## 项目计划表
提前下达莎车县2023年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
填报单位（盖章）： | [21 empty] | 填报日期： 年 月 日
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目 类别 | 项目 子类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [10 empty] | 项目主管 部门 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[10 empty] | 合计 | 财政衔接资金 | [6 empty] | 其他涉农 整合资金 | 地方政府 债券资金 | 其他资金
[11 empty] | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场
合计 | [9 empty] | 16137 | 16137 | 16137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | SCX00039 | 小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 各乡镇（街道、管委会） | 计划投资：2500万元 建设内容： 实施20000户脱贫户、监测户小额贷款贴息2500万元。 | 万元 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | [8 empty] | 农业农村局 | 刘勇 | 质量指标：小额贷款还款率≥70%； 社会效益：受益脱贫人口数≥2万户。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
2 | SCX00009 | 低产田改造项目 | 产业发展 | 种植基地建设 | 新建 | 亚喀艾日克乡（3）村、（9）村、（10）村、（11）村；恰热克镇（6）村；艾力西湖镇（1）村、（3）村、（4）村、（8）村、（9）村、（10）村、（17）村；依盖尔其镇（1）村、（3）村、（6）村、（11）村、（15）村、（20）村、（21）村；孜热甫夏提乡（6）村 | 计划投资：1700万元 建设内容： 对5个乡镇14162亩地进行低产田改造及配套建设，每亩概算1200元，总资金1700万元。 | 万亩 | 1.4162 | 1700 | 1700 | 1700 | [8 empty] | 农业农村局 | 刘勇 | 社会效益：持续提高受益土地利用率；带动就业和受益农户人数达1000人以上。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
3 | SCX00030 | 永安管委会乳制品加工厂附属配套项目 | 产业发展 | 市场建设和农村物流 | 新建 | 永安管委会（8）村 | 计划投资：110万元 建设内容： 为永安管委会8村乳制品加工厂修建500立方米消防水池1座，配套相关消防设备设施。 | 座 | 1 | 110 | 110 | 110 | [8 empty] | 永安管委会 | 唐啸天 | 社会效益：项目实施后满足消防需求，项目建成后带动群众就业，增加群众收入。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
4 | SCX00035 | 霍什拉甫乡水利设施建设项目 | 产业发展 | 小型农田水利设施建设 | 新建 | 霍什拉甫乡（1）村、（11）村 | 计划投资：670万元 建设内容： 1、霍什拉甫乡1村团结支渠配套建设过洪渡槽4座，计划投资280万元； 2、霍什拉甫乡1村、11村改建拦河式引水枢纽1座，计划投资390万元。 | 座 | 5 | 670 | 670 | 670 | [8 empty] | 水利局 | 张依国 | 社会效益：改造渠道建筑物5座，项目验收合格率100%，受益脱贫人口满意度95%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
5 | SCX00002 | 特色种植（庭院蔬菜）项目 | 产业发展 | 种植基地建设 | 新建 | 亚喀艾日克乡、阔什艾日克乡、霍什拉甫乡、乌达力克镇、英阿瓦提管委会、阿扎特巴格镇、艾力西湖镇、墩巴格乡、荒地镇、恰尔巴格乡、古勒巴格镇、托木吾斯塘镇、英吾斯塘乡、阿拉买提镇、孜热甫夏提乡、拍克其乡、阿热勒乡、巴格阿瓦提乡、米夏镇、依盖尔其镇、喀拉苏乡、伊什库力乡、阿瓦提镇、白什坎特镇、阿尔斯兰巴格乡、恰热克镇、喀群乡、塔尕尔其镇、永安管委会共29个乡镇 | 计划投资：270万元 为全县54000户脱贫户、监测户每户补助蔬菜种苗115株，蔬菜种子100克，其中茄子苗30株、辣椒苗35株、番茄苗40株共36.75元；豇豆种子100克共8.25元；南瓜苗10株共5元。每户合计补助50元，计划投资270万元。 | 万户 | 5.4 | 270 | 270 | 270 | [8 empty] | 农业农村局（农技推广中心） | 吕爱玲 | 经济效益：带动增加脱贫人口数和监测户人口全年总收入≥1620万元。 社会效益：受益脱贫人口数和监测户人口≥21.6万人。通过项目实施，可美化庭院环境，提升受益户幸福指数。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
6 | SCX00040 | 龙头企业贷款贴息项目 | 产业发展 | 新型经营主体贷款贴息 | 新建 | 莎车县 | 计划投资：330万元 建设内容： 对已贷款且符合条件的龙头企业贷款给予贴息补助。 |  |  | 330 | 330 | 330 | [8 empty] | 农业农村局 | 刘勇 | 社会效益：申请贷款龙头企业≥10家；龙头企业贷款贴息≤3%；龙头企业满意度≥95%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
7 | SCX00042 | 农村道路管护人员补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 阿热勒乡、依盖尔其镇、喀拉苏乡、巴格阿瓦提乡、阿扎特巴格镇、恰尔巴格乡、阿拉买提镇、阿瓦提镇、白什坎特镇、孜热甫夏提乡、亚喀艾日克乡、喀群乡、霍什拉甫乡、达木斯乡、墩巴格乡、荒地镇、阔什艾日克乡、托木吾斯塘镇、英吾斯塘乡、英阿瓦提管委会、艾力西湖镇、塔尕尔其镇、古勒巴格镇、阿尔斯兰巴格乡、拍克其乡、伊什库力乡、恰热克镇、乌达力克镇、莎车镇、永安管委会、米夏镇 | 计划投资：2280万元 建设内容： 从全县脱贫户、监测户中招聘1900人护路员，按照每人每月1000元标准发放补助，对全县农村道路进行日常养护管理，清扫路面砂石、垃圾，处理林带杂草。 | 人 | 1900 | 2280 | 2280 | 2280 | [8 empty] | 交通运输局 | 侯旭 | 社会效益：项目完成后将持续巩固脱贫攻坚成果，进一步增加就业岗位和促使稳定就业增收。项目惠及31个乡镇（管委会），受益人数1900人，受益群众满意率达到100% | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
8 | SCX00046 | 乡镇桥涵建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村、通户路、小型桥梁） | 新建 | 白什坎特镇（3）村、（13）村；达木斯乡（4）村、（7）村、（8）村；喀拉苏乡（1）村、（3）村、（5）村、（6）村、（10）村；喀群乡（3）村、（11）村；拍克其乡（3）村、（5）村；永安管委会（3）村；伊什库力乡（2）村 | 计划投资：3500万元 建设内容： 修建桥梁396延米/7座，1-4m盖板涵10座，总投资3500万元。其中： 1、白什坎特镇桥涵建设项目：1-4m盖板涵3座，计划投资60万元； 2、达木斯乡桥涵建设项目：修建桥梁340延米/3座（80延米1座，投资640万元；100延米1座，投资940万元；160延米1座，投资1300万元），计划投资2880万元； 3、喀拉苏乡桥涵建设项目：1-4m盖板涵5座，计划投资100万元； 4、喀群乡桥涵建设项目：1-4m盖板涵2座，计划投资40万元； 5、拍克其乡桥涵建设项目：修建桥梁32延米/2座，计划投资240万元； 6、永安管委会桥涵建设项目：修建桥梁8延米/1座，计划投资60万元； 7、伊什库力乡桥涵建设项目：修建桥梁16延米/1座，计划投资120万元。 | 座 | 7 | 3500 | 3500 | 3500 | [8 empty] | 交通运输局 | 侯旭 | 社会效益：项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行，受益人数约23542人，促进当地农民就近就业，增加农民收入。 1、数量指标：建设桥梁≥7座，长度≥396延米。 2、质量指标：合格。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
9 | SCX00047 | 农村道路维修项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村、通户路、小型桥梁） | 改建 | 25个乡镇 | 计划投资：2700万元 建设内容： 对25个乡镇农村道路破损路面进行维修，维修面积26.2万平方米。 | 万平方米 | 26.2 | 1443.2 | 1443.2 | 1443.2 | [8 empty] | 交通运输局 | 侯旭 | 社会效益：项目完成后将进一步改善莎车县交通基础设施条件，便利各族群众交通出行，受益人数约41765人，促进当地农民就近就业，增加农民收入。 1、数量指标：维修路面≥26.2万平方米。 2、质量指标：合格。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
10 | SCX00062 | 自治区级示范村依盖尔其镇8村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 依盖尔其镇（8）村 | 计划投资：1000万元 建设内容： 1、修建防渗渠5.85公里（0.3-0.5流量），计划投资760万元； 2、村组道路硬化0.7公里，计划投资35万元； 3、人居环境整治污水处理转运及垃圾处理等设施设备，计划投资125万元； 4、修建50平方米水冲式公共厕所1座，计划投资50万元； 5、平整土地250亩，计划投资30万元； |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 依盖尔其镇 | 塔依尔·阿布都热西提 | 社会效益：有效改善人居环境；受益脱贫人口数≥510人 。项目验收合格率100%；改善水利设施、田间道路和附属设施建设，提高粮食产量是实现乡村振兴的基石， 有效解决停车难的问题，促进了农村社会稳定。改善农村公路的交通状况和招商环境，拉动投资，降低运输成本，提高供电能力促进经济发展是实现乡村文明、生活富裕的基础。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
11 | SCX00061 | 自治区级示范村米夏镇3村整体提升建设项目 | 乡村建设行动 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 新建 | 米夏镇（3）村 | 计划投资：1044万元 建设内容： 1、新建防渗渠1.11公里，并配套7个闸口、5个涵洞，计划投资150万元； 2、土地平整650亩，每亩1300元，计划投资84.5万元； 3、1000亩高效节水（含650亩地块），并配套相关附属设施，计划投资209.5万元； 4、新建10座50米的移动温室大棚，并配套相关附属设施设备，计划投资300万元； 5、新建污水排水管网6公里，并配套相关附属设施设备，计划投资300万元。 |  |  | 1044 | 1044 | 1044 | [8 empty] | 米夏镇 | 阿依努尔·孜来汗 | 社会效益：有效改善人居环境；改善水利设施、田间道路和附属设施建设，提高粮食产量是实现乡村振兴的基石， 有效解决老人活动有场所，促进了农村社会稳定。改善农村公路的交通状况，促进乡村物流和经济发展是实现乡村文明的基础。受益已脱贫户≧1000人；项目验收合格率100%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
12 | SCX00058 | 一体化污水处理设施项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 恰尔巴格乡 | 计划投资：910万元 建设内容： 为恰尔巴格乡新建一体化污水处理设施13座及附属配套。 | 座 | 13 | 910 | 910 | 910 | [8 empty] | 住建局 | 汪建容 | 社会效益：有效改善人居环境；项目验收合格率100%；受益村民满意度≥95%。 | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
13 | SCX00049 | 莎车县农村供水保障工程（一期） | 乡村建设行动 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 塔尕尔其镇、拍克其乡、伊什库力乡、阔什艾日克乡、荒地镇、艾力西湖镇、墩巴格乡、米夏镇、古勒巴格镇、阿热勒乡、良种场 | 计划投资：1500万元 建设内容： 为塔尕尔其镇、拍克其乡、伊什库力乡、阔什艾日克乡、荒地镇、艾力西湖镇、墩巴格乡、米夏镇、古勒巴格镇、阿热勒乡、良种场等11个乡镇（场）维修农村自来水老旧管网100公里，并配套附属建筑物。 | 公里 | 100 | 379.8 | 379.8 | 379.8 | [8 empty] | 水利局 | 张依国 | 社会效益：解决饮水安全户数≥3.34万户；受益脱贫人口满意度≥95% | 2022.11.15 | 莎党农领发【2022】41号
单位负责人: | [22 empty] | 填报人及电话：

## 未整合资金
未整合资金情况一览表
序号 | 县市 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元） | 未整合额度 （万元） | 备注
合计 |  |  |  | 19475.09 | 19475.09
1 | 莎车县 | 2023年自治区彩票公益金 | 喀地财综【2022】26号 | 35 | 35
2 | 莎车县 | 2023年中央产粮大县奖励资金 | 喀地财建【2022】105号 | 1684.88 | 1684.88
3 | 莎车县 | 中央林业草原生态保护恢复资金 | 喀地财建【2022】128号 | 20.16 | 20.16
4 | 莎车县 | 2023年中央林业改革发展资金 | 喀地财建【2022】127号 | 1432.94 | 1432.94
5 | 莎车县 | 自治区农业生产发展资金 | 喀地财农【2022】43号 | 151.5 | 151.5
6 | 莎车县 | 2023年自治区农田建设补助资金 | 喀地财农【2022】41号 | 919 | 919
7 | 莎车县 | 2023年中央农田建设补助资金 | 喀地财农【2022】34号 | 1975 | 1975
8 | 莎车县 | 2023年中央农村环境整治资金 | 喀地财建【2022】119号 | 18.92 | 18.92
9 | 莎车县 | 自治区农村环境整治资金 | 喀地财建【2022】139号 | 81.9 | 81.9
10 | 莎车县 | 2023年中央水利发展资金 | 喀地财农【2022】36号 | 433 | 433
11 | 莎车县 | 中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 喀地财建【2022】123号 | 7.42 | 7.42
12 | 莎车县 | 中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分） | 喀地财建【2022】118号 | 147 | 147
13 | 莎车县 | 提前下达2032年中央财政农村危房改造补助资金 | 喀地财社【2022】98号 | 173.12 | 173.12
14 | 莎车县 | 提前下达2023年自治区畜牧业生产发展资金（统筹整合部分） | 喀地财农【2022】42号 | 410 | 410
15 | 莎车县 | 关于拨付2023年自治区财政林草专项资金 | 喀地财建【2022】133号 | 150.07 | 150.07
16 | 莎车县 | 2023年中央农村环境整治资金（统筹整合部分） | 喀地财建【2023】8号 | 212.94 | 212.94
17 | 莎车县 | 2023年旅游发展专项资金 | 喀地财教【2023】7号 | 378 | 378
18 | 莎车县 | 2023年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 喀地财建【2023】26号 | 2.64 | 2.64
19 | 莎车县 | 2023年中央农业生产发展资金 | 喀地财农【2023】7号 | 1934 | 1934
20 | 莎车县 | 2023年中央耕地建设与利用资金 | 喀地财农【2023】10号 | 9307.6 | 9307.6
21 | 莎车县
22 | 莎车县

## 使用资金合计
序号 | 财政资金名称 | 地区文号 | 到位额度 （万元）
合计 |  |  | 134465.7
1 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2022】4号 | 95515
2 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2022】6号 | 16137
3 | 中央农村综合改革转移支付资金 | 喀地财农【2022】38号 | 386
4 | 自治区农村综合改革转移支付资金 | 喀地财农【2022】35号 | 321
5 | 自治区安排基本建设投资用于“三农”部分 | 喀地财建【2022】115号 | 135.7
5 | 县级配套资金 | 莎财扶【2023】41号 | 1895
6 | 地区配套资金 | 喀地财振【2023】1号 | 65
7 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2023】3号 | 11690
8 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 喀地财振【2023】5号 | 8321
9
10