**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**城乡居民基本养老保险补助项目**

实施单位（公章）：**莎车县社会保险中心（本级）**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅**

项目负责人（签章）：**陈春红**

填报时间：**2023年04月28日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景  
城乡居民基本养老保险基金项目是依据喀地财社〔2022〕51号文件政策的要求，根据本县实际情况，结合本地区的发展需求，经过调查了解、可研分析，申请实施的。  
根据相关文件规定，我县年满16周岁符合参保的城乡居民参保缴费率达到97.86%以上，年满60周岁以上符合享受待遇人员按时足额发放养老金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。  
2.主要内容及实施情况  
根据单位行政会议安排部署要求，经单位集体研究决定实施城乡居民基本养老保险基金项目，并制定了项目实施方案。  
项目建设的内容及规模是：及时保障参保人员退休待遇，发放699764人次11307万元。  
项目计划的投资金额及资金来源是：投资金额为11307万元，直达资金。  
截至2022年12月31日，项目已实施完成。  
3.项目实施主体  
项目实施主体为莎车县社会保险中心，为副科级，主要职责是：  
莎车县社会保险中心单位现有编制数22人。实有人数33人，其中：在职17人，比上年减少3人；退休16人，比上年减少1人；离休0人，比上年减少0人。  
4.资金投入和使用情况  
根据喀地财社〔2021〕80号、喀地财社〔2021〕122号、喀地财社〔2022〕51号177以及新财社〔2022〕143号文件，城乡居民基本养老保险基金项目安排预算资金11307万元，已到位资金11307万元，截至2022年12月31日，项目实际支出11307万元，资金预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**项目绩效目标包括项目绩效总目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况。  
1.项目绩效总目标  
项目绩效总目标为落实国家及自治区建立城乡居民养老保险的制度要求，确保城乡参保缴费居民能够及时足额享受到缴费补贴，到龄符合待遇领取人员能够及时足额领取到城乡居民养老保险待遇，保障老年参保居民的基本生活，实现“老有所养”，不断提高城乡参保居民的获得感、幸福感和安全感。  
2.阶段性目标  
项目阶段性目标为保障领取城乡居民养老保险待遇699764人次。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**1.绩效自评目的  
掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则  
（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。  
（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。  
（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。  
（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。  
（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。  
3.绩效评价方法  
本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.绩效评价标准  
本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备  
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：  
陈春红任评价组组长，职务为党支部书记、副主任，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；  
艾麦提·玉苏普任评价组副组长，职务为主任、党支部副书记，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；  
王鹏、张琴、沈康等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施  
本单位在社保中心，由项目负责领导陈春红主持召开会议，就项目内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。  
本单位于2023年2月10日，在4楼会议室，由陈春红同志主持召开了会议，就城乡居民基本养老保险补助资金（中央、自治区）项目资金管理使用进行研究。由本单位基金财务办公室负责，按相关程序要求实施项目。项目实施过程中，本单位根据合同约定或工程进度向财政局申请资金的支付，由国库根据支付申请进行集中支付。  
第三阶段：分析评价  
首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
城乡居民基本养老保险基金项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 100% 20  
项目产出 40 100% 40  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 100% 100  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分100分，绩效评级为“优秀”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。在项目决策方面：通过单位行政会议研究决定，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合莎车县社会保险中心职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 100% 5  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行有效性 3 100% 3  
合计 20 100% 20  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出11307万元，预算执行率为100%。资金支出（未能）按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 100% 10  
合计 40 100% 40  
1.对于“产出数量”  
符合条件的城乡老年居民按时发放率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。  
符合条件的城乡老年居民足额发放率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。  
居民养老保险每年缴费人数（人），预期目标是大于等于383092人，实际完成383092人，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
2.对于“产出质量”  
保险基金补助发放准确率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
3.对于“产出时效”  
在规定时限内拨付补助资金的及时性（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
基础养老金发放到位率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
个人账户缴费补贴及时到账率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
补助发放开始时间(年/月），预期目标是2022年1月，实际完成2022年1月，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
补助发放结束时间（年/月），预期目标是2022年12月，实际完成2022年12月，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
4.对于“产出成本”  
中央基础养老金人均标准（元/月），预期目标是98元/月，实际完成98元/月，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。  
城乡居民养老保险基础养老金最低标准（元/人/月），预期目标是165元/人/月，实际完成165元/人/月，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
城乡居民基本养老补助中央下达资金（万元），预期目标是小于等于6375万元，实际完成6375万元，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
城乡居民基本养老补助自治区下达资金（万元），预期目标是小于等于4932万元，实际完成4932万元，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
  
1.实施效益指标  
对于“社会效益指标”：  
对实现社会稳定和长治久安总目标的作用，预期目标是持续推动，实际完成持续推动，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。  
政策知晓率（%），预期目标是大于等于95%，实际完成95%，与预期目标一致。根据评分标准，得3分。  
对于“可持续影响指标”：  
城乡居民基本养老保险制度可持续发展，预期目标是有效推动，实际完成有效推动，与预期目标一致。根据评分标准，得2分。  
对于“经济效益指标”：  
本项目未设置经济效益指标。  
对于“生态效益指标”：  
本项目未设置生态效益指标。  
2.满意度指标  
对于“满意度指标：  
城乡参保居民满意度（%），预期目标是大于等于95%，实际完成95%，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**城乡居民基本养老保险基金项目预算11307万元，到位11307万元，实际支出11307万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。  
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解城乡养老保险目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为莎车县城乡居民养老保险项目今后的开展提供参考建议。无不足之处。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。  
加强财务管理、严格财务审核，重视预算绩效管理工作，狠抓项目实施进度，及时检查项目实施情况，及时规范拨付项目资金，加强项目后续管理，发挥项目长期效益。**