**部门单位项目支出绩效评价报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**2022年基本药物制度项目**

实施单位（公章）：**莎车县卫生健康委员会（本级）**

主管部门（公章）：**中华人民共和国国家卫生健康委员会**

项目负责人（签章）：**阿依苏力坦**

填报时间：**2023年03月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景  
基本药物项目是依据中央下发的文件政策的要求，全县36个乡镇卫生院全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实施率75%。根据本县各乡镇的基本情况，结合本地区的发展需求，经过调查了解、可研分析，申请实施的。国家基本药物制度是保障群众基本用药、减轻医药费用负担、缓解民措施，提高服务水平的重要举措。  
2.主要内容及实施情况  
根据县财政局会议安排部署〔2021年110号〕文件要求，经单位集体研究决定实施基本药物项目，并制定了基本药物项目实施方案。  
项目的内容及规模是：基本药物补助，全县36个乡镇卫生院全部实施药品零利率，保障群众基本用药、减轻医药费用负担、缓解民措施，提高服务水平。  
项目计划的投资金额及资金来源是：中央财力902.84万元。  
截至2022年12月31日，项目已实施完成了75%工作，还有25%工作未完成。  
3.项目实施主体  
项目实施主体为莎车县各乡镇卫生院，为股级，主要职责是：（1）每年对各乡镇卫生院(社区)，开展一次中医药健康管理师资培训，培训内容包括中医体质辨识。（2）负责对各乡镇卫生院(社区)中医药健康管理工作进行业务技术指导。（3）每季度对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心等项目执行单位，开展一次工作督导，对发现问题及时提出整改意四、定期向莎车县卫生健康委员会药剂科报告工作开展情况。  
4.资金投入和使用情况  
根据莎财社〔2021〕年110号《关于提前下达2022年中央基本药物补助资金预算的通知》文件，基本药物项目安排预算资金902.84万元，已到位资金902.84万元，截至2022年12月31日，项目实际支出680.09万元，资金预算执行率75.3%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**1.绩效自评目的  
掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。**

**掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则  
（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。  
（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。  
（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。  
（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。  
（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。  
3.绩效评价方法  
本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.绩效评价标准  
本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备  
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：  
艾克拜尔江任评价组组长，职务为药剂科主任，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；  
各项卫生院院长任评价组副组长，职务为院长，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；  
各乡镇卫生院公共卫生组长等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施  
本单位在莎车县卫生健康委员会，由项目负责领导李光明书记主持召开会议，就基本药物项目建设内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。  
第三阶段：分析评价  
首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要基本药物项目分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分91.25分。  
基本药物项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 93.75% 18.75  
项目产出 40 81.25% 32.5  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 91.25% 91.25  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2021〕110号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分91.25分，绩效评级为“良好”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程18.75分、项目产出32.5分、项目效益20分。在项目决策方面：通过莎车县卫生健康委员会会议研究〔2021〕110号文件规定，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合各乡镇卫生院职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分18.75分，得分率为93.75%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 75% 3.75  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 93.75% 18.75  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出680.09万元，预算执行率为75.3%。资金支出（未能）按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3.75分。偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分32.5分，得分率为81.25%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 75% 7.5  
产出时效 10 75% 7.5  
成本情况 10 75% 7.5  
合计 40 81.25% 32.5  
1.对于“产出数量”  
实施基本药物制度卫生机构数（个），预期目标是≥36人，实际完成36人，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。   
村卫生室实施基本药物制度基本药物品种，预期目标是80种，实际完成80种，与预期目标一致。根据评分标准，得5分。   
合计得10分。   
2.对于“产出质量”  
目录药品质量合格率（%），预期目标是等于100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2.5分。   
资金使用合规率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2.5分。  
政府办基层医疗卫生机构是是国家基本药品制度覆盖率，预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得2.5分。   
合计得7.5分。 偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
3.对于“产出时效”  
资金拨付及时率（%），预期目标是100%，实际完成100%，与预期目标一致。根据评分标准，得3.5分。  
项目完成时间2022年12月，实际完成2022年12月，与预期目标一致。根据评分标准，得4分。   
 合计得7.5分。 偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。  
4.对于“产出成本”  
中央基本药物补助902.84万元，实际完成680.09万元，与预期目标一致。根据评分标准，得7.5分。  
合计得7.5分。偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
1.实施效益指标  
对于“社会效益指标”：  
取消药品加成，零差率销售药占比达到100%，降低群众用药负担。赋分10分，自评得分10分。  
对于“可持续影响指标”：  
国家基本药物制度在基层持续实施。赋分10分，自评得分10分。国家基本药物制度在基层医疗机构长期执行，有效稳步的提高了我区医务人员用药水平；医务人员对基本药物制度相关政策知晓率达90%以上。  
对于“经济效益指标”：  
无经济效益指标。  
对于“生态效益指标”：  
无生态效益指标。  
实施效益指标合计得20分。  
2.满意度指标  
对于“满意度指标：  
群众和医务人员满意度均超过95%。赋分10，自评得分10。  
合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**基本药物项目预算902.84万元，到位902.84万元，实际支出680.09万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为75.3%，此项目有偏差，具体原因是疫情原因项目未完成。  
偏差原因：因疫情影响项目工程部分未完成，导致项目进度落后于计划水平。改进措施：疫情结束后及时复工复产，加快施工进度和施工效率，将项目保质保量完成。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。  
三是预制构件堆场分区本项目根据施工现场的实际需求，综合考虑预制构件的位置、形状、重量等因素，设立两个预制构件堆场，并且对各个分区树立标识  
牌，确保构件堆放整齐，提高吊装效率。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**