## 退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助（林业草原生态保护恢复资
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 退耕还林还草补助、草原生态修复治理补助（林业草原生态保护恢复资金） |  |  |  | 负责人及电话 | 石岩13999080366
中央主管部门 | 国家林业和草原局
地方主管部门 | 喀什地区林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 莎车县自然资源局
项目资金（万元） |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额 | 4685.5 |  | 3463.32 | 73.92%
| 其中：中央补助 | 4685.5 |  | 3463.32 | -
| 地方资金 | 0 |  | 0 | -
| 其他资金 | 0 |  | 0 | -
| 预期目标 |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 目标1：生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变，水土流失明显减少，生物多样性明显增加； 目标2：完成新一轮退耕还林还草任务； 目标3：经检查验收达到合格标准； 目标4：档案管理规范； 目标5：资金使用规范。 |  |  | 1、项目资金主要用于：（1）完成2016年退耕还林补贴面积5万亩，2018退耕还林补贴面积5.8万亩，2018年退耕还草补贴面积1万亩。（2）用于527名草原管护员的工资，每人每年1万元。（3）3万亩鼠害、3万亩虫害的防治费用。 2、有效保护了生物多样性，防止了水土流失。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩） | =5万亩 | 5万亩
|  |  | 新一轮退耕还林还草第二次补助面积（万亩） | =6.8万亩 | 6.8万亩
|  |  | 草原有害生物防治面积（万亩） | ≥6万亩 | 6万亩
|  |  | 选聘建档立卡贫困户为草原管护员（人） | =527人 | 527人
|  | 质量指标 | 新造林面积合格率（退耕还林）（%） | ≥70% | 50% | 偏差原因：部分乡镇苗木存活率不达标。措施：2021年春天进行补植补造。
|  |  | 完成项目阶段性验收工作（%） | ≥85% | 50% | 偏差原因：项目验收进度未完成。改进措施：加快推进项目要收进度。
|  |  | 草原管护员选聘方案制定率（%） | ≥90% | 90%
|  | 时效指标 | 上一轮退耕还林补助兑现率（%） | ≥90% | 90%
|  |  | 2019年新一轮退耕还林还草完成率（%）（截止2020年底前） | ≥95% | 95%
|  |  | 当年资金支出率（%） | ≥70% | 70.53% | 偏差原因：项目验收进度未完成。改进措施：加快推进项目要收进度。
|  |  | 资金补助发放及时率（%） | ≥85% | 99.88% | 偏差原因：中标单位没有及时报账，所以资金没有支付完。改进措施：催促中标单位及时报账，然后拨付资金。
|  | 成本指标 | 新一轮退耕还林第二次补助标准（元/亩） | =300元/亩 | 300元/亩
|  |  | 新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩） | =400元/亩 | 400元/亩
|  |  | 新一轮退耕还草第二次补助标准（元/亩） | =400元/亩 | 400元/亩
|  |  | 草原有害生物防治面积—鼠害（元/亩） | =3元/亩 | 3元/亩
|  |  | 草原有害生物防治面积—虫害（元/亩） | =4元/亩 | 4元/亩
|  |  | 人均年补助标准（万元） | =1万元 | 1万元
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 带动增加建档立卡贫困人口就业（人） | =527人 | 527人
|  | 生态效益指标 | 防风固沙 | 长期 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 偏差原因：效益指标发挥的是长期影响力，不是即时效益，所以存在偏差。
|  |  | 退耕还林还草对水土流失改善情况 | 有一定效果 | 有一定效果
|  | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 | 显著 | 显著
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 草原管护人员满意度（%） | ≥95% | 95%
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。