## 森林生态效益补偿补助、林木良种补助、湿地补助、沙化土地封禁补助
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 森林生态效益补偿补助、林木良种补助、湿地补助、沙化土地封禁补助、林业有害生物防治补助、林业贷款贴息补助（林业改革发展资金） |  |  |  | 负责人及电话 | 石岩13999080366
中央主管部门 | 国家林业和草原局
地方主管部门 | 喀什地区林业和草原局 |  |  | 实施单位 | 莎车县林业和草原局
项目资金（万元） |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额 | 1270.98 |  | 418.84 | 32.95%
| 其中：中央补助 | 1270.98 |  | 418.84 | -
| 地方资金 | 0 |  | 0 | -
| 其他资金 | 0 |  | 0 | -
| 预期目标 |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 目标1：加快林业供给侧结构性改革。围绕增强供给结构的适应性和灵活性，提高供给体系的质量和效率，从主要满足“量”的需求向追求绿色生态可持续、更加注重“质”的需求转变。加强林业生态工程建设，坚定不移地走绿色发展之路。 目标2：抓好林业重大投资项目建设，加强项目资金的全过程监督管理。 目标3：切实加强生态建设与保护，坚持“突出重点、改善布局、和谐规模、提升质量、拓展空间、转换方式”，稳步推进林业生态建设。 |  |  | 项目的实施及时掌握及确定了重大危险性有害生物的发生寄主、发生范围和程度，及时为人工物理及化学防治手段提供了基础数据。及时做好了防控工作，确保了我县林果产业持续发展、生态安全。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护（万亩） | =19.9万亩 | 19.9万亩
|  |  | 林木良种培育数量（亿株） | ≥0.003亿株 | 0亿株 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 聘用国家级护林员人数（人） | =30人 | 30人
|  |  | 乡村绿化面积（亩） | =1000亩 | 1000亩
|  |  | 涉及乡村绿化村数（个） | =20个 | 20个
|  |  | 营造林面积（亩） | =13900亩 | 13900亩
|  |  | 良种苗木培育树种（类） | =1类 | 0类 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 保障车辆数量（辆） | ≥5辆 | 5辆
|  |  | 监测调查范围（个） | =36个 | 36个
|  |  | 采购黄板数量（张） | =4000张 | 4000张
|  |  | 发放宣传单（份） | =2000份 | 2000份
|  | 质量指标 | 年度培育的良种苗木标准级别（级） | =2级 | 0级 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 主要林业有害生物成灾率（%） | ≤0.45% | 0.45%
|  |  | 项目验收合格率（%） | =100% | 70% | 部分乡镇成活率不达标，需在2021年春进行补植补造。
|  |  | 公益林保护率（%） | ≥85% | 70% | 部分乡镇成活率不达标，需在2021年春进行补植补造。
|  | 时效指标 | 国家级公益林当期任务完成率（%） | ≥90% | 90%
|  |  | 调查完成及时率（%） | =100% | 0% | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 林木良种培育当期任务完成率（%） | ≥80% | 0% | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  | 成本指标 | 公益林管护费用（元/亩） | ≤5元/亩 | 5元/亩
|  |  | 营造林补贴成本（元/亩） | ≤500元/亩 | 500元/亩
|  |  | 村级绿化成本（元/亩） | ≤4000元/亩 | 4000元/亩
|  |  | 完成调查所需资金（万元） | ≤1万元 | 0万元 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 良种苗木培育中央财政补助标准（元/株） | ≤1元/株 | 0元/株 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 采购黄板（张/元） | ≤2.5张/元 | 2.5张/元
|  |  | 宣传单（元/份） | ≤1元/份 | 0元/份 | 偏差原因：受疫情影响，中标单位没有及时报账，导致资金支付不及时。改进措施：催促中标单位及时保障，尽快支付资金。
|  |  | 调查车辆燃油费（万元） | ≤2万元 | 2万元
|  |  | 调查监测补助费（万元） | ≤0.8万元 | 0万元 | 偏差原因：受疫情影响，中标单位没有及时报账，导致资金支付不及时。改进措施：催促中标单位及时保障，尽快支付资金。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加管护人员收入（元/人/年） | ≥30000元/人/年 | 30000元/人/年
|  |  | 促进农作物的稳产高产 | 明显提高 | 明显提高
|  |  | 优良苗木产值（元/亩） | =8000元/亩 | 0元/亩 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 挽回经济损失（元/亩） | ≥50元/亩 | 50元/亩
|  | 社会效益指标 | 通过良种苗木培育，促进就业人数（人） | ≥10人 | 0人 | 偏差原因：受疫情和林业季节性生产影响，导致项目未能得到实施，资金未拨付。措施：待到达林业生产合适季节，尽快实施项目拨付资金。
|  |  | 林业有害生物无公害防治率（%） | ≥85% | 85%
|  | 生态效益指标 | 国家级公益林对生态环境改善情况是否明显 | 是 | 是
|  |  | 保护公益林，定期巡护，防止破坏森林事件发生 | 有效降低 | 有效降低
|  |  | 增加森林资源面积（亩） | =14900亩 | 14900亩
|  |  | 通过良种培育，涵养水源，促进水土保持 | 有效促进 | 有效促进
|  | 可持续影响指标 | 促进国家级公益林保障经济可持续发展 | 持续促进 | 持续促进
|  |  | 持续发挥生态效益 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国家级公益林管护员满意度（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 林木良种培育项目区域公众满意度（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 湿地辖区及周边群众满意度（%） | ≥95% | 95%
|  |  | 林木良种培育项目区域公众满意度（%） | ≥95% | 95%
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。