## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县县城饮水安全和保障工程
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 3000.00 |  | 3000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 3000 |  | 3000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新建地表净水厂1座，近期处理规模为80000m3/d。主要构筑物包括净水车间、加药间、加氯间、反冲洗间设备间及附属物建筑物。新建取水头部及预沉池1座，设计规模为160000m3/d。新建管径为DN1400的取水头部至地表净水厂的原输水管道6KM，地表水厂至县城配水管网的净水输水管道24KM。新建配水管网总长度为109.8KM，改建配水管网总长度为11.4KM。 | [5 empty] | 新建地表净水厂1座，总投资额为3000万元，供水管网采购债券资金总额为2389.38万元，管网施工债券资金总金额为610.82万元，供水长度60KM，取水头部及预沉池数量1座，近期处理规模为80000m3/d。主要构筑物包括净水车间、加药间、加氯间、反冲洗间设备间及附属物建筑物。新建取水头部及预沉池1座，设计规模为160000m3/d。新建管径为DN1400的取水头部至地表净水厂的原输水管道6KM，地表水厂至县城配水管网的净水输水管道24KM。新建配水管网总长度为109.8KM，改建配水管网总长度为11.4KM。有效提升城市承载能力，居民的满意度高达95%，此项目100%完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建地表净水厂数量（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 5 |  | 5
|  |  | 供水管网长度（KM) |  |  | ≥60KM | 60KM | 5 |  | 5
|  |  | 取水头部及预沉池数量（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 供水管网验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年3月20日之前 | 2020年3月20日 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工时间（年/月） |  |  | 2020年6月30日之前 | 2020年6月30日 | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金三个月内形成支出（天） |  |  | ≤90天 | 90天 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 供水管网采购债券资金总额（万元） |  |  | ≤2389.38万元 | 2389.38万元 | 5 |  | 5
|  |  | 管网施工债券资金总额（万元） |  |  | ≤610.62万元 | 610.62万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 提升城市承载能力 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 缓解城市绿化供水压力 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 供水管网设计使用年限（年） |  |  | ≥30年 | 30年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 县城饮水安全和保障工程的实施，受到了大多数城市居民的满意，但是一部分居民对更高生活的向往，对此工程项目有更高的要求，所以满意度95%，提高城市的承载能力，能更好地迎接更大的挑战
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18169336156
经 办 人： |  | 任星强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909989858