## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县县城污水治理及综合利用工程
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 8000.00 |  | 8000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 县城污水处理厂扩建规模为4.0万m3/d,配套建设中水储存设施一座，新建中水回用管线约60km，管径de400-de600,配套建设附属设施。建设内容：1、污水处理厂部分：新建构建筑物：改良型氧化沟1座、二沉池2座、中间提升泵池1座，深度处理车间1座、反冲洗设备间一座、加氯加药间1座、污泥浓缩池一座、污泥回流泵池1座、回用泵房等。中水储存设施部分：新建有效容积500万m3中水库一座，配套建设附属设施。回用管线部分：新建中水回用管线约60km，管径de400-de600，配套建设附属设施。减少了水资源污染，提高了县城群众的满意度。 | [5 empty] | 县城污水处理厂扩建规模为4.0万m3/d,配套建设中水储存设施一座，新建中水回用管线约60km，管径de400-de600,配套建设附属设施。建设内容：1、污水处理厂部分：新建构建筑物：改良型氧化沟1座、二沉池2座、中间提升泵池1座，深度处理车间1座、反冲洗设备间一座、加氯加药间1座、污泥浓缩池一座、污泥回流泵池1座、回用泵房等。中水储存设施部分：新建有效容积500万m3中水库一座，配套建设附属设施。回用管线部分：新建中水回用管线约60km，管径de400-de600，配套建设附属设施。此项目于2020年1月10日之前开工，2020年12月30日之前完工，总投资额为8000万元，解决就业人员30人，项目100%完成，该项目的完成减少了水资源污染，提高了县城群众的满意度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改良型氧化沟数量（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 二沉池数量（座） |  |  | ≥2座 | 2座 | 3 |  | 3
|  |  | 中间提升泵池数量（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 深度处理车间数量（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 反冲洗设备间（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 加氯加药间（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 污泥浓缩池（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 污泥储池（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  |  | 污泥回流泵池（座） |  |  | ≥1座 | 1座 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年1月10日之前 | 2020年1月10日 | 4 |  | 4
|  |  | 完工时间（年/月） |  |  | 2020年12月30日之前 | 2020年12月30日 | 4 |  | 4
|  |  | 政府债券资金规范以管理使用率（天） |  |  | ≥90天 | 90天 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总投资（万元） |  |  | ≤8000万元 | 8000万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决就业人数（人） |  |  | ≥30人 | 30人 | 8 |  | 8
|  |  | 提升全县污水治理水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 减少水资源污染 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 污水处理厂设计使用年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县城群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 部门居民用水习惯上导致水污染还是存在，致使居民对这些人群还是存在一些意见。加大宣传和引导作用
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 刘勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 19999298663
经 办 人： |  | 任星强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909989858