## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县产业园区公共交通采购项目
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 555.10 |  | 555.10 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 555.1 |  | 555.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什地区住房和城乡建设局《关于上报公交车采购计划等有关情况的通知》的文件要求，各县市根据本县市需求购买公交车，用于解决各县市园区就业人员出行困难；莎车县住房和城乡建设局、莎车县交通运输局、莎车县公交公司依据我县园区员工的出行需求和公交公司运行实际，计划采购10.5米长纯电动公交车21辆以及配套建设充电站等配套硬件。本年度下达的555.10万元为项目尾款。 | [5 empty] | 根据喀什地区住房和城乡建设局《关于上报公交车采购计划等有关情况的通知》的文件要求，各县 市根据本县市需求购买公交车，用于解决各县市园区就业人员出行困难；莎车县住房和城乡建设局、莎车县交通运输局、莎车县公交公司依据我县园区员工的出行需求和公交公司运行实际，采购10.5米长纯电动公交车21辆，充电桩5个，2000KW箱变1台，每辆电动车81万元，电动车的使用对产业园区员工出行和大气废物排放都有明显的改善，缓解产业园区交通压力八年，园区群众满意度高达95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 纯电动公交车（辆） |  |  | ≥21辆 | 21辆 | 4 |  | 4
|  |  | 充电桩（个） |  |  | ≥5个 | 5个 | 4 |  | 4
|  |  | 2000KW箱变（台) |  |  | ≥1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 纯电动公交车合格率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 驱动电机额定功率（KW) |  |  | ≥100KW | 100KW | 3 |  | 3
|  |  | 驱动电机峰值功率（KW) |  |  | ≥150KW | 150KW | 3 |  | 3
|  |  | 电池电量（KWH) |  |  | ≥200KWH | 200KWH | 3 |  | 3
|  |  | 箱变功率（KW) |  |  | ≥2000KW | 2000KW | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 签订合同之日起供货完成时间（天） |  |  | ≤50天 | 50天 | 4 |  | 4
|  |  | 开工时间（年/月） |  |  | 2019年9月27日之前 | 2019年9月27日 | 3 |  | 3
|  |  | 竣工时间（年/月） |  |  | 2019年10月30日之前 | 2019年10月30日 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 纯电动公交车(万元/辆) |  |  | ≤81万元/辆 | 81万元/辆 | 4 |  | 4
|  |  | 配套电力电缆线、充电桩、箱变（万元） |  |  | =240万 | 240万元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目尾款（万元） |  |  | =555.10万元 | 555.10万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善产业园区员工出行困难 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 减少产业园区废气排放 |  |  | 明显减少 | 明显减少 | 8 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 缓解产业园区交通压力 |  |  | ≥8年 | 8年 | 7 |  | 7
|  |  | 缓解产业园区大气污染压力 |  |  | ≥8年 | 8年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 产业园区群众对纯电动公交车的满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026316362