## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县集中供热锅炉房环保设施改造项目
主管部门 |  | 住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2000 |  | 2000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对莎车县老城锅炉房城南锅炉房环保设施进行改造，更换安装脱硫、脱硝及除尘设备。老城锅炉房安装2台布袋除尘装置、1套石灰石膏法脱硫装置、1套SNCR脱硝装置;城南锅炉房更换2台布袋除尘装置、2套石灰石膏法脱硫装置、1套SNCR脱硝装置(一拖四设计)。 | [5 empty] | 莎车县集中供热锅炉房环保设备改造项目计划对莎车县老城路锅炉房城南锅炉房环保设施进行改造，于2020年03月20日之前开工，2020年06月20日之前竣工，工程总投资额为2000万元，更换安装脱硫、脱销及除尘设备。老城锅炉房安装2台布袋除尘装置、1套石灰石膏法脱硫装置、1套SNCR脱销装置，城南锅炉房更换2台布袋除尘装置，2套石灰石膏法脱硫装置、1套SNCR脱销装置（一拖四设计），有效地改善城市空气雾霾状况，预计使用年限为20年，集中供热锅炉房环保设施改造项目的施工，对城市居民的生活和休闲都有翻天覆地的变化，更好的提高了人民的生活质量，群众的满意度也普遍较高。项目已经100%完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环保设施改造锅炉房数量（个） |  |  | ≥2个 | 2个 | 5 |  | 5
|  |  | 布袋除尘装置数量（台） |  |  | ≥4台 | 4台 | 5 |  | 5
|  |  | 石灰石膏法脱硫装置（套） |  |  | ≥3套 | 3套 | 5 |  | 5
|  |  | SNCR脱硝装置（套） |  |  | ≥2套 | 2套 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 环保设施改造合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年3月20日之前 | 2020年3月20日 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工时间（年/月） |  |  | 2020年6月20日之前 | 2020年6月20日 | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金三个月内形成支出（天） |  |  | ≤90天 | 90天 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 工程总造价（万元） |  |  | ≤2890.4万元 | 2890.4万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 县城空气雾霾状况 |  |  | 有效缓解 | 有效缓解 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 锅炉房附近空气质量 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 设备使用寿命（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县城居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 附近住户满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026316362