## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县停车场建设项目
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金1000万元为债券资金，建设停车场10万平方米，并配套相关设施设备。可以解决县城的部分停车问题。 | [5 empty] | 该项目属于地上公共停车场性质，吸引客流基本都是小汽车出行，于2020年1月10日前开工，2020年4月10前完工，工程总投资1000万元，修建停车场100000平方米，停车收费岗10个，安装智能识别系统10套，服务主要功能用车为小汽车，设计使用年限为15年，在减轻车多停车位少的前提下，合理增加就业岗位，增加就业人数，由于各类建筑均按照停车位标准进行了相应的配建，对停车场建设项目进行检验，合格率为100%。该项目完成率为100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 停车场建筑面积（平方米） |  |  | ≥100000平方米 | 100000平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 停车场收费岗亭（个） |  |  | ≥10个 | 10个 | 6 |  | 6
|  |  | 停车场智能识别系统（套） |  |  | ≥10套 | 10套 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 停车场验收合格率（%） |  |  | ≥95% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年1月10日之前 | 2020年1月10日 | 5 |  | 5
|  |  | 完工时间（年/月） |  |  | 2020年4月10日之前 | 2020年4月10日 | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金三个月内形成支出（天） |  |  | ≤90天 | 90天 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目下达债券资金（万元） |  |  | ≤1000万元 | 1000万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 新增固定就业人数（人） |  |  | ≥20人 | 20人 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 对当地生态环境的改善作用 |  |  | 显著 | 显著 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  |  | ≥15年 | 15年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026316362