## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 电子辅助评标系统建设项目
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 20.44 |  | 20.44 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 20.44 |  | 20.44 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.20.44万元计划用于为市民中心招标评标室采购一套电子辅助评标系统，并配套桌椅、电子设备等设施。 2.为进一步规范招标评标活动，确保招标工程公平公正。 | [5 empty] | 1.20.44万元用于为市民中心招标评标室采购一套电子辅助评标系统，并配套会议桌子2张，椅子16张、开评标PC8天，交换机1台，扫描机复印机2台，评标服务器1套，服务器机柜1套，电子评标系统总金额为5万元，评标室装修1.45万元，购置电子产品12.96万元，桌椅采购合计1.03万元，电子评标系统的使用，大大的减少了围标串标的情况发生，围标串标罚没收入合计50万元。2020年5月8日支付项目资金。 2.为进一步规范招标评标活动，确保招标工程公平公正。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电子辅助评标系统（套） |  |  | =1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 办公椅（张） |  |  | ≥16张 | 16张 | 3 |  | 3
|  |  | 会议桌（张） |  |  | ≥2张 | 2张 | 3 |  | 3
|  |  | 开评标PC（台） |  |  | ≥8台 | 8台 | 3 |  | 3
|  |  | 交换机（台） |  |  | ≥1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 扫描打印复印一体机（台） |  |  | ≥2台 | 2台 | 3 |  | 3
|  |  | 评标服务器（套） |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 服务器机柜（套） |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 评标室装修验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 电子辅助评标系统采购合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目完成时间（年/月） |  |  | 2020年5月 | 2020年5月 | 3 |  | 3
|  |  | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 电子辅助评标系统（万元/套） |  |  | ≤5万元/套 | 5万元/套 | 3 |  | 3
|  |  | 评标室装修费用（万元） |  |  | ≤1.45万元 | 1.45万元 | 3 |  | 3
|  |  | 评标室购置电子产品费用（万元） |  |  | ≤12.96万元 | 12.96万元 | 3 |  | 3
|  |  | 评标室桌椅采购费用（万元） |  |  | ≤1.03万元 | 1.03万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 围标串标罚没收入（万元） |  |  | ≥50万元 | 50万元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 招投标市场秩序 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 5 |  | 5
|  |  | 围标串标发生率 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 4 |  | 4
|  | 生态效益指标 | 招标过程纸张使用数量 |  |  | 有效减少 | 有效减少 | 4 |  | 4
|  | 可持续影响指标 | 评标室电子设备使用寿命（年） |  |  | ≥15年 | 15年 | 4 |  | 4
|  |  | 评标室桌椅使用寿命（年） |  |  | ≥15年 | 15年 | 4 |  | 4
|  |  | 评标室装修使用年限（年） |  |  | ≥12年 | 12年 | 4 |  | 4
| 满意度指标 | 满意度指标 | 招标办工作人员满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 投标企业满意度（%） |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 饶欣 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13565672299