## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 老旧小区改造专项补助资金
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 78 |  | 78.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 78 |  | 78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.项目资金数78万元，莎财预〔2020〕56号下达直达资金78万元，拟对莎车县城2个老旧小区（莎车县开发区财政局家属院、莎车县兵团修理厂局家属院）进行改造。 2.本项目的实施，可改变城市脏乱差状况，为改善环境起到积极作用，充分体现了以人为本、人性化管理、人性化建设的城市经营理念，对全面提高城镇居民总体住房质量、改善居住环境、加快莎车县城市化进程，解决人民群众后顾之忧，维护社会和谐。 | [5 empty] | 1.项目资金数78万元，莎财预〔2020〕56号下达直达资金78万元，对莎车县城2个老旧小区（莎车县开发区财政局家属院、莎车县兵团修理厂局家属院）进行改造，其中包括小区内的外墙保温改造3987平方米及涂料改造8113平方米。该项目2020年8月已经完工并且验收合格。 2.本项目的实施，改变了城市脏乱差状况，改善了环境起到积极作用，充分体现了以人为本、人性化管理、人性化建设的城市经营理念，对全面提高城镇居民总体住房质量、改善居住环境、加快莎车县城市化进程，解决了人民群众后顾之忧，维护了社会和谐。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积（万平方米） |  |  | =1.4万平方米 | 1.4万平方米 | 4 |  | 4
|  |  | 老旧小区改造楼栋数量（栋） |  |  | =5栋 | 5栋 | 4 |  | 4
|  |  | 老旧小区改造户数（户） |  |  | =146户 | 146户 | 4 |  | 4
|  |  | 外墙保温改造面积（平方米） |  |  | ≥3987户 | 3987户 | 4 |  | 4
|  |  | 外墙涂料粉刷面积（平方米） |  |  | ≥8113平方米 | 8113平方米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 工程验收合格率(%) |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 改造及时完工率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目开工时间（年/月） |  |  | 2020年7月 | 2020年7月 | 4 |  | 4
|  |  | 项目完工时间（年/月） |  |  | 2020年8月 | 2020年8月 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 工程费用（万元） |  |  | ≤64.07万元 | 64.07万元 | 5 |  | 5
|  |  | 工程建设其他费用（万元） |  |  | ≤8.04万元 | 8.04万元 | 4 |  | 4
|  |  | 基本预备费 （万元） |  |  | ≤5.89万元 | 5.89万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 老旧小区居住环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 老旧小区环境噪声、废气、废水污染 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 老旧小区墙保温使用年限（年） |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 刘勇 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13899123288
经 办 人： |  | 任星强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909989858