## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县县城排水提升泵站改造工程
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 1000.00 |  | 1000.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目申请1000万元债券资金，新建5座污水提升泵房及管网，经过提升后进入下游排水检查井中。此项目的修建使居民的生活水平得到了很大的提升，解决了部分居民的就业困难。 | [5 empty] | 本年度项目建设5座污水提升泵房及管网，经过提升后进入下游排水检查井中。于2020年1月10日之前开工，2020年4月10之前竣工，，工程总投资1000万元，其中需要修剪污水提升泵房5座，排水管网89千米，土沉淀池2座，资金使用合格率为100%，预计使用20年，此项目的修建使居民的生活水平得到了很大的提升，解决了部分居民的就业困难，该项目已经100%完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污水提升泵房（座） |  |  | ≥5座 | 5座 | 6 |  | 6
|  |  | 排水管网（千米） |  |  | ≥89千米 | 89千米 | 6 |  | 6
|  |  | 土沉淀池（座） |  |  | ≥2座 | 2座 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  |  | 政府债券资金规范管理使用率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年1月10日之前 | 2020年1月10日 | 5 |  | 5
|  |  | 完工时间（年/月） |  |  | 2020年4月10日之前 | 2020年4月10日 | 5 |  | 5
|  |  | 政府债券资金三个月内形成支出（天） |  |  | ≤90天 | 90天 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总投资（万元） |  |  | =1000万元 | 1000万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 解决就业人数（人） |  |  | ≥45人 | 45人 | 8 |  | 8
|  |  | 全县污水治理水平 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 对当地生态环境的改善作用 |  |  | 显著 | 显著 | 7 |  | 7
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） |  |  | ≥20年 | 20年 | 7 |  | 7
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026316362