## 城市管网及污水治理补助资金
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（ 2020 年度）
项目名称 | 城市管网及污水治理补助资金 |  |  |  | 负责人及电话 | 王建兵17599463365
中央主管部门 | 中华人民共和国住房和城乡建设部
地方主管部门 | 喀什地区住房和城乡建设局 |  |  | 实施单位 | 莎车县住房和城乡建设局
项目资金（万元） |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 预算执行率
| 年度资金总额 | 263.74 |  | 263.74 | 100%
| 其中：中央补助 | 200 |  | 200 | -
| 地方资金 | 0 |  | 0 | -
| 其他资金 | 63.74 |  | 63.74 | -
| 预期目标 |  |  | 实际完成情况
年度总体目标 | 莎车县县城污水治理及综合利用工程（外环路至县城污水厂排水管道）项目，总金额263.74万元。 修建整理莎车县污水管道，对漏水管道进行维修改造。新建由外环路至县城污水厂DN1000-DN1500的混泥土排水管道1.49公里及其附属构筑物23座检查井，DN1500混泥土排水管25米。改善城区人民生活水平，提升环境改造，人们的生活水平日益提升，对污水的治疗能有效地减少垃圾污水对环境的污染，精华生活环境，实现金山银山不如我们的绿水青山，让优美的生活环境丰富我们的人民生活。 |  |  | 莎车县县城污水治理及综合利用工程总投资263.74万元，修建整理莎车县污水管道，对漏水管道进行维修改造，改善城区人民生活水平，减少环境污染，实现绿水青山就是金山银山的目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产 出 指 标 | 数量指标 | DN1500混泥土排水管（米） | ≥25米 | 25米
|  |  | DN1000混泥土排水管（米） | ≥1465米 | 1465米
|  |  | 排水检查井（座） | ≥23座 | 23座
|  | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间（年/月） | 2020年9月20日之前 | 2020年9月20日
|  |  | 完工时间（年/月） | 2020年11月19日之前 | 2020年11月19日
|  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总投资（万元） | ≤263.74万元 | 263.74万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动个人和个体创收（万元） | ≥26万元 | 26万元
|  | 社会效益指标 | 使用零时用工人数（人） | ≥18人 | 18人
|  |  | 提升全县污水收集治理水平 | 有效提升 | 有效提升
|  | 生态效益指标 | 降低污水外溢对环境污染 | 有效减少 | 有效减少
|  | 可持续影响指标 | 设计使用年限（年） | ≥30年 | 30年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县城群众满意度（%） | ≥95% | 95%
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。