## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 莎车县老旧小区改造工程
主管部门 |  | 莎车县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 莎车县住房和城乡建设局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 2760.00 |  | 2760.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 2760 |  | 2760 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对莎车县7个老旧小区改造，涉及33栋楼、810户。改造内容包括道路硬化12479平方米，外墙保温及装饰59924平方米、屋面防水及保温27427平方米等配套相关硬件设施。 | [5 empty] | 对莎车县7个老旧小区改造，于2020年4月30日之前开工，2020年10月30日之前完工，涉及7.23万平方米，33栋楼、810户。改造内容包括道路硬化12479平方米，外墙保温及装饰59924平方米、屋面防水及保温27427平方米等配套相关硬件设施。工程总投资额为2760万元，维修更换排水设施使用寿命为5年，新建楼体保温使用寿命5年，更换小区供电设施使用寿命5年，经过对老旧小区的改造，居民的满意度和环境的改造成度都达到了95%，人们的生活幸福满意度在普遍提高。此项目已经在保质保量的情况下100%完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积（万平方米） |  |  | ≥7.23万平方米 | 7.23万平方米 | 6 |  | 6
|  |  | 改造户数（户） |  |  | ≥810户 | 810户 | 6 |  | 6
|  |  | 改造楼栋数（栋） |  |  | ≥33栋 | 33栋 | 6 |  | 6
|  |  | 改造小区数（个） |  |  | ≥7个 | 7个 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 开工目标完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 开工时间（年/月） |  |  | 2020年4月30日之前 | 2020年4月30日 | 5 |  | 5
|  |  | 竣工时间（年/月） |  |  | 2020年10月30日之前 | 2020年10月30日 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 老旧小区改造项目预算价（万元） |  |  | =2760万元 | 2760万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 被改造小区人居环境 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 6 |  | 6
|  | 生态效益指标 | 被改造小区绿化水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 维修更换供排水设施使用寿命（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 6 |  | 6
|  |  | 新建楼体保温使用寿命（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 6 |  | 6
|  |  | 维修更换小区供电设施使用寿命（年） |  |  | ≥5年 | 5年 | 6 |  | 6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度（%） |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100
项目负责人： |  | 王建兵 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18139336156
经 办 人： |  | 张辉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15026316362