## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2019年重点防护林工程项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 157.89 | 157.89 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 157.89 | 157.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要用于退化林修复项目输变电线路维修费、采购苗木、退化林修复项目（移除枯死树及挖定植穴、苗木定植、林地清理及剩余物处理）管护劳务报酬的发放。 | [5 empty] | 截止到2021年12月31日，已完成主要用于完成退化林修复项目输变电线路维修及维修费的支付、完成采购苗木招投标、供货、定植，退化林修复项目（移除枯死树及挖定植穴、苗木定植、林地清理及剩余物处理）管护劳务报酬的发放。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复采购苗木株数（株） |  |  | =149687株 | 149687株 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复抚育管理涉及人数（人） |  |  | =825人 | 825人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时性（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复费用（万元） |  |  | <=157.89万元 | 157.89万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动管护人员就业人数（人） |  |  | =825人 | 825人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改良土壤、水土保持 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：根据问卷调查结果显示，满意度为100%。改进措施：精确设置满意度指标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196122921
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196122921