## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2020年林业草原生态保护恢复项目（第二批）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3.50 | 3.50 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3.50 | 3.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是完成6万亩草原有害生物防治，降低资源损失，减少水土流失。二是通过该项目的设立助推生态环境保护，维护草原生态平衡，达到草原畜牧业可持续发展。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日实际支付3.5万元，完成3万亩鼠害防治、3万亩虫害防治，降低资源损失，减少水土流失,达到草原畜牧业可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠害防治面积（万亩） |  |  | =3万亩 | 3万亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 虫害防治面积（万亩） |  |  | =3万亩 | 3万亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作开展合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年资金拨付率（%） |  |  | >=90% | 90% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限（年/月） |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成3万亩鼠防治费用（万元） |  |  | <=1.5万元 | 1.5万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完成3万亩虫防治费用（万元） |  |  | <=2万元 | 2万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 通过项目实施，有效降低资源损失 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态效益 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16609983847
联系人： |  | 肉孜尼亚孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 16609983847