## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 2021年中央林业草原生态保护恢复资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 3411.00 | 3082.39 |  | 10 |  | 90.4% |  | 9.04分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 3411.00 | 3082.39 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、项目共收到中央直达资金3411万元，用于完成3411名生态护林员的选聘（续聘）工作，并对每人每年给予1万元补助。2、通过选聘生态护林员将部分建档立卡贫困人口转为生态护林员，使林业在扶贫攻坚中的特殊优势得以充分显现，确保建档立卡贫困户每年增收1万元，并对自然生态环境保护起到显著效果。 | [5 empty] | 完成生态护林员2021年1月-11月管护劳务报酬的发放，并对自然生态环境保护起到显著效果。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生态护林员续聘人数（人） |  |  | =3411人 | 3411人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补助发放保障月数（个月） |  |  | =12个月 | 11个月 | 10 |  | 9.17 |  | 只发放至11月，措施：再次提交资料申请财政拨付资金12月
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 护林员补助保障率（%） |  |  | =100% | 92% | 10 |  | 9.2 |  | 资料已收集审核，12月补助财政未拨付资金，措施：再次提交资料申请财政拨付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放开始时间（年/月） |  |  | =2021年1月 | 2021年1月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放完成时间 |  |  | =2021年12月 | 2021年11月 | 5 |  | 4.58 |  | 只发放至11月，12月工资应跨期到2022年元月发放
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 补助发放总额（万元） |  |  | =3411万元 | 3082.39万元 | 5 |  | 4.52 |  | 只发放至11月，措施：再次提交资料申请财政拨付资金12月
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决贫苦户就业问题 |  |  | 有效解决 | 有效解决 | 15 |  | 12 |  | 只发放至11月，措施：再次提交资料申请财政拨付资金12月
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保护生态环境 |  |  | 长期 | 长期 | 15 |  | 15 |  | 无
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 护林员满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.51分
经办人： |  | 古再丽努尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338