## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 三北防护林工程项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级） |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1080.00 | 1080.00 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1080.00 | 1080.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目共收到上年结转资金1080.08万元，一是用于2.16万亩退化林修复，每亩补助500元；二是用于购置苗木1263303株；三是剩余物清理25000亩；四是购置石硫合剂120吨；五是高效氯氰菊酯30吨，及其他附属灌溉设施建设。通过项目实施，有效促进国土绿化进程，改善生态环境。 | [5 empty] | 截止到2021年12月31日，已完成项目，共收到上年结转资金1080.08万元，一是用于2.16万亩退化林修复，每亩补助500元；二是用于购置苗木1263303株；三是剩余物清理25000亩；四是购置石硫合剂120吨；五是高效氯氰菊酯30吨，及其他附属灌溉设施建设。通过项目实施，有效促进国土绿化进程，改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复亩数（亩） |  |  | =25000亩 | 25000亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退化林修复地点（个） |  |  | =5个 | 5个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 任务完成率（%） |  |  | >=60% | 60% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量合格率（%） |  |  | >=80% | 80% | 0 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付率（%） |  |  | >=80% | 80% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 退化林修复补助标准（元/亩） |  |  | =500元/亩 | 500元/亩 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻自然灾害 |  |  | 有效的减轻风蚀沙害对绿洲居民的危害 | 有效的减轻风蚀沙害对绿洲居民的危害 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改良土壤、水土保持 |  |  | 有效防止水土流失、土地盐渍化等 | 有效防止水土流失、土地盐渍化等 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善生态环境 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：根据问卷调查结果显示，满意度为100%。改进措施：精确设置满意度指标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196122921
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18196122921