## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 拆旧区土地复垦项目
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 991.83 | 68.64 |  | 10 |  | 6.9% |  | 0.69分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 991.83 | 68.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| ①实现增减挂钩结余指标，提高土地有效利用、耕地质量，增加农户收入，2019年完成土地复垦6412亩； ②完成复垦区零星散户拆迁安置补偿。 | [5 empty] | 完成土地复垦面积443亩，质量合格率100%，完工率100%。完成复垦区零星散户拆迁安置补偿和26个农村收益，提高土壤肥力水平，保持土地资源的可持续利用率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土地复垦面积（亩） |  |  | >=6412亩 | 443亩 | 5 |  | 0.34 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | =100% | 6.9% | 5 |  | 0.34 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率（%） |  |  | =100% | 6.9% | 10 |  | 0.69 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拆旧复垦亩均投资 |  |  | <=1546元/亩 | 1546元/亩 | 15 |  | 15 |  | 项目未完成
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 拆旧土地复垦总投资（万元） |  |  | <=991.83万元 | 68.64万元 | 15 |  | 1.03 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增耕地面积（亩） |  |  | >=6412亩 | 443亩 | 8 |  | 0.55 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村数（个） |  |  | =26个 | 13个 | 7 |  | 3.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高土壤肥力水平 |  |  | 逐步提高 | 未达预期指标且效果较差 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 土地资源的可持续利用 |  |  | 长期 | 未达预期指标且效果较差 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 10% | 10 |  | 1.05 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 23.19分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000
联系人： |  | 阿布都艾尼·阿布力孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000