## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 林果业提质增效及特色农产品（莎车县生态林提质增效项目）
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 900.00 | 468.73 |  | 10 |  | 52.1% |  | 5.21分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 900.00 | 468.73 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资900万元，建设项目总规模9.4万亩，其中：对9.4万亩生态林复壮树势，平衡施肥，购买复合肥500吨，磷酸二胺500吨、尿素500吨，购买生态林病虫害防治药剂石硫合剂等药剂20吨等，通过本项目的实施，对原有的9.4万亩生态林起到生态安全保障，改善周边乡镇生态环境和人居环境。 | [5 empty] | 截止2021年12月31日实际支付468.73万元，项目采购物资已到位，但企业未及时提供支付材料，资金未及时支出，项目的实施有效改善周边乡镇生态环境和人居环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成生态林管护用房建设（座） |  |  | =2座 | 2座 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成生态林提质增效建设面积（万亩） |  |  | >=9.4万亩 | 9.4万亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成肥料采购数（吨） |  |  | >=1500吨 | 1500吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成病虫害药剂采购数（吨） |  |  | >=23吨 | 23吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 0% | 3 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率（%） |  |  | =100% | 50% | 3 |  | 1.5 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间（年/月） |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生态林管护用房投资（万元/座） |  |  | <=183.8万元/座 | 179.36万元/座 | 4 |  | 3.9 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购肥料投资（万元） |  |  | <=390万元 | 117万元 | 7 |  | 3.23 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购病虫害防治药剂投资（万元） |  |  | <=89.1万元 | 26.73万元 | 8 |  | 2.4 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用（万元） |  |  | <=53.3万元 | 2.11万元 | 10 |  | 0.4 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过该项目的实施，可带动周边人员就业（人） |  |  | >=20人 | 20人 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村人居环境改善情况 |  |  | 明显改善 | 未达预期指标且效果较差 | 6 |  | 0 |  | 项目已实施完毕，资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态林生长、发展 |  |  | 有效促进 | 未达预期指标且效果较差 | 6 |  | 0 |  | 项目已实施完毕，资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 |  |  | 显著改善 | 未达预期指标且效果较差 | 6 |  | 0 |  | 项目已实施完毕，资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生态林管护用房使用年限（年） |  |  | >=20年 | 10年 | 3 |  | 1.5 |  | 2021年完成生态林管护用房建设，部分还未验收合格，还未使用
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目区生态效益可持续影响 |  |  | 有效提升 | 未达预期指标且效果较差 | 6 |  | 0 |  | 项目已实施完毕，资金未拨付
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 46.14分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338