## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 草原生态修复治理项目（中央）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 551.00 | 490.88 |  | 10 |  | 89.1% |  | 8.91分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 551.00 | 490.88 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、项目共下达中央直达资金551万元，主要用于：（1）选聘527名建档立卡贫困户为生态护草员，每年给予1万元的补助；（2）保障2万亩鼠害、2万亩虫害防治、监管检测及科技支撑经费。2、通过该项目的设立，一是解决527名建档立卡贫困户稳定就业；二是对虫害、鼠害进行防治，降低资源损失。 | [5 empty] | 一是完成527名生态护草员的选聘、上岗、培训及开展日常巡护工作。二是完成草管员2021年1-11月的管护劳务报酬。三是完成2万亩鼠害、2万亩虫害防治、科技支撑经费保障项目的顺利实施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 选聘草原管护员（人） |  |  | =527人 | 527人 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠害防治面积（万亩） |  |  | =2万亩 | 2万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 虫害防治面积（万亩） |  |  | =2万亩 | 2万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 护草员开展岗前培训次数（次） |  |  | >=2次 | 2次 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工作开展质量（%） |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年项目完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助开始时间（年/月） |  |  | =2021年1月 | 2021年1月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助完成时间（年/月） |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 生态护草员人均补助标准（元/年） |  |  | =10000元/年 | 10000元/年 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 鼠害防治费用（万元） |  |  | <=14万元 | 5.11万元 | 5 |  | 1.82 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监管及科技支撑经费（万元） |  |  | <=10万元 | 5.71万元 | 5 |  | 2.85 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低虫害鼠害危害，减少经济损失 |  |  | 有效降低 | 有效降低 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动建档立卡贫困户就业（人） |  |  | =527人 | 527人 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 护草员对自然生态环境管护 |  |  | 效果明显 | 效果明显 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 显著 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区域群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.58分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338