## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 莎车县2021年乡村振兴（村庄绿化美化）项目
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 1611.00 | 625.49 |  | 10 |  | 38.8% |  | 3.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 1611.00 | 625.49 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 78个中心村、示范村进行绿化美化。 | [5 empty] | 截止到2021年12月31日，已完成78个中心村、示范村绿化、美化并已验收完毕，改善人居环境，美化村容村貌。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 每个村种植面积 |  |  | >=100亩 | 100亩 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目受益村数 |  |  | =78个 | 31个 | 3 |  | 1.19 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 绿化覆盖率 |  |  | =20% | 20% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2012年12月 | 2021年12 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 每个村投资标准 |  |  | <=20万元/个 | 20万元/个 | 15 |  | 15 |  | 部分乡镇未提交资料报账
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 村庄绿化美化投资额（万元） |  |  | <=1611万元 | 625.49万元 | 15 |  | 5.83 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化美化覆盖面 |  |  | 有效扩大 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  | 1 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境，美化村容村貌 |  |  | 持续改善 | 未达预期指标且效果较差 | 10 |  | 1 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生物性资产年限 |  |  | >=5年 | 0年 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 39.90分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338