## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 莎车县2021年林业有害生物防治建设
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 196.56 | 162.92 |  | 10 |  | 82.9% |  | 8.29分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 196.56 | 162.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过采购专用诱捕器260个、诱芯500个对500亩林地星天牛虫害进行检测，采购枣树一号病专用黄板4800个对5000亩枣树一号病频发区域进行监测，采购四螨哒螨灵4吨、螺虫乙酯2吨、氯氟毒死蜱4.3吨、三唑酮10吨对9.4万亩生态林红蜘蛛、蚧壳虫等病虫害进行防治，可有效防治林业有害生物，进一步改善生态环境，为我县生态安全提供有力保障。 | [5 empty] | 本项目已完成专用诱捕器260个、诱芯500个、枣树一号病专用黄板4800个、四螨哒螨灵4吨、螺虫乙酯2吨、氯氟毒死蜱4.3吨、三唑酮10吨的采购及发放。 重大虫害事件及时发现率达到100%,并明显改善改善生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购专用诱捕器数量（个） |  |  | >=260个 | 260个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购诱芯数量（个） |  |  | >=500个 | 500个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购枣树一号病专用黄板数量（个） |  |  | >=4800个 | 4800个 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购四螨哒螨灵数量（吨） |  |  | >=4吨 | 4吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购螺虫乙酯数量（吨） |  |  | >=2吨 | 2吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购氯氟毒死蜱数量（吨） |  |  | >=4.30吨 | 4.3吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购三唑酮数量（吨） |  |  | >=10吨 | 10吨 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  |  | 2021年8月 | 2021年8月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完工时间（年/月） |  |  | 2021年10月 | 2021年10月 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购专用诱捕器成本（元/个） |  |  | <=115元/个 | 115元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购诱芯成本（元/个） |  |  | <=165元/个 | 165元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购枣树一号病专用黄板成本（元/个） |  |  | <=3.50元/个 | 3.5元/个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购四螨哒螨灵成本（元/吨） |  |  | <=149800元/吨 | 120000元/吨 | 2 |  | 1.6 |  | 偏差原因：因市场价格波动，实际合同单价大于预算。改进措施：以后加强市场调研，确保预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购螺虫乙酯成本（元/吨） |  |  | <=189100元/吨 | 189100元/吨 | 2 |  | 2 |  | 偏差原因：因市场价格波动，实际合同单价大于预算。改进措施：以后加强市场调研，确保预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购氯氟毒死蜱成本（元/吨） |  |  | <=130000元/吨 | 82000元/吨 | 2 |  | 1.26 |  | 偏差原因：因市场价格波动，实际合同单价大于预算。改进措施：以后加强市场调研，确保预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 采购三唑酮成本（元/吨） |  |  | <=30000元/吨 | 28736元/吨 | 2 |  | 1.92 |  | 偏差原因：因市场价格波动，实际合同单价大于预算。改进措施：以后加强市场调研，确保预算精准。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 重大虫害事件及时发现率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.57分
经办人： |  | 阿依古力·艾麦尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13040482688
联系人： |  | 阿依古力·艾麦尔 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13040482688