## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 莎车县农用地规模化建设项目
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 582.98 | 566.78 |  | 10 |  | 97.2% |  | 9.72分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 582.98 | 566.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 零碎耕地归并、平整、路林渠等设施配套。项目总投资为582.98万元。 | [5 empty] | 截止到2021年12月31日，已完成3870亩土地平整的任务，提高农业生产效率。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 零碎耕地整理规模（亩） |  |  | >=3870亩 | 3870亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖村（个） |  |  | >=3个 | 3个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间（年/月） |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 施工费（万元） |  |  | <=497.41万元 | 481.21万元 | 10 |  | 9.67 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备购置费（万元） |  |  | ＜=1.80万元 | 1.8万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用（万元） |  |  | <=66.79万元 | 66.79万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 不可预见费用（万元） |  |  | <=16.98万元 | 16.98万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕种收入 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 固土护田，防止水土流 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 土地使用年限（年） |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 偏差原因：根据问卷调查结果显示，满意度为100%。改进措施：精确设置满意度指标。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.39分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13506875621
联系人： |  | 阿布都艾尼·阿布力孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000