## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 葡萄种质资源圃建设工程
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 342.35 | 342.35 |  | 10 |  | 100.0% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 342.35 | 342.35 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 莎车县葡萄种质资源圃建设项目将搭建葡萄架6452平米，建立2128.08平方米推广培育基地1个，铺设圃园道路777.5米，引进葡萄新品种2703株，购买肥料数量20吨，购买有害生物防治药剂142公斤，通过聘用脱贫户生态护林员开展育苗工作，发展生产，有效提高脱贫户发展积极性，提升自身发展动力，带动增收7.51万元，受益人口10人。项目建成后将有效促进受益乡镇林果业发展。 | [5 empty] | 本项目完成搭建葡萄架6452平米，建立2128.08平方米推广培育基地1个，铺设圃园道路777.5米，引进葡萄新品种2703株，购买肥料数量20吨，购买有害生物防治药剂142公斤，通过聘用脱贫户生态护林员开展育苗工作，发展生产，有效提高脱贫户发展积极性，提升自身发展动力，带动增收7.51万元，受益人口10人。项目建设完成因葡萄苗木还未开始挂果，对受益乡镇林果业发展有部分促进作用，后期将加强抚育管理，促进葡萄苗木挂果。受益脱贫户满意度达100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭设葡萄架面积（平方米） |  |  | >=6452平方米 | 6452平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设苗木培育基地面积（平方米） |  |  | >=2128.08平方米 | 2128.08平方米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设圃园道路长度（米） |  |  | >=777.50米 | 777.50米 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买葡萄苗数量（株） |  |  | >=2703株 | 2703株 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买肥料数量（吨） |  |  | >=20吨 | 20吨 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买有害生物防治药剂数量（公斤） |  |  | >=142公斤 | 142公斤 | 2 |  | 2
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购物资合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） |  |  | 2021年4月 | 2021年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间（年/月） |  |  | 2021年7月 | 2021年7月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本（万元） |  |  | <=279.30万元 | 279.30万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目采购成本（万元） |  |  | <=63.05万元 | 63.05万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫户全年总收入（≥**万元） |  |  | >=7.51万元 | 7.51万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） |  |  | >=10人 | 10人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进受益乡镇林果业发展 |  |  | 有效促进 | 达成预期指标 | 5 |  | 5 |  | 偏差原因：葡萄苗木还未开始挂果，达成预期指标90%。改进措施：加强后期抚育管理，促进葡萄苗木挂果。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫户满意度（≥**%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 张志盛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909986516
联系人： |  | 张志盛 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18909986516