## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 退耕还林还草补助项目（中央）
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 6177.00 | 4679.34 |  | 10 |  | 75.8% |  | 7.58分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 6177.00 | 4679.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目共收到中央直达资金6177万元，一是完成2021年完善退耕还林政策0.3万亩补助资金的发放，巩固好退耕还林成果；二是完成2017年退耕还林3.5万亩第五年资金补助的发放；二是完成2019年14.1万亩第三年资金补助的发放，实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度；三是完成2019年退耕还草1.3万亩第三年资金补助的发放，实现草原生态保护与修复。 | [5 empty] | 一是完成2017年退耕还林3.5万亩第五年资金补助的发放；二是完成2019年10.81957万亩退耕还林第三年资金补助的发放，；三是完成2019年退耕还草836.6亩第三年资金补助的发放，实现草原生态保护与修复，同时督促乡镇提高苗木的种植质量，使成活率达到国家标准。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善退耕还林政策补助面积（万亩） |  |  | =0.3万亩 | 0.3万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还林第三年补助面积（万亩） |  |  | =14.1万亩 | 14.1万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2017年新一轮退耕还林第五年补助面积（万亩） |  |  | =3.5万亩 | 3.5万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2019年新一轮退耕还草第三年补助面积（万亩） |  |  | =1.3万亩 | 1.3万亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林还草面积合格率（%） |  |  | >=70% | 70% | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完善退耕还林政策补助兑现率（%） |  |  | >=90% | 0% | 6 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新一轮退耕还林还草完成率（%） |  |  | =100% | 80% | 4 |  | 3.2 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放截至期限（年/月） |  |  | 2021年12月 | 2021年12月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 完善退耕还林政策补助标准（元/亩） |  |  | =90元/亩 | 0元/亩 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2019年新一轮退耕还林第三年补助标准（元/亩） |  |  | =300元/亩 | 300元/亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2017年新一轮退耕还林第五年补助标准（元/亩） |  |  | =400元/亩 | 400元/亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 2019年新一轮退耕还草第三年补助标准（元/亩） |  |  | =400元/亩 | 400元/亩 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 退耕还林还草改善水土流失情况 |  |  | >=10000人 | 10000人 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用显著 |  |  | 显著 | 未达预期指标且效果较差 | 15 |  | 0
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度（%） |  |  | >=95% | 70% | 10 |  | 7.37
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.15分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338
联系人： |  | 彭海军 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18399915338