## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 项目管理费（2018年）
主管部门 |  | 区莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 817.53 | 434.77 |  | 10 |  | 53.2% |  | 5.32分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 817.53 | 434.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障项目内41个项目均在正常运行，支付项目评审、检查验收、项目绩效管理、全过程监管和项目公示公告等费用容 | [5 empty] | 保障项目内41个项目中的20个项目均在正常运行，保证项目质量过关率和出具成果报告及时率均为100%，支付项目评审、检查验收、项目绩效管理、全过程监管和项目公示公告等费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理数量 |  |  | =41项 | 20项 | 9 |  | 4.39 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保证项目质量过关率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  | 只支付了部分项目费用
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具成果报告及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率（%） |  |  | =100% | 50% | 7 |  | 3.5 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目管理费用（万元） |  |  | <=817.53万元 | 434.77万元 | 20 |  | 10.64 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助改善城乡建设用地布局 |  |  | 显著改善 | 未达预期指标且效果较差 | 12 |  | 3.6 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目管理服务对象 |  |  | =20个 | 10个 | 6 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增减挂资金项目实施开展 |  |  | 有效保障 | 未达预期指标且效果较差 | 12 |  | 3.6 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。 改进措施：敦促相关单位上报支付材料，支付资金，保证项目顺利完成。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度 |  |  | >=95% | 50% | 10 |  | 5.26
总分 | [7 empty] | 100 |  | 53.31分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000
联系人： |  | 阿布都艾尼·阿布力孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000