## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
(2021年度)
项目名称 |  | 项目管理费（2020年度城乡建设用地增减挂收益资金）
主管部门 |  | 莎车县自然资源局 |  |  |  | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区莎车县自然资源局（本级）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 |  | 305.00 | 293.00 |  | 10 |  | 96.1% |  | 9.61分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 |  | 305.00 | 293.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目总投资305万元，保障全县20项土地增减挂项目的顺利实施并保证项目100%通过验收； | [5 empty] | 截止2021年12月10日实际支付293万元，20个项目均在正常运行，目前支付了部分项目评审、检查验收、项目绩效管理、全过程监管和项目公示公告等费用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目管理数量（项） |  |  | =20项 | 20项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 保证项目质量过关率（%） |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出具成果报告及时率（%） |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付到位率（%） |  |  | =100% | 100% | 11 |  | 11
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目管理费成本（万元） |  |  | <=305万元 | 293万元 | 8 |  | 7.69 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助改善城乡建设用地布局 |  |  | 显著改善 | 达成年度指标 | 12 |  | 12 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目管理服务对象（个） |  |  | =14个 | 14个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增减挂资金项目实施开展 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 10 |  | 偏差原因:未及时提供支付材料，资金支付缓慢，影响执行进度。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务单位满意度(%) |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.30分
经办人： |  | 石岩 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000
联系人： |  | 阿布都艾尼·阿布力孜 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13364742000