喀什地区生态环境局莎车县分局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家和自治区、地区生态环境政策、规划。 
　　（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调辖区范围内突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。 
　　（三）负责监督管理自治区减排目标的落实。贯彻落实国家、自治区、地区污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟订县总量控制计划并监督实施，实施生态环境保护目标责任制。
　　（四）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区和地区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟订县污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。 
　　（五）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。 
　　（六）负责核与辐射安全的监督管理。根据国家、自治区和地区有关核与辐射安全政策、规划、标准参与核事故应急处理，组织实施辐射环境事故应急处理工作，监督管理放射源安全和核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。 
　　（七）负责生态环境准入的监督管理。受地区生态环境局委托按照国家、自治区和地区规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。实施生态环境准入清单。 
　　（八）负责生态环境监测工作。会同有关部门统一规划县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测。执行生态环境质量公告制度，统一发布县生态环境综合性报告和生态环境信息。 
　　（九）负责应对气候变化工作。组织协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。 
　　（十）负责生态环境监察工作。建立健全生态环境保护监察制度，根据授权对贯彻落实中央生态环境保护决策部署、自治区和地区工作要求情况进行监察问责。组织协调生态环境保护督察工作。 
　　（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 
　　（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。 
　　（十三）完成县委、政府及地区生态环境局交办的其他工作任务。

- 二、机构设置及人员情况

喀什地区生态环境局莎车县分局2023年度，实有人数28人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员9人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务室、行政执法大队、环境监测站。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计675.16万元，其中：本年收入合计674.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.46万元。

2023年度支出总计675.16万元，其中：本年支出合计674.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.30万元。

收入支出总体与上年相比，减少436.99万元，下降39.29%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。本年减少农村环境整治项目，导致经费较上年减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入674.71万元，其中：财政拨款收入674.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出674.86万元，其中：基本支出450.63万元，占66.77%；项目支出224.23万元，占33.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计675.16万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.46万元，本年财政拨款收入674.71万元。财政拨款支出总计675.16万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.30万元，本年财政拨款支出674.86万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少436.99万元，下降39.29%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。本年减少农村环境整治项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数499.23万元，决算数675.16万元，预决算差异率35.24%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2021自治区农村环境整治、莎车县达木斯乡英巴格（4村）示范村人居环境整治（下水管网）、2022年农村环境整治、执法服装费、2021中央农村环境整治项目经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出674.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少436.83万元，下降39.29%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少。本年减少农村环境整治项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数499.23万元，决算数674.86万元，预决算差异率35.18%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加2021自治区农村环境整治、莎车县达木斯乡英巴格（4村）示范村人居环境整治（下水管网）、2022年农村环境整治、执法服装费、2021中央农村环境整治项目经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)54.10万元,占8.02%。

- 2.卫生健康支出(类)18.67万元,占2.77%。

- 3.节能环保支出(类)570.42万元,占84.52%。

- 4.农林水支出(类)3.05万元,占0.45%。

- 5.住房保障支出(类)28.62万元,占4.24%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为10.41万元，比上年决算增加1.86万元，增长21.75%,主要原因是:本年补发退休人员绩效，导致退休费较上年增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为34.05万元，比上年决算增加4.50万元，增长15.23%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为9.64万元，比上年决算增加9.64万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员1人，导致职业年金缴费支出增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为14.59万元，比上年决算减少2.58万元，下降15.03%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为4.08万元，比上年决算减少0.31万元，下降7.06%,主要原因是:本年在职人员退休1人，公务员医疗补助缴费减少。

- 6.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为349.24万元，比上年决算增加75.40万元，增长27.53%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

- 7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为3.38万元，比上年决算增加3.38万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加执法人员执法制服费用、环境监察业务经费电费项目，导致经费较上年增加。

- 8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算数为217.80万元，比上年决算增加165.62万元，增长317.40%,主要原因是:本年增加2021自治区农村环境整治、莎车县达木斯乡英巴格（4村）示范村人居环境整治（下水管网）、2022年农村环境整治、2021中央农村环境整治项目，导致经费较上年增加。

- 9.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为3.05万元，比上年决算减少640.55万元，下降99.53%,主要原因是:本年科目调整，农村环境整治项目经费上年在其他农林水支出科目列支，本年在农村环境保护科目列支，导致经费较上年减少。

- 10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为28.62万元，比上年决算增加4.35万元，增长17.92%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.14万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，环境监察业务经费电费项目经费上年在其他环境保护管理事务支出科目列支，本年在一般行政管理事务科目列支，导致经费较上年减少。

- 12.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.00万元，下降100%,主要原因是:本年减少生态环境监测项目，导致经费较上年减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.63万元，其中：人员经费428.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费22.15万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出10.50万元，比上年减少2.00万元，下降16.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10.50万元，占100.00%，比上年减少2.00万元，下降16.00%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆8辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为吸污车，由各乡镇使用。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.50万元，决算数10.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数10.50万元，决算数10.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度喀什地区生态环境局莎车县分局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.15万元，比上年增加0.70万元，增长3.26%，主要原因是：本年度人员增加，办公费等公用经费较上年增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.38万元。

授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值1,824.82万元，房屋4,232.85平方米，价值767.53万元。车辆8辆，价值115.79万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：我单位的吸污车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数525.81万元，全年执行数224.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念深入人心‌。通过绩效评价，逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”。这表明绩效管理理念已经深入人心，都开始主动追求资金使用的效益，提高了自我约束意识和责任意识。二是提升资金使用效益‌。通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是绝大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。二是部分项目在设置指标时量化不够细，部分指标设置不合理，在后期监控也存在一定困难。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，由具体实施项目的人员填写绩效系统，财务人员进行审核。二是加强对绩效工作的学习和培训，使项目实施人员能够合理设置指标，便于开展后期绩效监控工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021中央农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总额2万元，偿还2021中央农村环境整治项目监理费欠款，涉及欠款公司1家，通过欠款清理，缓解监理公司资金压力，有效防范欠款纠纷风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为2万元，偿还2021中央农村环境整治项目监理费欠款，涉及欠款公司1家，通过欠款清理，缓解监理公司资金压力，有效防范欠款纠纷风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还债务项目数量（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 所欠债务公司数量（家） |  | =1家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债务还款完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目监理费用（万元） |  | <=2万元 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 防范欠款纠纷风险 |  | 有效防范 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效防范 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公司满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 等于预期目标值 |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2021自治区农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于莎车县达木斯乡，总投资金额为10.28万元，其中：购买排污车1辆，资金7万元，购买罐式三轮汽车吸污车1辆，资金3.18万元，吸污管0.1万元，有效改善农村环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为10.28万元，其中：购买排污车1辆，资金7万元，购买罐式三轮汽车吸污车1辆，资金3.18万元，吸污管0.1万元，通过项目的实施，有效改善了农村环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置排污车（辆） |  | =1辆 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1辆 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置罐式三轮汽车吸污车（辆） |  | =1辆 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1辆 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置吸污管（批） |  | =1批 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1批 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购置排污车资金（万元） |  | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =7万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置罐式三轮汽车吸污车资金（万元） |  | <=3.18万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =3.18万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置吸污管资金（万元） |  | <=0.10万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0.1万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善农村环境 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 66.73 |  |  | 66.73 |  |  | 66.73 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.73 |  |  | 66.73 |  |  | 66.73 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于莎车县白什坎特镇明园（23）村，总投资金额为66.73 万元，项目计划新建排水管道1600米并配套化粪池及相关配套设施，资金为17.83万元，采购新能源洒水车3辆，资金为16.35万元，新能源吸粪车3辆，资金为17.64万元，新能源保洁车6辆，资金为4.2万元，新能源环卫作业车2辆，资金为10.71万元。该项目成立后可以有效提高群众的健康意识，改善群众的健康环境 ，提高群众的家庭生活质量，促进农村建设和发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为66.73万元，项目计划新建排水管道1600米并配套化粪池及相关配套设施，资金为17.83万元，采购新能源洒水车3辆，资金为16.35万元，新能源吸粪车3辆，资金为17.64万元，新能源保洁车6辆，资金为4.2万元，新能源环卫作业车2辆，资金为10.71万元。该项目完成后有效提高群众的健康意识，改善群众的健康环境 ，提高群众的家庭生活质量，促进农村建设和发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建排水管道长度（公里） |  | =1.60公里 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1.6公里 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源环卫作业车数量（辆） |  | =2辆 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源洒水车数量（辆） |  | =3辆 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源吸粪车数量（辆） |  | =3辆 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3辆 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源保洁车数量（辆） |  | =6辆 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =6辆 |  | 6.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 新建排水管道资金（万元） |  | <=17.83万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =17.83万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源环卫作业车资金（万元） |  | <=10.71万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =10.71万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源洒水车资金（万元） |  | <=16.35万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =16.35万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源吸粪车资金（万元） |  | <=17.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =17.64万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置新能源保洁车资金（万元） |  | <=4.20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =4.2万元 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善农村环境 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 18.92 |  |  | 18.92 |  |  | 18.90 |  |  | 10 |  | 99.9% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.92 |  |  | 18.92 |  |  | 18.90 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算安排资金 18.92 万元，其中：财政资金18.92万元。该项目位于阿斯兰巴格乡，项目规模为采购5立方吸污车6辆 18.92 万元，该项目的建设，围绕村容整洁，完善农村基础设施，优化人居环境和生态环境，形成农村新面貌，将大大改善乡村的环境，提高整体面貌，加快经济发展。同时对农民的健康有益处，可以促进卫生习惯的养成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为18.9万元，项目规模为采购5立方吸污车6辆18.9万元，该项目的建设，围绕村容整洁，完善农村基础设施，优化人居环境和生态环境，形成农村新面貌，将大大改善乡村的环境，提高整体面貌，加快经济发展。同时对农民的健康有益处，可以促进卫生习惯的养成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 采购5立方吸污车（辆） |  | >=6辆 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =6辆 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 车辆派发乡镇数（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 车辆验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 设备购及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购置5立方吸污车单价（万元/辆） |  | <=3.15万元/辆 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =3.15万元/辆 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善农村乱排污水情况 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农民群众满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年自治区农村环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 81.90 |  |  | 81.90 |  |  | 63.90 |  |  | 10 |  | 78.0% |  |  | 4.50分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 81.90 |  |  | 81.90 |  |  | 63.90 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于莎车县伊什库力乡4 村，总投资金额81.9万元，其中：财政资金 81.9 万元。项目计划新建排水管网2500米，资金为68.40 万元，3座玻璃钢成品化粪池，每座100立方；财政资金81.9万元；其中：铺设排水管网，玻璃钢成品化粪池，资金为 13.50万元。该项目成立后可以有效提高群众的健康意识，改善群众的健康环境 ，提高群众的家庭生活质量，促进农村建设和发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为63.9万元，完成伊什库力乡4 村新建排水管网2500米，3座玻璃钢成品化粪池及相关配套设施，工程验收合格。目前支付金额63.9万元。该项目完成后可以有效提高群众的健康意识，改善群众的健康环境 ，提高群众的家庭生活质量，促进农村建设和发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 铺设排水管网（米） |  | <=2500米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2500米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 玻璃钢成品化粪池（座） |  | =3座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间 |  | 2023年5月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年5月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 铺设排水管网资金（万元） |  | <=68.40万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =63.9万元 |  | 8.36 | 未完成原因：质保期限未到，质保金未能及时兑付，改进措施；2024年初及时兑付并积极加快支付速度。 |  |
|  |  |  |  | 玻璃钢成品化粪池资金（万元） |  | <=13.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因施工方提供材料不齐全，未能及时兑付，改进措施；2024年初及时兑付并积极加快支付速度。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善农村环境治理 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 部分达到预期指标且有一定效果 |  | 12.00 | 未完成原因：验收完毕，化粪池款项未结清，未交付使用，改善农村环境治理效果不明显；改进措施：2024年初督促项目施工方加快移交，完成年度目标任务，确保有效改善农村环境治理。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 伊什库力乡4 村村民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =70% |  | 6.00 | 未完成原因：验收完毕，化粪池款项未结清，未交付使用，村民满意度不高；改进措施：2024年初督促项目施工方加快移交，完成年度目标任务，确保村民满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70.86分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县达木斯乡英巴格（4）村示范村人居坏境整治（下水管网）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 212.94 |  |  | 212.94 |  |  | 59.04 |  |  | 10 |  | 27.7% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 212.94 |  |  | 212.94 |  |  | 59.04 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于莎车县达木斯乡英巴格（4）村，总投资金额为212.94万元，其中：财政资金212.94万元。项目规模为新建排水管网6公里，计划投入资金为155万元，新建3座化粪池，计划投入资金为57.94万元，实施本项目能够有效提高农村环境治理，改善居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为59.04万元，完成达木斯乡英巴格（4）村新建排水管网6公里，新建1座化粪池及相关配套设施。项目实施后能够有效提高农村环境治理，改善居民生活环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建下水管网（公里） |  | >=6公里 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6公里 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建化粪池（座） |  | =3座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1座 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目还有2座化粪池未完成；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并完成验收，完成年度目标任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目还有2座化粪池未完成，无法验收；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并完成验收，完成年度目标任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成时间 |  | 2023年8月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目还有2座化粪池未完成，项目整体未完成；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并完成验收，完成年度目标任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 下水管网资金（万元） |  | <=155万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =59.04万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因企业提供资金申请材料存在错误未能及时兑付，改进措施；2024年初督促施工单位重新提供材料，及时兑付款项。 |  |
|  |  |  |  | 化粪池3座（万元） |  | <=57.94万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：化粪池建设进度低，款项未支付，改进措施；2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并及时支付款项。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提高农村环境治理 |  | 有效提高 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目还有2座化粪池未完成，改善农村环境治理效果不明显；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并完成验收，完成年度目标任务。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 达木斯乡英巴格（4）村村名满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =45% |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目还有2座化粪池未完成，未完全投入使用，且距预期投入使用时间间距长，村民满意度低；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目实施并完成验收，提升群众满意度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 10分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县古勒巴格镇巴格提坎村人居环境整治（下水管网）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 129.81 |  |  | 129.81 |  |  | 0.00 |  |  | 10 |  | 0.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 129.81 |  |  | 129.81 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目位于莎车县古勒巴格镇巴格提坎村，总投资金额为129.81万元，项目规模为新建污水管网2249米、检查井95座、50立方米化粪池1座，破除及恢复路面41平方米。改善农村排污条件，提升人居环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为0万元，未按照要求完成项目验收，项目未产生相关效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建下水管网（米） |  | >=2249米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0米 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  |  |  |  | 新建化粪池（座） |  | >=1座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  |  |  |  | 污水检查井（座） |  | >=95座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0座 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 工程费用（万元） |  | <=116.81万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | <=13万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善人居环境 |  | 有效改善 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 村民满意度 |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：因该项目立项较晚，各项工作滞后，截止年底无建设内容；改进措施：2024年初督促项目施工方加快推进项目建设并验收合格，完成年度目标任务。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 执法服装费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区生态环境厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 喀什地区生态环境局莎车县分局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 3.23 |  |  | 3.23 |  |  | 3.23 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.23 |  |  | 3.23 |  |  | 3.23 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总额3.23万元，偿还债务项目数量1个，偿还债务项目数量1家，偿还2021年采购执法服装费用3.23万元，防范欠款纠纷风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目支出为3.23万元，偿还债务项目数量1个，偿还债务项目数量1家，偿还2021年采购执法服装费用3.23万元，有效防范欠款纠纷风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 偿还债务项目数量（个） |  | =1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 所欠债务公司数量（家） |  | =1家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 债务还款完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年11月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年11月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目费用（万元） |  | <=3.23万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =3.23万元 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 防范欠款纠纷风险 |  | 有效防范 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效防范 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 公司满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》