莎车县商务和工业信息化局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（1）贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，贯彻执行国内外贸易、对外经济合作、外商投资、对外投资的地方性法规、规章和有关政策措施并组织实施，研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
　　（2）贯彻执行国家、自治区、县有关商务和工业信息化的法律法规和方针政策，落实国家、自治区、县工业和信息化发展规划和政策措施；执行工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；指导产业合理布局和结构调整；推进信息化和工业化融合；指导产业合理布局和结构调整，促进城乡产业协调发展；组织协调重点产业调整和高质量发展规划的制订与实施。
　　（3）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
　　（4）贯彻执行自治区贸易发展规划，促进城乡市场发展，贯彻执行国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，贯彻执行大宗进出口商品政策，落实贸易促进活动和外贸促进体系建设的相关规定，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。按照国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理、技术目录，贯彻执行国家、自治区、县、县委、政府关于促进外贸增长方式转变的政策措施；会同有关部门执行大宗进出口商品政策，贯彻执行贸易促进活动和外贸促进体系建设。
　　（5）贯彻执行自治区、县规范市场运行、流通秩序的政策，负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息并进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。
　　（6）贯彻执行国家服务贸易发展规划、对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推动地方进出口贸易标准化工作；会同有关部门促进服务出口和服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。负责对县域内技术引进、设备进口、国家限制出口技术实施监督。
　　（7）贯彻执行国家有关贸易的各项政策并组织实施；贯彻执行贸易有关经营资质的管理工作；贯彻执行互市贸易的相关协调工作；推进市场采购贸易方式试点；贯彻执行有关周边国家经贸合作地方协调机制的工作，推动协调莎车企业同周边国家及中东欧国家多方面合作交流。组织协调协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；协调产业安全应对工作及国外对县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；
　　（8）贯彻执行外商投资企业法律法规，外商投资工作；贯彻执行地方性外商投资政策并组织实施；负责权限内外商投资企业设立及变更初审；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；联系经济技术开发区、经济合作区、跨境经贸合作区的有关工作。
　　（9）负责对外经济合作工作；贯彻执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，执行我国公民出境就业管理政策，负责协调外派劳务人员和境外就业人员的权益保护工作；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）初审。
　　（10）制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。
　　（11）监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行；拟订工业经济运行调控目标、政策措施；统计并发布相关信息；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；协调解决油气运输等重大问题；
　　（12）负责组织实施国家、自治区拟订的行业专项规划、计划、技术规范和标准；负责盐业行业管理；负责民爆行业管理；指导轻工、纺织、建材等行业管理。指导县范围内有关行业协会、学会、研究会的工作。
　　（13）负责工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资管理；贯彻执行技术改造投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造投资项目审核、备案；培育和发展战略性新兴产业；落实装备工业发展规划及政策措施，推进装备制造产业发展工作。
　　（14）落实工业和信息化领域体制改革和管理创新；组织落实国家、自治以及地区有关促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责工业和信息化领域人员的培训，协调解决企业用工问题，会同有关部门实施企业智力引进工作；负责组织协调减轻企业负担工作。
　　（15）负责县实现工业节能目标的协调和监督管理工作，组织落实国家、自治区有关能源、资源节约和综合利用法规、规划、政策；推进县有关循环经济发展；组织协调县有关清洁生产和节能环保产业发展工作；负责县工业节能执法工作。负责规口管理县行政区划内的散装水泥行业发展和新型墙体材料革新工作。
　　（16）贯彻执行自治区电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法、监督和行政许可；参与电力体制改革工作；组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题；负责保障重点用电，协调电力调度工作。
　　（17）贯彻执行轻工业行业发展规划和政策措施；提出行业产业布局、结构调整的政策性建议；负责轻工业行业规范和技术标准；负责行业经济运行分析和产业发展。
　　（18）负责协调推进纺织服装产业带动就业工作；负责地区劳动密集型产业的培育发展工作，落实国家、自治区扶持政策；扩大劳动密集型产业就业容量；指导协调卫星工厂建设。
　　（19）负责推进县信息化工作；指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作；推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享；指导电子信息产业、电子信息产品制造业、软件业、信息服务业的发展；指导电子信息产业基地建设；协调电子信息产业重大专项实施。统筹指导工业信息安全管理工作。
　　（20）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县商务和工业信息化局2023年度，实有人数60人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员32人。

单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：办公室、市场建设股、流通发展股、对外贸易股、法规办、运行监测股、企业服务股、产业规划和技术质量科股、工业生态和节能综合利用科、电子产业及消费品物流科。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12,519.29万元，其中：本年收入合计12,519.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计12,519.29万元，其中：本年支出合计12,519.29万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少4,432.77万元，下降26.15%，主要原因是：本年减少莎车县油脂厂建设项目、莎车县农副产业加工车间建设项目、阿热勒乡市场建设项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、2022年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县乡村车间附属配套项目（二期）、依什库力乡卡拉库木（1村）油脂厂提升改造及附属配套项目，导致经费较上年减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入12,519.29万元，其中：财政拨款收入8,141.21万元，占65.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,378.08万元，占34.97%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出12,519.29万元，其中：基本支出773.15万元，占6.18%；项目支出11,746.14万元，占93.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8,141.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入8,141.21万元。财政拨款支出总计8,141.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出8,141.21万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少5,861.79万元，下降41.86%，主要原因是：本年减少莎车县油脂厂建设项目、莎车县农副产业加工车间建设项目、阿热勒乡市场建设项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、2022年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县乡村车间附属配套项目（二期）、依什库力乡卡拉库木（1村）油脂厂提升改造及附属配套项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数1,326.66万元，决算数8,141.21万元，预决算差异率513.66%，主要原因是：本年追加莎车县纺织园区（二期）厂房基础设设施改造项目、莎车县纺织园区（三期）厂房基础设设施改造项目、乡镇附属配套设施项目、油脂厂配套设备项目、年孜热甫夏提乡综合交易市场建设项目、疫情期间生活物资保障经费、 地区转移支付资金、中央外经贸补贴资金、自治区纺织服装运费、电费补贴资金、中央服务业发展（特色农产品流通供应链体系建设）项目支出预算。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,141.21万元，占本年支出合计的65.03%。与上年相比，减少5,830.29万元，下降41.73%，主要原因是：本年减少莎车县油脂厂建设项目、莎车县农副产业加工车间建设项目、阿热勒乡市场建设项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、2022年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县乡村车间附属配套项目（二期）、依什库力乡卡拉库木（1村）油脂厂提升改造及附属配套项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比,年初预算数1,326.66万元，决算数8,141.21万元，预决算差异率513.66%，主要原因是：本年追加莎车县纺织园区（二期）厂房基础设设施改造项目、莎车县纺织园区（三期）厂房基础设设施改造项目、乡镇附属配套设施项目、油脂厂配套设备项目、年孜热甫夏提乡综合交易市场建设项目、疫情期间生活物资保障经费、 地区转移支付资金、中央外经贸补贴资、自治区纺织服装运费、电费补贴资金、中央服务业发展（特色农产品流通供应链体系建设）项目支出预算。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)680.16万元,占8.35%。

- 2.社会保障和就业支出(类)102.99万元,占1.27%。

- 3.卫生健康支出(类)127.71万元,占1.57%。

- 4.农林水支出(类)4,261.18万元,占52.34%。

- 5.资源勘探工业信息等支出(类)2,769.22万元,占34.01%。

- 6.商业服务业等支出(类)157.05万元,占1.93%。

- 7.住房保障支出(类)42.90万元,占0.53%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为581.90万元，比上年决算增加137.39万元，增长30.91%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加，支付往年接待费、支付招商人员差旅费导致基本支出增加，导致预决算存在差异。

- 2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)对外贸易管理(项):支出决算数为98.26万元，比上年决算减少25.48万元，下降20.59%,主要原因是:2023年地区转移支付项目减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为36.37万元，比上年决算增加6.08万元，增长20.07%,主要原因是:本年新增退休人员，导致退休费较上年增加。

- 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为50.69万元，比上年决算增加3.59万元，增长7.62%,主要原因是:本年在职人员调薪，基本养老保险缴费增加。

- 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为15.92万元，比上年决算增加8.36万元，增长110.58%,主要原因是:本年新增退休人员较上年增加，导致职业年金缴费支出较上年增加。

- 6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为82.36万元，比上年决算减少267.64万元，下降76.47%,主要原因是:2023年疫情期间生活物资保障经费减少。

- 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为37.03万元，比上年决算增加0.97万元，增长2.69%,主要原因是:本年在职人员调薪，医疗保险缴费增加。

- 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为8.33万元，比上年决算增加0.10万元，增长1.22%,主要原因是:本年在职人员调薪，公务员医疗补助缴费增加。

- 9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为4,261.18万元，比上年决算减少6,522.23万元，下降60.48%,主要原因是:本年减少莎车县油脂厂建设项目、莎车县农副产业加工车间建设项目、阿热勒乡市场建设项目、莎车县伊什库力乡冷藏保鲜仓储库建设项目、2022年莎车县乡村车间附属配套项目、莎车县乡村车间附属配套项目（二期）、依什库力乡卡拉库木（1村）油脂厂提升改造及附属配套项目，导致经费较上年减少。

- 10.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为2,769.22万元，比上年决算增加1,100.82万元，增长65.98%,主要原因是:2023年自治区纺织服装运费电费补贴增加。

- 11.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为143.80万元，比上年决算减少75.10万元，下降34.31%,主要原因是:2023年我单位地区转移支付资金、中央外经贸补贴资金支出减少。

- 12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为13.25万元，比上年决算增加13.25万元，增长100.00%,主要原因是:2023年我单位新增中央服务业发展（特色农产品流通供应链体系建设）项目支出。

- 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为42.90万元，比上年决算增加3.92万元，增长10.06%,主要原因是:本年在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.98万元，下降100.00%,主要原因是:本年科目调整，2022年招商引资经费上年在商贸事务招商引资科目列支，本年在行政运行商品和服务支出差旅费科目列支，导致经费较上年减少。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少27.58万元，下降100.00%,主要原因是:2023年减少莎车县油脂厂建设项目的支出。

- 16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.76万元，下降100.00%,主要原因是:2023年减少2019年土地增减挂项目的支出。

- 17.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.00万元，下降100.00%,主要原因是:2023年减少馕产业巩固提升以奖代补项目。

- 18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少29.00万元，下降100.00%,主要原因是:2023年中小企业发展专项资金减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出773.15万元，其中：人员经费739.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费33.38万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出13.31万元，比上年增加8.30万元，增长165.67%，主要原因是：2023年我单位支付往年公务接待费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占24.87%，比上年减少1.70万元，下降33.93%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出车辆燃油费、保险费；公务接待费支出10.00万元，占75.13%，比上年增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年我单位支付往年公务接待费，导致支出增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.31万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、保险费、车辆维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：因机构改革我单位有2辆公务用车挂账无法处理，实际我单位正常使用车辆仅两辆。

公务接待费10.00万元，开支内容包括接待招商引资来莎考察客商、各地州督导检查的餐费。单位全年安排的国内公务接待80批次，1,003人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数13.31万元，决算数13.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.31万元，决算数3.31万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数10.00万元，决算数10.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少31.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.50万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县商务和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出33.38万元，比上年增加23.55万元，增长239.57%，主要原因是：2023年我单位外出招商费用增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额287.48万元，其中：政府采购货物支出237.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.68万元。

授予中小企业合同金额287.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额286.83万元，占政府采购支出总额的99.77%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值68.96万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值49.10万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目17个，全年预算数11,521.07万元，全年执行数8,401.67万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念深入人心‌。通过绩效评价，逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”。这表明绩效管理理念已经深入人心，都开始主动追求资金使用的效益，提高了自我约束意识和责任意识。二是提升资金使用效益‌。通过开展绩效评价，为单位找出项目管理中存在的问题及其原因，促使单位积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是是绝大多数单位把绩效管理工作只落实到财务人员头上，而财务人员对绩效指标的一些基础数据、信息资料不是很清楚，存在被动应付现象。二是部分项目在设置指标时量化不够细，部分指标设置不合理，在后期监控也存在一定困难。下一步改进措施：一是加强绩效管理工作，由具体实施项目的人员填写绩效系统，财务人员进行审核。二是加强对绩效工作的学习和培训，使项目实施人员能够合理设置指标，便于开展后期绩效监控工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 自治区纺织服装产业贷款贴息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.36 |  |  | 1,491.36 |  |  | 34.36 |  |  | 10 |  | 2.3% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.36 |  |  | 1,491.36 |  |  | 34.36 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排1491.36万元，对4家纺织服装企业流动资金贷款利息进行补贴，减少企业成本，支持纺织企业发展，完善纺织行业体系建设，为纺织企业良好发展提供有力保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，对4家纺织服装企业流动资金贷款利息进行补贴，补助资金为34.36万元，通过贷款利息补贴，减少了企业融资成本，支持纺织企业发展，完善纺织行业体系建设，为纺织企业良好发展提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 资金贷款利息补贴服装类企业数量（家） |  | >=4家 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =4家 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 享受政策企业审查合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金补贴发放及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 补贴企业运营成本（万元） |  | <=1491.36万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =34.36万元 |  | 0.00 | 未完成原因：项目后期资金到位较晚，未能及时办理相关手续，改进措施：2024年继续完善改善该项目。 |  |
|  |  |  |  | 贷款贴息比例（%） |  | <=50% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =50% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障就业人数（人） |  | >=100人 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补贴企业满意率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 80分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年边境地区支持外贸企业项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 66.26 |  |  | 66.26 |  |  | 66.26 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 66.26 |  |  | 66.26 |  |  | 66.26 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金66.26万元，补助6家外贸企业。1、促进边境贸易创新发展，提升边境贸易综合竞争力。支持边境贸易重点市场、边境贸易公共服务平台建设，改善边境贸易运输条件和仓储物流设施。2、促进外贸平稳健康发展资金，主要支持莎车县外贸中小企业申报的参加政府组织的境内外国际性展会（团体）、企业自行参加国际性或区域性展览、商标注册、产品认证、管理体系认证、提高经营管理信息化水平、提高经营管理科学决策水平、支持信用风险全流程管理服务、改善融资服务、提高全面风险管理能力、企业开展自主研发成功获得他国专利项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通过积极组织企业申报项目，共6家企业申报项目，经会议研究同意，按照各企业出口额占比平均值的标准补助该6家外经贸企业，推进莎车县外贸发展提质增效，加快对外开放步伐，促进全县外向型经济持续、健康、快速发展。通过实施该项目有效提升边境贸易进出口额，加快推进了本县外贸领域持续健康发展，同时带动人员就业增收30人。获得支持的外贸企业满意度达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持申报项目的企业数（个） |  | >=6个 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =6个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持外贸中小企业申报项目种类（类） |  | >=4类 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =4类 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目审核合规性（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助完成时间(年/月) |  | 2023年7月 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年7月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 万寿菊深加工改进提升增值项目（万元） |  | <=6.98万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =6.98万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 小额贸易能力建设-贷款贴息项目（万元） |  | <=0.53万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0.53万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 小额贸易能力建设-人才引进项目（万元） |  | <=20.25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =20.25万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培育国际物流干线项目（万元） |  | <=38.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =38.5万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动就业人数（人） |  | >=30人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | =30人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 提升项目企业的外进出口额 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 支持项目企业满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2022年疫情期间生活保障经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.36 |  |  | 82.36 |  |  | 82.36 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.36 |  |  | 82.36 |  |  | 82.36 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为有效防止疫情传播开展隔离救治，期间需大量生活物资、各地救援住宿及临时隔离场所、工作人员隔离餐食，我局响应县委号召，本项目预算资金82.36万元，用于保障疫情期间征用的临时隔离场、隔离餐食供应和所急需生活物资生活用具（一次性饭盒、蔬菜、肉类、大米、被褥、保温瓶、保温桶） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，本项目预算金额为82.36万元，总支出82.36万元。共涉及还款酒店9家，还款餐饮店3家，还款物资供应家1家，通过项目的实施，有效化解政府机关纠纷风险，促进莎车企业长治久安，避免因疫情影响引发的急难愁盼等问题，避免上访案件，有效提高企业满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及还款酒店（家） |  | =9家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =9家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及还款餐饮店（家） |  | =3家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及还款物资供应（家） |  | =1家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 欠款偿还率（%） |  | <=20.36% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =20.36% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 欠款偿还时间 |  | 2023年6月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年6月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 涉及酒店还款金额（万元） |  | <=48.33万元 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =48.33万元 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及餐饮还款金额（万元） |  | <=18.62万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =18.62万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涉及物资供应还款金额（万元） |  | <=15.40万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =15.4万元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 化解政府机关经济纠纷风险 |  | 有效化解 | 其他标准 |  | 新增 | 30 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效化解 |  | 30.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  | 32.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 支持申报项目的企业数2个以上，外贸企业改善边境贸易物流条件项目、升级改造（万寿菊提质增效）项目等申报支持项目2个及以上，不断完善基础设施建设，带动人员就业和增收30人及以上，支持外贸稳定增长，有效促进外贸企业扩大地产品出口规模，提高地产品国际竞争力。根据相关规定、有外贸出口业务企业的业绩及项目申报情况，合理分配该项目资金，确保资金使用合规率100%，及时补助，提升项目企业的外进出口额。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年边境地区（小额贸易企业能力建设）转移支付资金32万元，已执行拨付32万元。支持申报项目的企业数及支持外贸中小企业申报项目个数2个，项目审核合规性及项目完工及时率达100%，升级改造（万寿菊提质增效）项目1.1万元，改善边境贸易物流条件项目30.90万元，支持项目企业满意度达100%，2023年莎车县进出口总值3.02亿元，同比增长111.16%，占地区进出口总值（661.80亿元）的0.46%。外贸稳中提质，贸易产业进一步融合发展，外贸新业态得到大力发展，外贸综合服务平台水平进一步提高，外贸基本盘进一步扩大；边境贸易占比稳定，仍是喀什地区外贸主力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持申报项目的企业数（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持外贸中小企业申报项目个数（个） |  | >=2个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目审核合规性（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 行业标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 升级改造（万寿菊提质增效）项目（万元） |  | <=1.10万元 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =1.1万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改善边境贸易物流条件项目（万元） |  | <=30.90万元 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,说明材料 |  | =30.9万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升项目企业的外贸出口额 |  | 有效提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 支持项目企业满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央外经贸发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 25.00 |  |  | 143.80 |  |  | 143.80 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 25.00 |  |  | 143.80 |  |  | 143.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算金额为143.8万元。用于扶持外贸企业发展进出口项目5个，促进外贸稳中提质，鼓励优进优出，优化贸易方式和外向型产业布局，完善外贸公共服务。稳住外贸基本盘。推动贸易创新发展，优化进出口结构，支持外贸（含服贸）中小企业开拓市场，提升边境贸易进出口占比，推动外贸持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目安排资金143.8万元，其中:财政资金143.8万元，其他资金0万元。用于有外贸出口业务企业支持外贸（含服贸）中小企业开拓市场等项目143.8万元。通过积极组织企业申报项目，共2家企业申报项目，经会议研究同意，按照标准补助该2家外经贸企业，有效促进外经贸行业持续发展，加快对外开放步伐，促进全县外向型经济持续、健康、快速发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持外贸稳规模优结构项目个数（个） |  | >=1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持外贸（含服贸）中小企业开拓市场项目个数（个） |  | >=1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 支持边境贸易发展创新项目个数（个） |  | >=1个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 资金使用合规率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间（年/月） |  | =2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 带动增收人数（人） |  | >=30人 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =30人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 促进对外经贸行业持续发展 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效促进 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 获得支持的外贸企业满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 纺织服装产业专项补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 755.62 |  |  | 3,177.15 |  |  | 2,502.83 |  |  | 10 |  | 78.8% |  |  | 4.70分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 755.62 |  |  | 3,177.15 |  |  | 2,502.83 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排项目资金3177.15万元，对14家纺织服装企业运费电费进行补贴，减少企业成本，支持纺织企业发展，完善纺织行业体系建设，有效推动本地劳动力就业，为纺织企业良好发展提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，对14家纺织服装企业2023年前三个季度电费运费进行补贴，合计2502.83万元，减少企业成本，支持纺织企业发展，完善纺织行业体系建设，有效推动本地劳动力就业，为纺织企业良好发展提供有力保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 运费补贴企业数量（家） |  | >=14家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =14家 |  | 10.00 | 未完成原因：项目为经常性补贴项目，每季度进行一次申报，目前还在实施中。改进措施：严格按照资金管理办法，督促企业按时申报，加快审核进度。 |  |
|  |  |  |  | 电费补贴企业数（家） |  | >=4家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 享受政策企业审查合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金补贴发放及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 未完成原因：补贴每季度进行一次申报，第四季度未完成补助，影响满意度，目前还在实施中。改进措施：严格按照资金管理办法，督促企业按时申报，加快审核进度。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 运费补贴（万元） |  | <=2909.71万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =2235.39万元 |  | 4.21 | 未完成原因：补贴每季度进行一次申报，第四季度未完成补助，影响满意度，目前还在实施中。改进措施：严格按照资金管理办法，督促企业按时申报，加快审核进度。 |  |
|  |  |  |  | 电费补贴（万元） |  | <=267.44万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =267.44万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障就业人数（人） |  | >=100人 | 其他标准 |  |  | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补贴企业满意率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =60% |  | 6.00 | 未完成原因：补贴每季度进行一次申报，第四季度未完成补助，影响满意度，目前还在实施中。改进措施：严格按照资金管理办法，督促企业按时申报，加快审核进度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 84.91分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 劳动密集型产业补贴项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 75.39 |  |  | 242.70 |  |  | 242.70 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 75.39 |  |  | 242.70 |  |  | 242.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目总额242.7万元，通过对电子装配、假发、鞋帽、玩具等劳动密集型企业运费进行补贴，减少企业成本，加快落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,支持南疆四地州电子装配、鞋业、玩具和假发等部分劳动密集型产业发展，完善部分劳动密集型行业体系建设，为部分劳动密集型企业良好发展提供有力保障，并推动本地劳动力就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，项目资金支出242.7万元，通过对电子装配、假发、鞋帽、玩具等劳动密集型企业运费进行补贴242.7万元， 补助企业数量4家、享受政策企业审查合格率、补贴覆盖率及资金补贴发放及时率达100%，减少企业成本，加快落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署,支持南疆四地州电子装配、鞋业、玩具和假发等部分劳动密集型产业发展，保障就业人数100人，补贴企业满意率达100%，完善部分劳动密集型行业体系建设，为部分劳动密集型企业良好发展提供有力保障，并推动本地劳动力就业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助企业数量（家） |  | >=4家 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4家 |  | 20.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 享受政策企业审查合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补贴覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金补贴发放及时率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障就业人数（人） |  | >=100人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 降低企业运行成本 |  | 有效降低 | 计划标准 |  | 有效降低 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效降低 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 推动劳动密集型企业发展 |  | 有效推动 | 计划标准 |  | 有效推动 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 有效推动 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补贴企业满意率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：绩效目标拟订不够精确，改进措施：加强项目绩效管理，提升绩效目标编制精确度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2023年破产企业退休职工医保、社保费用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 14.33 |  |  | 14.33 |  |  | 13.56 |  |  | 10 |  | 94.6% |  |  | 8.66分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.33 |  |  | 14.33 |  |  | 13.56 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的实施为解决破产企业退休职工医保、企业留守人员工资和社保医保以及改制企业职工善后遗留问题等费用。使现有破产企业386名退休职工、1名留守人员、4名遗属人员的工作生活得到保障。项目预算安排资金14.33万元，其中：财政资金14.33万元，其他资金0万元。项目总预算资金14.33万元，其中：申请财政资金14.33万元、其他资金0万元。用于职工医保社保费7.61万元万元，用于留守人员工资6万元万元，用于遗属人员生活补助0.72万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，本项目总支出13.56万元。支付了1名留守人员12个月工资、医保、社保、公积金等，1名遗属人员3个月遗属补助，保障了留守人员和遗属人员基本生活，在一定程度上保障破产企业员工社保权益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 医保缴纳次数 |  | =12次 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =12次 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 留守人员数 |  | =1人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 遗属人员数 |  | =1人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 人员社保缴费及工资保障率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 费用发放及时率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 职工医保社保及遗属生活补助（万元） |  | <=8.36万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =7.65万元 |  | 7.88 | 偏差原因：遗属人员第二季度去世，改进措施;加强人员管理，按实际在册人数编制预算。 |  |
|  |  |  |  | 保障留守人员工资（万元） |  | <=6万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =5.91万元 |  | 9.63 | 偏差原因：预算编制不精准，出现偏差，改进措施;加强人员管理，按实际在册人数编制预算。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 有效保障破产企业员工社保权益 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益职工满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 | 偏差原因：预算绩效编制不够精准，改进措施;加强绩效管理，提升绩效编制精确度 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 96.17分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2023年招商引资工作经费项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 11.16 |  |  | 11.16 |  |  | 11.16 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.16 |  |  | 11.16 |  |  | 11.16 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目安排资金11.16万元，保障驻点招商、委托招商、以商招商、小分队招商、展会招商、网络招商、合作招商以及参加各类推荐会和展会产生的费用，包括交通费、住宿或房租费、差旅费、办公费、参加展会消耗的展品、宣传材料以及开展招商活动过程中的其他费用等，引入企业到莎车落地，推动莎车经济发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，本项目预算金额为11.1604万元，总支出11.1604万元。共涉1次驻点招商，涉及4人招商经费。通过项目的实施，持续引进企业，带动人员就业，持续有效开展企业服务，提高企业服务满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 招商引资企业数量（家） |  | >=5家 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =5家 |  | 20.00 |  |  |
|  |  |  |  | 保障招商引资工作组人数（人） |  | >=4人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =4人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 引进企业落地率（%） |  | >=60% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =60% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目结束时间（年/月） |  | 2023年1月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2023年1月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 持续服务企业情况 |  | 稳步推进 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 稳步推进 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 引进企业带动人员就业人数 |  | >=50人 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =50人 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县纺织园区（二期）厂房基础设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,200.00 |  |  | 2,200.00 |  |  | 1,744.17 |  |  | 10 |  | 79.28% |  |  | 7.93 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,200.00 |  |  | 2,200.00 |  |  | 1,744.17 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对纺织园区二期8栋厂房进行改造，每栋4500平方米，合计36000平方米。其中：对每栋厂房基础设施、电路、消防系统进行改造，新增通风排烟系统、恒温恒湿系统，1间锅炉房（2台2吨锅炉），并新增电力配套设施。项目实施后带动脱贫人口108人，增加脱贫人口全年总收入48万元，脱贫人口满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在对纺织园区二期8栋厂房进行改造，每栋4500平方米，合计36000平方米。其中：对每栋厂房基础设施、电路、消防系统进行改造，新增通风排烟系统、恒温恒湿系统，1间锅炉房（2台2吨锅炉），并新增电力配套设施，现已确定受益脱贫人口108人，增加脱贫人口全年总收入48万元，脱贫人口满意度达95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造厂房总面积（平方米） |  | ≥36000平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥36000平方米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 安装锅炉数量（台） |  | =2台 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2台 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 当年任务完成率% |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =90% |  | 9.00 | 未完成原因：项目还未验收合格；改进措施：加快验收进度，完成验收。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年11月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 2023年11月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2024年2月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达成预期指标 |  | 0.00 | 未完成原因：项目还未验收合格；改进措施：加快验收进度，完成验收。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目其他费用（万元） |  | ≤176万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤44.22万元 |  | 4.00 | 未完成原因：设计费、监理费还未支付；改进措施：加快资金拨付进度。 |  |
|  |  |  |  | 项目建设成本费用（万元） |  | ≤2024万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤1699.95万元 |  | 4.00 | 未完成原因：工程尾款、设备尾款还未支付；改进措施：加快资金拨付进度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★★★带动脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥48万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥48万元 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★带动受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥108人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥108人 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 89.93分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县纺织园区（三期）厂房基础设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,300.00 |  |  | 2,300.00 |  |  | 1,768.52 |  |  | 10 |  | 76.89% |  |  | 7.69 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,300.00 |  |  | 2,300.00 |  |  | 1,768.52 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对纺织园区三期4栋厂房进行改造，每栋9450平方米，合计37800平方米。其中：对每栋厂房基础设施、电路、消防系统进行改造，新增通风排烟系统、恒温恒湿系统，1间锅炉房（3台2吨锅炉），并新增电力配套设施。项目实施后带动脱贫人口126人，增加脱贫人口全年总收入48万元，脱贫人口满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年已完成对纺织园区三期4栋厂房进行改造，每栋9450平方米，合计37800平方米。其中：正在对每栋厂房基础设施、电路、消防系统进行改造，新增通风排烟系统、恒温恒湿系统，1间锅炉房（3台2吨锅炉），并新增电力配套设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改造厂房数量（栋） |  | =4栋 | 其他标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =4栋 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改造厂房总面积（平方米） |  | ≥37800平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥37800平方米 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 安装锅炉数量（台） |  | =3台 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =3台 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 当年任务完成率% |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =90% |  | 10.00 | 未完成原因：项目还未验收合格；改进措施：加快验收进度，完成验收。 |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2023年11月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 2023年11月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2024年2月 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 未达时间节点 |  | 5.00 | 未完成原因：项目还未验收合格；改进措施：加快验收进度，完成验收。 |  |
|  |  |  |  | 项目其他费用（万元） |  | ≤184万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤47.75万元 |  | 5.00 | 未完成原因：设计费、监理费还未支付；改进措施：加快资金拨付进度。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 项目建设成本费用（万元） |  | ≤2116万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤1720.77万元 |  | 5.00 | 未完成原因：工程尾款、设备尾款还未支付；改进措施：加快资金拨付进度。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★带动脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥48万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥48万元 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | ★★★带动受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥126人 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥126人 |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  |  | 脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 88.69分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县特色农产品流通供应链体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 13.25 |  |  | 13.25 |  |  | 13.25 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.25 |  |  | 13.25 |  |  | 13.25 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目投资13.25万元，支持喀什亚西颂食品有限公司莎车县特色农产品流通供应链体系建设，补助企业破壳机、去皮机、清洗机等3套农产品初加工设备，围绕莎车县特色农副产品，通过收购农产品500余吨，加工农产品，开展新品研发，提高农产品商品化能力，打造农产品品牌，通过线上线下多渠道销售农产品，不断提高农产品销售水平，促进农产品上行工业品下行，带动农牧民就业增收，打通农产品进城工业品下行通道，形成协同高效、利益共享的特色农产品供应链体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年中央服务业发展资金13.25万元，已执行拨付13.25万元，支持喀什亚西颂食品有限公司莎车县特色农产品流通供应链体系建设项目，补助3套农产品初加工设备，通过农产品收购500余吨，开展新产品研发，提高农产品商品化能力，通过线上线下多渠道销售农产品，不断提高农产品销售水平，促进农产品上行工业品下行，带动农牧民就业增收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 支持农副产品加工企业（家） |  | >=1家 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1家 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助涉及初加工设备（套） |  | >=3套 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3套 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补贴兑现合规率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 去皮机设备补助（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =5万元 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 破壳机设备补助（万元） |  | <=5万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =5万元 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 清洗机设备补助（万元） |  | <=3.25万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =3.25万元 |  | 4.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进农民增收 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 企业农产品收购量（吨） |  | >=500吨 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =500吨 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县疫情期间生活物资保障项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 556.12 |  |  | 556.12 |  |  | 556.12 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 556.12 |  |  | 556.12 |  |  | 556.12 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目预算资金556.12万元用于采购疫情期间急需生活物资一次性碗、筷子、塑料脸盆、不锈钢暖瓶、保温桶、三件套、套扫等基本生活用品，为确保打赢疫情防控攻坚战，有效的阻断疫情传播，保障群众生命安全，促进莎车人民身体健康水平不断提高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，总支出556.12万元。用于购买一次性碗筷、塑料脸盆、不锈钢暖瓶、保温桶、三件套、套扫等疫情应援物资，通过项目的实施，有效保障疫情期间隔离点人员基本生活保障，化解政府机关纠纷风险，促进莎车人民身体健康，提高莎车人民满意度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 卫生用具种类（种） |  | >=5种 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =5种 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生活用具种类（种） |  | >=2种 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2种 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 供应物资合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 物资供应及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 卫生用具金额（万元） |  | <=550万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =550万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生活用具金额（万元） |  | <=6.12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =6.12万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 保障疫情期间隔离点人员基本生活情况 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人员满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县油脂厂配套设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 240.93 |  |  | 240.93 |  |  | 240.93 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.93 |  |  | 240.93 |  |  | 240.93 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 依什库力乡1村油脂厂成品油罐区购置油泵、回油泵、质量流量计、控制系统等收发油设备1套；购置50型铲车1辆、2吨叉高4米电瓶叉车1辆；购置棉壳提升机、打包机、绞龙、电器控制系统等棉壳打包设备等1条；购置棉粕全自动包装及码垛设备等1条。配套设施可使用年限10年，通过项目实施能够完善油脂厂基础设施，提升企业生产能力，使入驻企业吸纳更多的就业脱贫户人员人数达到50人以上，带动增加就业人员全年总收入40万元，还可以带动周边地区棉花及油料作物种植业的发展。通过“公司+农户”的产业化的订单农业运作，对增加农民收入，有着十分重要的意义，受益脱贫人口满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 依什库力乡1村油脂厂成品油罐区购置油泵、回油泵、质量流量计、控制系统等收发油设备1套；购置50型铲车1辆、2吨叉高4米电瓶叉车1辆；购置棉壳提升机、打包机、绞龙、电器控制系统等棉壳打包设备等1条；购置棉粕全自动包装及码垛设备等1条。通过项目实施完善了油脂厂基础设施，提升企业生产能力，使入驻企业吸纳更多的脱贫户人员就业，带动周边地区棉花及油料作物种植业的发展，受益脱贫人口满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 收发油装置数量（套） |  | =1套 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1套 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 50型铲车数量（辆） |  | =1辆 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1辆 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 2吨叉高4米电瓶叉车数量（辆） |  | =1辆 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1辆 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 棉壳包装线条数（条） |  | =1条 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1条 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 棉粕包装线条数（条） |  | =1条 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1条 |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45168 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45168 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45290 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45290 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 收发油装置、车辆等购置成本（万元） |  | ≤65万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤65万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 生产线设备购置成本（万元） |  | ≤175.93万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤175.93万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★★★带动增加脱贫就业人员全年总收入（万元） |  | ≥40万元 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥40万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益就业脱贫户人员人数（人） |  | ≥50人 | 其他标准 |  | 新增 | 12 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥50人 |  | 12.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 配套设施可使用年限（年） |  | ≥10年 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥10年 |  | 8.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县园区基础设施配套建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 468.26 |  |  | 468.26 |  |  | 468.26 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.26 |  |  | 468.26 |  |  | 468.26 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将在莎车县园区配套8台变压器及配套设施，其中2台1600KV·A变压器、4台2000KV·A变压器、2台3150KV·A变压器。通过本项目的实施，能够促进莎车县工业发展，增加就业岗位，提高农民收入，项目的实施预计能够增加10人实现就近就地就业，增加家庭收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县园区配套8台变压器及配套设施，其中2台1600KV·A变压器、4台2000KV·A变压器、2台3150KV·A变压器，已完成安装。通过本项目的实施，有效促进了莎车县工业发展，增加了10名就业岗位，提高了农民收入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新增变压器数量（台） |  | =8台 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =8台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新增变压器型号类别数量（种） |  | >=3种 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3种 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 设备验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年11月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =2023年7月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 变压器投入单价（万元/台） |  | <=117.06万元/台 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =117.06万元/台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 当年投资占比（%） |  | <=50% | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =50% |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善园区供电条件 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效改善 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 园区群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 乡镇附属配套设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治商务厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 98.70 |  |  | 98.70 |  |  | 98.70 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.70 |  |  | 98.70 |  |  | 98.70 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将为英阿瓦提片区管理委员会农贸市场新建150立方的消防水池及泵房设施1座；为恰热镇（8）村食品厂安装1台150KV·A变压器，配套设施可使用年限10年。通过本项目的实施，能够促进莎车县农村小市场发展，增加脱贫人口收入，助力乡村振兴。项目实施后，能够保障英阿瓦提管委会农贸市场安全生产经营，增加受益脱贫户15人，带动脱贫人口全年总收入0.64万元，受益脱贫人口满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 英阿瓦提片区管理委员会农贸市场已完成新建150立方的消防水池及泵房设施1座；恰热镇（8）村食品厂已安装1台150KV·A变压器，配套设施可使用年限10年。促进了莎车县农村小市场发展，增加脱贫人口收入，助力乡村振兴。保障了英阿瓦提管委会农贸市场安全生产经营，增加受益脱贫户5人，带动脱贫人口全年总收入0.64万元，受益脱贫人口满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 消防水池含泵房数量（座） |  | =1座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 变压器数量（台） |  | =1台 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1台 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45076 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 45076 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45137 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 45137 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 项目待摊投资（万元） |  | ≤22.58万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤22.58万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 工程建设成本（万元） |  | ≤76.12万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤76.12万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★★★带动脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥0.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥0.64万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥5人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 12 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥5人 |  | 12.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 配套设施可使用年限（年） |  | ≥10年 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 |  | ≥10年 |  | 8.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 孜热甫夏提乡综合交易市场建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县商务和工业信息化局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 394.25 |  |  | 382.69 |  |  | 382.69 |  |  | 10 |  | 97.07% |  |  | 9.71 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 394.25 |  |  | 382.69 |  |  | 382.69 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目将为本项目在孜热甫夏提乡（3）村新建1座占地面积约2500平方米的综合交易市场，其中：新建商铺1500平方米，交易棚4座1000平方米，1座60平方米公共厕所，并配套附属设施等，配套设施可使用年限10年。通过本项目的实施，能够促进莎车县农村小市场发展，增加群众就业岗位，增加群众收入，助力乡村振兴。建成后解决当地受益脱贫人口35人，增加脱贫人口全年总收入10万元，受益脱贫人口满意度95%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 孜热甫夏提乡（3）村修建1座占地面积约2500平方米的综合交易市场，其中：新建商铺1500平方米，交易棚4座1000平方米，1座60平方米公共厕所，并配套附属设施等，项目实施后解决当地受益脱贫人口35人，增加脱贫人口全年总收入10万元，受益脱贫人口满意度达95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建商铺综合交易市场面积（平方米） |  | ≥2500平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥2500平方米 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 交易棚数量（座） |  | ≥4座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥4座 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 交易棚面积（平方米） |  | ≥1000平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥1000平方米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建商铺面积（平方米） |  | ≥1500平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥1500平方米 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 公共厕所数量（座） |  | ≥1座 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥1座 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 厕所面积（平方米） |  | ≥60平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≥60平方米 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45078 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45078 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45290 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 45290 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 |  | 项目待摊投资（万元） |  | ≤17.71万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤16.15万元 |  | 4.00 | 未完成原因：设计费、监理费还未支付；改进措施：加快设计费、监理费支付进度。 |  |
|  |  |  |  | 工程建设成本（万元） |  | ≤376.54万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | ≤376.54万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥10万元 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥10万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥35人 | 其他标准 |  | 新增 | 12 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥35人 |  | 12.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 配套设施可使用年限（年） |  | ≥10年 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | ≥10年 |  | 8.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 98.71分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》