**喀什地区财政专项支出绩效自评报告**

（ **2022** 年度）

项目名称：**农村户厕改造补助项目**

实施单位（公章）：**莎车县各乡镇**

主管部门（公章）：**莎车县农业农村局**

项目负责人（签章）：**张洋军**

填报时间：**2023年03月30日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。**

**1.项目背景  
莎车县常住人口101.7万人，农业户籍人口159337户，农业人口67.29万人，农村基础设施薄弱，近年来，莎车县委、县人民政府深入学习习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，学习借鉴浙江“千万工程”经验，强力推进农村人居环境综合整治，推进厕所革命、群众精神面貌发生了革命性的变化，但由于莎车县面积大人口众多，部分困难家庭厕所仍然不达标，还未实现厕所革命全覆盖，2021年是巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接的关键之年，务必实现农村卫生厕所全覆盖，通过项目实施不但提升农户改厕的积极性，还能降低农户支出，助力脱贫攻坚，因此该项目实施十分具有必要性。为深入贯彻落实习近平总书记关于改善农村人居环境的重要指示批示精神，按照《自治区农村人居环境整治三年行动实施方案》的部署要求，以《自治区“千村示范、万村整治”工程2019—2020年工作推进方案》和《推进农村“厕所革命”专项行动的实施意见》为重要抓手，加大资金统筹安排，持续推进农村人居环境整治“厕所革命”工程。  
根据地区财政局《关于提前下达2021年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》、《关于下达2021年自治区人居环境整治（第二批）预算的通知》，下达莎车县厕所革命整村推进项目，53301户，3198.06万元。  
2.主要内容及实施情况  
根据地区财政局《关于提前下达2021年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》、《关于下达2021年自治区人居环境整治（第二批）预算的通知》，下达莎车县厕所革命整村推进项目，53301户，3198.06万元。并制定了2021年支持农村“厕所革命”整村推进项目方案。  
项目建设的内容及规模是：完成改厕53301户  
项目计划的投资金额及资金来源是：计划投资3198.06万元，资金来源为自治区农村综合改革转移支付资金。  
截至2022年12月31日，项目已实施完成了53301户改厕工作。  
3.项目实施主体  
项目实施主体为莎车县农业农村局，为正科级，主要职责是：组织实施全县“三农”、畜牧业工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导监督农业综合以及有关畜牧兽医方面执法工作。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策研究。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导乡村特色产业、农、畜禽产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农、畜禽产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农、畜禽产品检验检测体系建设。指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  
农业农村局，为正科级行政（事业）单位，机关行政人员编制21个，事业人员编制73个，参照42个，核定公务用车编制1个，配备公务用车4辆。  
4.资金投入和使用情况  
根据喀地财农[2020]74号《关于提前下达2021年自治区农村综合改革转移支付预算（项目部分）的通知》《关于下达2021年自治区人居环境整治（第二批）预算的通知》文件，莎车县厕所革命整村推进项目，安排预算资金3198.06万元，已到位资金3198.06万元，截至2022年12月31日，项目实际支出3198.06万元，资金预算执行率100%。**

**（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。**

**2021年下达厕所革命整村推进项目，改建户厕53301户，项目已完工并通过乡镇验收，达到预期目标。  
1.项目绩效总目标  
项目绩效总目标为改建户厕53301户，完成补助资金3198.06万元。  
2.阶段性目标  
1.产出指标完成情况分析。  
（1）数量指标。  
a.自治区随文下达改厕户数，指标值为53301户，实际完成53301户，完成率100%。  
（2）质量指标。自治区随文下达改厕设施合格率，指标值为≥90%，实际完成率≥90%。  
（3）时效指标。自治区随文下达项目完工时间，指标值为实施期内完成，完成率100%。  
（4）成本指标。自治区随文下达项目总投资金额，指标值为3198.06万元，实际完成3198.06万元，完成率100%。  
2.效益指标完成情况分析。  
自治区随文下达改厕户数，指标值为53301户，实际完成53301户，完成率100%  
（1）经济效益。自治区随文下达经济效益指标，指标值为提升人居环境水平，实施期内人居环境水平持续增加。  
（2）社会效益。自治区随文下达项目逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的卫生厕所普及率指标，指标值≥85%，实际完成率≥85%。  
（3）生态效益。自治区随文下达项目逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的粪污卫生处理和资源化利用指标，指标值基本实现，实际完成情况，基本实现。  
（4）可持续影响。自治区随文下达项目逐步完成"厕所革命"整村推进行整村的长效管护机制指标，指标值初步建立，实际完成情况，初步建立。  
3.满意度指标完成情况分析。  
自治区随文下达项目区农民满意度目标，指标值为≧95%，实际完成98.5%，完成率100%**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围。**

**1.绩效自评目的  
掌握项目实施整体情况。根据本级预算批复对项目绩效目标完成情况进行自我评价。提高项目的资金使用率，充分发挥资金使用效益。  
2.绩效自评对象  
本次绩效自评遵循财政部《项目支出绩效自评管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效自评管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，自评对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。  
3.绩效自评范围  
本次自评范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

**1.绩效评价原则  
（1）依法依规原则。绩效评价各个环节，充分体现依法依规要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。  
（2）科学规范原则。落实相关政策文件情况，按照科学可行的要求，采取定性与定量相结合的分析方法，严格遵守规定程序。  
（3）客观公正原则。绩效评价人员本着客观、公正的态度进行项目评价，评价结果依法公开，并接受公众监督。  
（4）绩效相关原则。在进行绩效评价时，重点关注项目产出情况，包括资金支付与项目实施进度，并对其进行比较，准确反映出二者的关系。  
（5）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。  
2.评价指标体系  
本次绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）文件要求设置，由决策、过程、产出、效益4个一级指标。10个二级指标、17个三级指标构成。  
3.绩效评价方法  
本次评价的方法按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，主要采取比较法和调查法。一是比较法。对项目支出情况及建设后的产出及效果与项目实施计划目标进行比较，分析预计目标的完成程度。二是调查法（包括抽样调查、现场调查和问卷调查）。抽样调查是从评价项目中，抽取一部分内容进行实地考察和分析，并根据这部分内容的特征去推断项目全部的特征。现场调查是通过现场抽查、询问等方法，对项目效益等指标进行复核性评价。问卷调查是针对项目区利益相关方实施的调查，并对调查结果进行统计、分析和评定。  
4.绩效评价标准  
本次项目绩效评价标准采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，衡量财政支出绩效目标完成程度。**

**（三）绩效评价工作过程。**

**第一阶段：前期准备  
认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构，工作组成员构成如下：  
赵晓莉任评价组组长，职务为局长，绩效评价工作职责为审核绩效评价工作；  
张洋军任评价组副组长，职务为主任，绩效评价工作职责为汇总绩效评价工作；  
努尔古丽、日沙来提、阿布都沙拉木等任评价组组员，绩效评价工作职责为填报绩效评价表，撰写绩效评价报告。  
第二阶段：组织实施  
本单位在莎车县智慧路32号，由项目负责领导张洋军主持召开会议，就莎车县厕所革命整村推进项目建设内容、项目管理情况、资金使用合规性及项目产生效益进行研究评判。  
第三阶段：分析评价  
首先按照指标体系进行定量、定性分析，其次开展量化打分，综合评价工作，形成初步评价结论，最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。  
第四阶段：撰写与提交评价报告  
项目撰写绩效评价报告，按照绩效系统中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告。  
第五阶段：归集档案  
建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况  
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。  
莎车县厕所革命整村推进项目得分情况表  
一级指标 权重 得分率 实际得分  
项目决策 20 100% 20  
项目过程 20 100% 20  
项目产出 40 100% 40  
项目效益 20 100% 20  
合计 100 100% 100  
（二）综合评价结论  
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，该项目最终评分100分，绩效评级为“A”，具体得分情况为：项目决策20分、项目过程20分、项目产出40分、项目效益20分。在项目决策方面：通过改厕会议研究，且明确了组织领导，职责分工等，整个项目的设立过程科学合理。项目立项依据充分，立项程序规范。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况。**

**项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
立项依据充分性 3 100% 3  
立项程序规范性 2 100% 2  
绩效目标合理性 3 100% 3  
绩效指标明确性 2 100% 2  
预算编制科学性 5 100% 5  
资金分配合理性 5 100% 5  
合计 20 100% 20  
（1）立项依据充分性：结合农业农村局职责，并组织实施。围绕年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门县政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（3）绩效目标合理性：制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。  
（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。**

**（二）项目过程情况。**

**项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
资金到位率 5 100% 5  
预算执行率 5 100% 5  
资金使用合规性 5 100% 5  
管理制度健全性 2 100% 2  
制度执行 3 100% 3  
合计 20 100% 20  
（1）资金到位率：财政资金足额拨付到位，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给联合体单位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：预算编制较为详细，项目资金支出53301万元，预算执行率为100%。资金支出按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（3）资金使用合规性：制定了相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。  
（4）管理制度健全性：制定了相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。  
（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与县政府分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。**

**（三）项目产出情况。**

**项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
产出数量 10 100% 10  
产出质量 10 100% 10  
产出时效 10 100% 10  
成本情况 10 100% 10  
合计 40 100% 40  
1.对于“产出数量”  
改厕数量，预期目标是53301户，实际完成53301户，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
2.对于“产出质量”  
改厕质量，预期目标是合格，实际完成合格，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
3.对于“产出时效”  
完工日期，预期目标是12月前完成，实际完成按期完成，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
4.对于“产出成本”（总8分）  
补助标准，预期目标是600元/户，实际完成600元/户，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。**

**（四）项目效益情况。**

**项目效益类指标包括项目效益及满意度两个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。  
三级指标 权重 得分率 实际得分  
实施效益 10 100% 10  
   
满意度 10 100% 10  
合计 20 100% 20  
  
1.实施效益指标  
对于“社会效益指标”：  
卫生厕所普及率指标，预期目标是≥85%，实际完成提升人居环境水平≥85%，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
对于“可持续影响指标”：  
长效管护机制，预期目标是初步建成，实际完成初步建成，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
对于“经济效益指标”：  
人居环境水平，预期目标是提升，实际完成提升，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
对于“生态效益指标”：  
粪污卫生处理和资源化利用，预期目标是完成处理和利用，实际完成处理和利用，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
实施效益指标合计得10分。  
2.满意度指标  
对于“满意度指标：  
农民满意度，预期目标是≧95%，实际完成≧95%，与预期目标一致。根据评分标准，得10分。  
合计得10分。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**莎车县厕所革命整村推进项目预算3198.06万元，到位3198.06万元，实际支出3198.06万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目无偏差。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有单位主要领导亲自挂帅，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，整村推进改厕建设，确保项目按期完工。  
（二）存在问题及原因分析  
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。  
二是项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。  
三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。  
四是评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。**