新疆喀什地区莎车县农业农村局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）产业结构得到调整优化。坚持尊重群众意愿，加大农业产业结构调整优化力度，科学规划农业产业布局，守住耕地红线。
　　（二）粮食安全基础彻底夯实。狠抓粮食作物管理措施，持续推进种子工程建设、农田基础设施建设保证粮食安全。
　　（三）蔬菜产业不断发展壮大。培育发展集中连片设施农业基地。
　　（四）畜牧业规模化发展程度有所提高。
　　（五）加强林果生产提质增效。狠抓已有136.07万亩林果业提质增效。
　　（六）“6+N”全产业链初步形成。充分利用地域优势，不断引进、培育加工业龙头企业，加大市场开拓和品牌建设力度，引领产加销一体化。
　　（七）农业科技水平不断提升。建立了巴旦姆研究所、自治区蔬菜产业体系综合试验站等机构，依托优势产业资源，建成现自治区级农业科技产业园，中棉所西北地区棉花体系莎车站为农业技术创新发展、人才引进和技术试验提供了大量平台。
　　（八）农村科技创业人才队伍建设不断加强。充分发挥外聘技术员、本地农民技术员及每个村2名瓜菜技术指导员作用，分片区包村覆盖、在田间地头开展技术指导服务工作；组织农业专家、技术人员深入乡村、田间地头开展技术培训、指导和服务。
　　（九）农业绿色发展程度不断提升。综合利用农业资源，坚决打好污染防治攻坚战，全年使用并回收农膜6320吨；使用化肥7218吨，用量减少1.86%，利用率提升到41%；使用农药155.24吨，较上年减少0.41吨。
　　（十）认真落实项目建设。紧盯项目开工和资金支付，实时跟进项目建设进度，严把质量关、进度关、拨付关，主动靠前，认真了解施工方的困难诉求，想方设法予以协调解决。
　　（十一）统筹推进疫情防控和农村经济发展工作。以自治区、地区系列视频会议重要精神为指导，立足本职工作，抢抓“三秋”农业生产时间节点，有序推进12.3万亩蔬菜复播、畜牧业秋防、青贮饲料制作、2023年72.77万亩冬小麦播种等工作，为农业提效、农民增收打好基础；认真履行农业生产协调工作职责。

- 二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区莎车县农业农村局2022年度，实有人数156人，其中：在职人员115人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区莎车县农业农村局部门决算包括：新疆喀什地区莎车县农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：农业综合办公室、计划与账务股、农业综合执法大队、种植业股、项目办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计70,253.58万元，其中：本年收入合计70,169.84万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余83.74万元。收入总计与上年相比，减少26,093.39万元，下降27.08%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目，土地平整项目。

本年支出总计70,253.58万元，其中：本年支出合计70,182.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余70.65万元。支出总计与上年相比，减少26,093.39万元，下降27.08%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目，土地平整项目。

- 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入70,169.84万元，其中：财政拨款收入65,930.21万元，占93.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,239.63万元，占6.04%。

- 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出70,182.93万元，其中：基本支出2,262.19万元，占3.22%；项目支出67,920.74万元，占96.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计66,013.96万元，其中：年初财政拨款结转和结余83.74万元，财政拨款本年收入65,930.21万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少18,362.66万元，下降21.76%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目，土地平整项目。

财政拨款支出总计66,013.96万元，其中：年末财政拨款结转和结余70.65万元，财政拨款本年支出65,943.30万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少18,362.66万元，下降21.76%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目，土地平整项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数130,000.79万元，决算数66,013.96万元，预决算差异率-49.22%，主要原因是：本年追减高标准农田建设项目，土地平整项目。财政拨款支出总计年初预算数130,000.79万元，决算数66,013.96万元，预决算差异率-49.22%，主要原因是：本年追减高标准农田建设项目，土地平整项目。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出65,943.30万元，占本年支出合计的93.96%，与上年相比，减少18,349.57万元，下降21.77%，主要原因是：本年减少高标准农田建设项目，土地平整项目。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)286.32万元,占0.43%。

- 2.卫生健康支出(类)125.16万元,占0.19%。

- 3.农林水支出(类)65,377.62万元,占99.14%。

- 4.住房保障支出(类)154.21万元,占0.24%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为47.52万元，比上年决算增加47.52万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为178.06万元，比上年决算减少0.75万元，下降0.42%,主要原因是:本年在职人员减少13人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为60.73万元，比上年决算增加35.56万元，增长141.28%,主要原因是:本年退休人员新增13人，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为106.74万元，比上年决算增加106.74万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度单位医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为17.57万元，比上年决算增加17.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为0.85万元，比上年决算增加0.85万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能 科目调整，上年度公务员医疗补助在主科目中列支，本年单独科目列支。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为1,696.50万元，比上年决算增加766.49万元，增长82.42%,主要原因是:本年增加高标准农田建设项目，土地平整项目，设施农业建设项目支出。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算减少6.39万元，下降92.74%,主要原因是:本年办公经费未支付。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为12.91万元，比上年决算减少39.74万元，下降75.48%,主要原因是:本年防灾救灾项目支出减少。

- 10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为404.33万元，比上年决算减少494.55万元，下降55.02%,主要原因是:我单位执行农业产业发展项目时在2022年的支付减少，导致较上年减少。

- 11.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为728.73万元，比上年决算增加728.73万元，增长100.00%,主要原因是:耕地休耕制度试点项目种子采购款，上年没有支付，本年支付上年的项目导致增加。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项):支出决算数为5,797.16万元，比上年决算增加4,380.08万元，增长309.09%,主要原因是:本年高标准农田建设项目滴灌和土地平整项目增加。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为4,198.21万元，比上年决算增加3,781.03万元，增长906.33%,主要原因是:本年上海援疆项目农业产业化建设项目增加。

- 14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为3,850.32万元，比上年决算减少5,311.66万元，下降57.98%,主要原因是:本年减少低产田改造工程建设项目，巴旦姆产业发展配套基础设施建设项目。

- 15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为39,040.26万元，比上年决算减少27,380.05万元，下降41.22%,主要原因是:本年减少粮食产能综合提升配套建设工程项目，设施农业建设项目温室大棚一期温室大棚建设项目资金。

- 16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为2,121.48万元，比上年决算增加1,901.97万元，增长866.46%,主要原因是:本年增加莎车县恰热克镇、亚喀艾日克乡等乡镇温室大棚建设项目，生态林果设施建设（电力配套设施）建设项目。

- 17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为3,131.82万元，比上年决算增加3,131.82万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加农户的厕所改革项目，农业保险保费补贴，普惠金融发展。

- 18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):支出决算数为2,198.39万元，比上年决算增加2,198.39万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加农户的厕所改革项目，农业保险保费补贴，普惠金融发展。

- 19.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为2,197.00万元，比上年决算减少1,462.13万元，下降39.96%,主要原因是:本年减少乌达力克保鲜库、十小店铺建设项目保鲜库建设及设备采购，上海援疆农业产业化建设项目农业基地建设项目资金。

- 20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为154.21万元，比上年决算增加5.33万元，增长3.58%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金增加。

- 21.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.90万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

- 22.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少666.59万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

- 23.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.47万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

- 24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.45万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,262.19万元，其中：

人员经费2,217.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.65万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.92万元，比上年增加0.46万元，增长31.51%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费，中车辆油费涨价导致增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100.00%，比上年增加0.46万元，增长31.51%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费，中车辆油费涨价导致增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括维护费，燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.92万元，决算数1.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2022年度新疆喀什地区莎车县农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出44.65万元，比上年增加8.82万元，增长24.62%，主要原因是：我单位办公经费中有办公楼取暖费，每平方米增加2元，导致增加，人员增加，单位经费预算增加，导致增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额10,238.45万元，其中：政府采购货物支出10,238.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额10,238.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10,238.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值2,156.04万元，房屋9,831.13平方米，价值1,944.08万元。车辆5辆，价值69.86万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车，车辆都是农业督导，农业测产使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目43个，全年预算数72,843.27万元，全年执行数66,453.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是在预算绩效管理中有效的将预算资金按照目标执行完成，制定的目标更贴近项目本身，实现了目标精准。二是预算执行可视化，费用管控更精准。发现的问题及原因：一是绩效目标定位及设定需长期固定一人审核，收集，填报，长期换人导致目标设定不，定位不精准等问题。二是目标设定空且不好量化的项目不好设定目标，项目管理中会给人一种为了制定目标而制定目标，完全脱离了项目本身。下一步改进措施：一是绩效第三方能给出切实可行的办法和指导，不能总是为要数据而来。二是一些性质单一且不产生经济效益和社会效益的项目尽可能，不强制性安排绩效目标。三是绩效系统操作不够便捷，需优化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县阿热勒乡农业产业强镇示范园建设、农业农村局检测试剂耗材及维护化解项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 106.26 | 106.26 | 10 | 100% | 100.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 106.26 | 106.26 | — | 100% | 100.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过及时还款，缓解设备供货商资金压力，有效防范信访风险，进一步规范单位项目实施。 |  |  |  | 全年支出106.26万元，进一步规范单位项目，减轻企业经济压力，促进企业运转，避免纠纷发生。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 还款项目个数 | =2个 | 2个 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | 还款公司数量 | =3个 | 3个 | 9 | 9 |  |
|  |  | 质量指标 | 欠款还款完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 还款期限内还款率 | =100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 本年度还款完成时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 本年度还款金额 | =106.26万元 | 106.26万元 | 7 | 7 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范单位项目实施 | 有效规范 | 有效规范 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 涉及企业满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年援护物资项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | 10 | 100% | 100.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 133.50 | 133.50 | — | 100% | 100.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 采购核桃15吨、巴旦姆15吨、红枣15吨，并运送到上海，缓解上海浦东人民疫情期间物资紧张问题，增进双方友谊。 |  |  |  | 全年支出133.5万元，在上海疫情较严重的情况下，为体现上海援疆成果，莎车伸出援手，采购了核桃15吨、巴旦姆15吨、红枣15吨，并运送到上海，缓解上海浦东人民疫情期间物资紧张问题，增进了双方友谊。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 核桃（吨） | >=15吨 | 15吨 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 巴旦姆（吨） | >=15吨 | 15吨 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 红枣（吨） | >=15吨 | 15吨 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资验收合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 援护物资限期送达（日） | =15日 | 15日 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购物资成本（万元）） | =127.50万元 | 127.5万元 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 运费（万元） | =6万元 | 6万元 | 6 | 6 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 增进浦莎两地人民感情 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进疫情防控工作有效开展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 上海接受地满意度（%） | >=95% | 95% | 10 | 10 | 本项目已超额完成，后期继续保持。 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2022年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年农产品质量安全检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级） |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 100.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | — | 100% | 100.00 |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 按时支付农产品质量安全检测费用尾款10万元，保障中标企业合法权益。 |  |  |  | 通过购买检测试剂及耗材、仪器设备检定校准、维护保养等，确保莎车县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行监测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用；同时起到加大农产品质量安全检测服务水平，推动安全农产品相关信息的提供与反馈，从而吊顶农民保护生态环境、发展绿色农业，促进辖区内农业的可持续发展。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款项目个数（个） | =1个 | 1个 | 6.2 | 6.2 |  |
|  |  |  | 涉及公司数量（个） | =1个 | 1个 | 6.2 | 6.2 |  |
|  |  | 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 100% | 6.4 | 6.4 |  |
|  |  |  | 资金支付保障率（%） | =100% | 100% | 6.3 | 6.3 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6.4 | 6.4 |  |
|  |  |  | 资金支付截止时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 6.2 | 6.2 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总资金（万元） | =10万元 | 10万元 | 6.2 | 6.2 |  |
|  |  |  | 预算控制率(%) | =100% | 100% | 6.1 | 6.1 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中标企业合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 15 | 15 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 树立政府良好形象 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 中标企业满意度（%） | =100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100.00分 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县阿热勒乡巴旦姆产业园建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 219.63 |  | 219.63 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 219.63 |  | 219.63 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 新建产业园配套水电水路等附属工程，新建冷藏保鲜库1座，配套附属设施等。 |  |  |  | 新建保鲜库数量1（座），新建保鲜库面514（平方米），地面硬化面积12000平方米， 项目质量验收合格率达到100（%），项目完成率达到100（%），资产收益率3（%）， 有效促进当地产业发展，设备可使用年限5年，新建产业园配套水电水路等附属工程， 新建冷藏保鲜库1座，配套附属设施等。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建保鲜库数量（座） | =1座 | =1座 |  |  |
|  |  |  | 新建保鲜库面积（平方米） | >=514平方米 | =514平方米 |  |  |
|  |  |  | 地面硬化面积（平方米） | >=12000平方米 | =12000平方米 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程投资成本（万元） | <=219.63万元 | =219.63万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 资产收益率（%） | >=3% | =3% |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进当地产业发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备可使用年限（年） | >=5年 | =5年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县恰热克镇、亚克艾日克乡等乡镇温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 410.45 |  | 410.45 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 410.45 |  | 410.45 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目2021年在乌达力克镇1村为恰热克等7个乡镇新建温室大棚140座。发展设施产业，提升改善温室大棚种植条件，提升农民温室大棚种植积极性，提高温室大棚种植效益，巩固脱贫攻坚成果。项目完成后带动增收80.5万元，受益人数15人以上。上年结转资金410.45万元，计划2022年用于支付项目尾款。 |  |  |  | 支付资金410.45万元，为2021年在乌达力克镇、恰热克等7个乡镇新建140座温室大棚工程款。温室大棚投入使用率达到100（%）， 温室大棚验收合格率达到100（%），资金支付及时率达到100（%），大棚的建设发展了设施产业，提升改善了温室大棚种植条件， 提升了农民温室大棚种植积极性，提高温室大棚种植效益，巩固脱贫攻坚成果。带动增收80.5万元，受益人数15人以上， 大棚可使用年限15（年），不断巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | =7个 | =7个 |  |  |
|  |  |  | 新建温室大棚数量（座） | =140座 | =140座 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 温室大棚投入使用率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 温室大棚验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年9月 | =2022年9月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大棚建设成本（≤**万元） | <=410.45万元 | =410.45万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | >=80.50万元 | =80.5万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | >=15人 | =15人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大棚可使用年限（年） | >=10年 | =10年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益大棚种植农户满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年优质棉基地建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 3,059.91 |  | 3,059.91 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 3,059.91 |  | 3,059.91 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目建设总投资3059.91万元，中央预算内资金3059.91万元。项目土建建设计划2021年11月底开始施工，2022年5月底完工，施工期一年。计划为10个乡镇进行高效节水建设，新增高效节水面积为26599亩。通过高效节水建设，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，田间道路通达度100%，建设工程寿命在15年以上，有效改善农业种植结构，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力，提高粮食综合生产能力，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  | 本项目建设总投资3059.91万元，中央预算内资金3059.91万元。项目土建建设计划2021年11月底开始施工，2022年5月底完工，施工期一年。 为10个乡镇进行高效节水建设，新增高效节水面积为26599亩。通过高效节水建设，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平， 田间道路通达度100%，建设工程寿命在15年以上，有效改善农业种植结构，提升耕地质量，提升农田灌溉排水和节水能力， 提高粮食综合生产能力，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积（亩） | >=26599亩 | =26599亩 |  |  |
|  |  |  | 新增高效节水面积（亩） | >=26599亩 | =26599亩 |  |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | >=10个 | =10个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2021年11月 | =2021年11月 |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年5月 | =2022年5月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田建设项目亩均补助标准（元） | <=1495.18元 | =1495.18元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善农业种植结构 | 有效改善 | 有效改善 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 田间道路通达度（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建设工程寿命（年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农户满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 高标准农田建设项目（一体化推进） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 234.18 |  | 234.18 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 234.18 |  | 234.18 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本年度已为17个乡镇进行高标准农田建设，高标准农田建设面积为95557亩，修建防渗渠57.66公里。通过高标准农田建设，建设工程寿命在15年以上，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平。 |  |  |  | 已为17个乡镇进行高标准农田建设，高标准农田建设面积为95557亩，修建防渗渠49.4326公里。 项目验收合格率达到100（%），资金支付及时率达到100（%），支付完成时,2022年9月（年/月）， 新增粮食和其他作物产能191.11（万公斤），建设工程寿命在15年以上， 已经有效改善农业生产条件，明显提高提高农田基础设施建设水平。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积（亩） | >=95557亩 | =95557亩 |  |  |
|  |  |  | 修建防渗渠长度（公里） | >=57.66公里 | =49.44公里 | 因渠道边有树木，不便施工。 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | >=17个 | =17个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 支付完成时间（年/月） | 2022年9月 | =2022年9月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付项目尾款（万元） | <=234.18万元 | =234.18万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 新增粮食和其他作物产能（万公斤） | >=191.11万公斤 | =191.11万公斤 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建设工程寿命（年） | >=15年 | =15年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇群众满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年温室大棚（选址新建）建设项目（一期） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 214.51 |  | 214.51 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 214.51 |  | 214.51 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目2021年为30个乡镇新建温室大棚800个，受益农户达400人。大棚物资可使用年限在5年以上，通过对温室大棚的经营，使脱贫户不仅能在种植过程中增加其经济收入，还能使脱贫户在种植过程中掌握种植技术，带动增加脱贫人口全年总收入760万元以上。受益人口满意度95%以上。 |  |  |  | 支付资金214.51万元，为30个乡镇800个温室大棚工程款，受益农户达400人。大棚主体可使用年限在5年以上， 通过对温室大棚的经营，使脱贫户不仅能在种植过程中增加其经济收入，温室大棚投入使用率达到100（%）， 温室大棚验收合格率达到100（%），资金支付及时率达到100（%），受益脱贫人口数400（人），大棚可使用年5（年）， 还能使脱贫户在种植过程中掌握种植技术，带动增加脱贫人口全年总收入760万元以上，不断巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | =30个 | =30个 |  |  |
|  |  |  | 新建温室大棚数量（座） | =800座 | =800座 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 温室大棚投入使用率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 温室大棚验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年10月 | =2022年10月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚建设成本（≤**万元） | <=214.51万元 | =214.51万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | >=760万元 | =760万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | >=400人 | =400人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大棚可使用年限（年） | >=5年 | =5年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县乌达力克特设林果种植项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 82.13 |  | 82.13 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 82.13 |  | 82.13 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 新建特色林果业种植面积2000亩，平整土地261.8亩、开挖种植沟1528亩，配套节水灌溉2000亩。 |  |  |  | 新建特色林果业种植面积2000亩，平整土地261.8亩、项目质量验收合格率达到100（%）， 项目完成率达到100（%），项目完工时间2021年12月，开挖种植沟1528亩，设备使用年限5（年）， 配套节水灌溉2000亩，有效促进当地产业发展。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建特色林果业种植面积（亩） | =2000亩 | =2000亩 |  |  |
|  |  |  | 平整土地（亩） | =261.80亩 | =261.8亩 |  |  |
|  |  |  | 开挖种植沟（亩） | =1528亩 | =1528亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完工时间 | 2021年12月 | =2021年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 建筑工程费用（万元） | =82.13万元 | =82.13万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地产业发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限（年） | >=5年 | =5年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年温室大棚（选址新建）建设项目（二期） |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 94.60 |  | 94.60 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 94.60 |  | 94.60 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 本项目2021年为1个乡镇在乌达力克镇1村新建温室大棚5个，受益农户达3人。大棚物资可使用年限在10年以上，通过对温室大棚的经营，使脱贫户不仅能在种植过程中增加其经济收入，还能使脱贫户在种植过程中掌握种植技术，带动增加脱贫人口全年总收入3.35万元以上。受益人口满意度95%以上。上年结转资金94.5955万元，计划2022年用于支付项目尾款。 |  |  |  | 支付资金94.6万元，涉及乡镇数量1（个），新建温室大棚数,5（个），温室大棚投入使用率达到100（%），资金支付及时率100（%）， 带动增加脱贫人口全年总收入（≥3.35万元），受益脱贫人口数3（人），大棚可使用年10（年），为乌达力克镇1村5个温室大棚工程款， 受益农户达3人。大棚主体可使用年限在10年以上，通过对温室大棚的经营，使脱贫户不仅能在种植过程中增加其经济收入， 还能使脱贫户在种植过程中掌握种植技术，带动增加脱贫人口全年总收入3.35万元以上，不断巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | =1个 | =1个 |  |  |
|  |  |  | 新建温室大棚数量（个） | =5个 | =5个 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 温室大棚投入使用率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 温室大棚配套设施建设合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | =2021年6月 | =2021年6月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚建设成本（≤**万元） | <=94.5955万元 | =94.5955万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | >=3.35万元 | =3.35万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | >=3人 | =3人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大棚可使用年限（年） | >=10年 | =10年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 休耕、增殖放流项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 728.73 |  | 728.73 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 728.73 |  | 728.73 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 耕地休耕3万亩，增值放流12万尾。 |  |  |  | 耕地休耕3万亩，休耕项目涉及乡镇数27个，耕地休耕项目实施面积30000亩，增值放流育苗采购数量12万尾， 土地得到修养生息，减少农药使用，实现用地与养地相结合，增殖放流区域水生生物资源有效提升， 明显促进耕地生产力，打破恶性循环，推进了生态修复治理，缓解了生态压力；增殖放流12万尾， 区域水生生物资源得到提升，改善水域生态。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 休耕项目涉及乡镇数 | =27个 | =27个 |  |  |
|  |  |  | 耕地休耕项目实施面积 | =30000亩 | =30000亩 |  |  |
|  |  |  | 增值放流育苗采购数量 | =12万尾 | =12万尾 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 增殖放流鱼苗合格率 | >=98% | >=98% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 耕地休耕试点项目每亩补助标准 | <=239.40元/亩 | =239.4元/亩 |  |  |
|  |  |  | 增殖放流鱼苗 | <=10.81万元 | =10.81万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 增殖放流区域水生生物资源提升 | 有效提升 | 有效提升 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 耕地生产力 | 明显促进 | 明显促进 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益农户满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年农业生产发展项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 298.07 |  | 298.07 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 298.07 |  | 298.07 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 扶持两个合作社社会化服务，推动行政村农业生产得到进一步发展，促进增收，提升农民合作社服务能力提升。 |  |  |  | 绿色高质高效核心区面积达到8万亩，采购巴旦木、核桃加工设备2套，培育高素质人员680人， 验收合格率达到100%，受益户数达到11654人，设备使用年限5年，扶持两个合作社社会化服务， 推动行政村农业生产得到进一步发展，促进增收，提升农民合作社服务能力提升。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿色高质高效核心区面积 | =8万亩 | =8万亩 |  |  |
|  |  |  | 采购巴旦木、核桃加工设备 | >=2套 | =2套 |  |  |
|  |  |  | 培育高素质人员 | >=680名 | =680名 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | >=100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | <=298.07万元 | =298.07万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益户数 | >=11664人 | =11654人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >=5年 | =5年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众 | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县巴旦姆产业发展配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 45.33 |  |  | 45.33 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 45.33 |  |  | 45.33 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目已于2021年8月完工，支付工程尾款。保障企业合法权益。 |  |  | 支付四家企业尾款及监理费45.33万元，资金使用合格率达到100（%）， 资金支付及时率达到100（%），有效保障施工单位合法权益，有效保障企业合法权益， 长期建立健全财务运行机制。 |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 支付尾款公司数量（家） |  | =4家 | =4家 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合格率（%） |  | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） |  | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 支付工程尾款(万元） |  | <=44.65万元 | =44.65万元 |  |  |
|  |  |  | 支付监理费（万元） |  | <=0.68万元 | =0.68万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障施工单位合法权益 |  | 有效保障 | 有效保障 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立健全财务运行机制 |  | 长期 | 长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度(%) |  | =100% | =100% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县农产品市场体系培育项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 0 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 400.00 |  | 45.39 |  | 11.35% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 400.00 |  | 45.39 |  | 11.35% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 完成对企业的补助，保障企业合法权益 |  |  |  | 有效保障施工单位合法权益，有效保障企业合法权益，长期建立健全财务运行机制。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受运输补贴企业数量（个） | >=5个 | =0个 | 资料已收集好了，待上会后支付 |  |
|  |  |  | 全年组织参加农产品推介会（次） | >=4次 | =6次 |  |  |
|  |  |  | 龙头企业、绿色有机认证享受企业数量（个） | >=8个 | =4个 | 龙头企业认定文件下发，有7个企业可以支付 |  |
|  |  |  | “双线九进”活动日常推广销售（次） >=1次 | >=1次 | =1次 |  |  |
|  |  |  | 享受销售额达补贴的农业产业化龙头企业数量（个） | >=6个 | =0个 | 资料已收集好了，待上会后支付 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开始时间（年/月） | 2022年1月 | =2022年1月 |  |  |
|  |  |  | 项目结束时间（年/月） | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | =11.35% | 项目都已执行完，资料已收集好了，待上会后支付资金 |  |
|  |  | 成本指标 | 运费补贴（万元） | <=100万元 | =0万元 | 龙头企业认定文件下发后支付补贴 |  |
|  |  |  | 农产品宣传和推介推广费（万元） | <=40万元 | =27万元 | 成都展会还有7家的补贴，资料已提交财务室 |  |
|  |  |  | 龙头企业品牌创建、绿色有机认证（万元） | <=50万元 | =3.9万元 | 龙头企业认定文件下发后支付补贴 |  |
|  |  |  | 销售额达标补贴（万元） | <=160万元 | =0万元 | 资料已收集好了，待上会后支付 |  |
|  |  |  | 双线九进工作(万元） | <=50万元 | =14.79万元 | 验收合格资料已提交未支付 |  |
|  |  |  | 项目总资金(万元） | <=400万元 | =45.39万元 | 运输和销售补贴资料已收集好了，待上会后支付，龙头企业补助也可以支付了 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻企业运营成本 >=20个 | 有效减轻 | 有效减轻 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进企业健康发展 | 有效促进 | 有效促进 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 农村户厕改造补助项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县各乡镇 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 3,195.48 |  | 3,195.48 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 3,195.48 |  | 3,195.48 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 推进莎车县农村“厕所革命”整村推进工作，支持52258户农村家庭卫生厕所改造建设。 |  |  |  | 支持52258户农村家庭卫生厕所改造建设，改厕设施合格率90以上（%），项目完工及时率达到100（%）， 逐步完成“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率达到85（%），有效提升人居环境水平， 完成莎车县农村“厕所革命”整村推进工作。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 改厕农户户数（户） | =53258户 | =53258户 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 改厕设施合格率（%） | >=90% | =90% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总投资金额（万元） | <=3195.48万元 | =3195.48万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步完成“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率（%） | >=85% | >=85% |  |  |
|  |  |  | 提升人居环境水平 | 有效提升 | 持续增加 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意率（%） | >=95% | >=95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县2021年温室大棚建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 农业农村局及项目涉及乡镇 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 139.96 |  | 139.96 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 139.96 |  | 139.96 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 完成项目审计并完成资金支付。项目投入使用。 |  |  |  | 涉及乡镇数量13（个），新建温室大棚数300（座），温室大棚投入使用率达到100（%）， 温室大棚建设验收合格率达到100（%），资金支付及时率达到100（%）， 带动增加脱贫人口全年总收入210（万元），受益脱贫人口数100（人），大棚可使用年10（年）， 完成项目审计并完成资金支付。项目投入使用。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | =13个 | =13个 |  |  |
|  |  |  | 新建温室大棚数量（座） | =300座 | =300座 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 温室大棚投入使用率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 温室大棚建设验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 支付完成时间（年/月） | 2022年9月 | =2022年9月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 大棚建设成本（万元） | <=139.96万元 | =139.96万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | >=210万元 | =210万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | >=100人 | =100人 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 大棚可使用年限（年） | >=10年 | =10年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县特色农业发展（种子田工程）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 215.00 |  | 160.11 |  | 74.47% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 215.00 |  | 160.11 |  | 74.47% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过实施该项目，可提高技术人员制种技术，为种子产业发展提供强有力的技术支撑，创造优越的硬件环境，提高种子产量和质量，促进制种产业进一步发展壮大。通过瓜菜制种，进一步满足自身及全县瓜菜需求，促进带动瓜菜产业发展，节约成本，提高收入，增强内生动力，解决长远发展。马铃薯制种、茄子制种、大豆制种、豇豆制种田、黄瓜制种、甜瓜制种预计产值可达496.8万元。 |  |  |  | 项目建设制种田500亩，其中甜瓜制种田50亩，蔬菜制种田350 亩，大豆制种田100亩，购置制种亲本、化肥、农药等生产物资合格率和资金支付及时率100%，项目开工时间2022年2月，项目完工时间2023年1月，制种田成本215万元，项目实际总投资160.11万元，马铃薯制种、茄子制种、大豆制种、豇豆制种田、黄瓜制种、甜瓜制种预计产值可达496.8万元，服务对象满意度95%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 甜瓜制种田（亩） | =50亩 | =50亩 |  |  |
|  |  |  | 蔬菜制种田（亩） | =350亩 | =350亩 |  |  |
|  |  |  | 大豆制种田（亩） | =100亩 | =100亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置制种亲本、化肥、农药等生产物资合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =85% | 原因分析：肥料、地膜预算价与实际中标价差距大，导致资金结余；整改措施：加强市场调查，不断提升后期项目预算精准度 |  |
|  |  |  | 项目开始时间（年/月） | 2022年2月 | =2022年3月 | 原因分析：肥料、地膜预算价与实际中标价差距大，导致资金结余；整改措施：加强市场调查，不断提升后期项目预算精准度 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年10月 | =2023年1月 | 项目机械作业和劳务服务2022年12月底招标完成，2023年1月3日验收完成，资金支付完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 制种田成本（元/亩） | =4300元/亩 | =3202.3元/亩 | 原因分析：肥料、地膜预算价与实际中标价差距大，导致资金结余；整改措施：加强市场调查，不断提升后期项目预算精准度 |  |
|  |  |  | 项目总资金（万元） | <=215万元 | =160.11万元 | 原因分析：肥料、地膜预算价与实际中标价差距大，导致资金结余；整改措施：加强市场调查，不断提升后期项目预算精准度 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年产值收入（万元） | >=496.80万元 | =496.8万元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 推动行业发展 | 有效推动 | 有效推动 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年莎车县现代农业发展（农产品质量安全建设)项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局（本级）） |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 500.00 |  | 341.31 |  | 68.26% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 500.00 |  | 341.31 |  | 68.26% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过实施该项目，确保莎车县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行检测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用；同时起到加大农产品质量安全监测服务水平，推动安全农产品相关信息的提供与反馈，促进安全优质农产品发展，控制和减少农业生态环境污染，促进辖区内农业可持续发展。对莎车县农产品质量安全检测中心进行提升改造，购置超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、气相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪、离心机、水浴氮吹仪、匀浆机等农产品农药残留检测设备一批，及检测所需试剂耗材等，全面提升检测中心农产品质量安全检测范围和检测能力。 |  |  |  | 通过实施该项目，确保莎车县农产品质量安全检测中心能够顺利完成例行检测及监督抽查等日常工作，使检测中心的监管能力和监管水平明显提升，从而起到对农产品质量安全的预警作用；同时起到加大农产品质量安全监测服务水平，推动安全农产品相关信息的提供与反馈，促进安全优质农产品发展，控制和减少农业生态环境污染，促进辖区内农业可持续发展。已购置超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、气相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪、离心机、水浴氮吹仪、匀浆机等农产品农药残留检测设备一批，及检测所需试剂耗材等，并对莎车县农产品质量安全检测中心进行提升改造，目前仪器设备正在等待安装调试。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪（套） | =1套 | =1套 |  |  |
|  |  |  | 气相色谱-三重四极杆串联质谱联用仪（套） | =1套 | =1套 |  |  |
|  |  |  | 检测试剂耗材（批） | =1批 | =1批 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采购设备验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目开始时间（年/月） | 2022年2月 | =2022年2月 |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2021年11月 | 2023年2月 | 因疫情原因，造成供货延迟 |  |
|  |  | 成本指标 | 购置超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪等（万元） | <=259.35万元 | =207.48万元 | 因疫情原因，造成供货延迟 |  |
|  |  |  | 购置气相色谱-三重四级杆串联质谱联用仪等（万元） | <=139.60万元 | =41.88万元 | 因疫情原因，造成供货延迟 |  |
|  |  |  | 检测试剂耗材、检测中心改造（万元） | <=101.06万元 | =97.65万元 | 因疫情原因，造成供货延迟 |  |
|  |  |  | 项目资金总额（万元） | <=500万元 | <=341.31万元 | 因疫情原因，造成供货延迟 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 农产品质量安全检测力度（样） | >=1337样 | =13387样 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高项目区农产品检测水平 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 莎车县现代畜牧业发展（良种畜保险）项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 500.00 |  | 500.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 500.00 |  | 500.00 |  | 100.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 全面贯彻落实党的十九大精神，以实现畜牧业现代化为主线，以服务“三农”为宗旨，以促进畜牧业发展、农民增收为目标，以提升动物防疫工作水平，保障畜产品质量安全为重点，努力构建畜牧业生产风险保障机制和农村金融服务体系，确保畜牧业持续、稳定发展，提高全县畜牧业发展水平，保障我县牲畜养殖能力，减少养殖户因疫病风险造成的损失，结合莎车县实际，制定本实施方案。 |  |  |  | 全年完成购买保险牲畜数量125000只，保险赔付率达到100（%），资金使用合规率达到100（%），项目完工及时率达到100（%），项目资金支付及时率达到100（%）， 全面贯彻落实党的十九大精神，以实现畜牧业现代化为主线，以服务“三农”为宗旨，以促进畜牧业发展、农民增收为目标，有效提高畜牧业发展水平，长期保证畜牧业健康发展， 以提升动物防疫工作水平，保障畜产品质量安全为重点，努力构建畜牧业生产风险保障机制和农村金融服务体系，确保畜牧业持续、稳定发展， 提高全县畜牧业发展水平，保障我县牲畜养殖能力，减少养殖户因疫病风险造成的损失，结合莎车县实际，制定本实施方案。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 购买保险牲畜数量（只） | =125000只 | =125000只 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保险赔付率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目周期（年/月） | 2022.05-2022.08 | =2022.05-2022.08 |  |  |
|  |  |  | 项目完工及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本（万元） | =500万元 | =500万元 |  |  |
|  |  |  | 为牲畜购买保险平均成本（元/只） | =40元/只 | =40元/只 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高畜牧业发展水平 | 有效提高 | 有效提高 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证畜牧业健康发展 | 长期 | =长期 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度（%） | >=95% | =95% |  |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 2022年农业农村局农副产品加工转换中心建设项目 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 3,000.00 |  | 2,515.50 |  | 83.85% |
|  |  | 其中：中央补助 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 3,000.00 |  | 2,515.50 |  | 83.85% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过项目实施促进区域优势产业的发展壮大，树立区域品牌优势，减少因品种差异导致的结构风险，有利于促进项目区“种植+收购+销售”产业链的无缝衔接推动产业链的延伸，通过发展旅游辐射带动酒店、农家乐、农产品的消费增长，促使消费结构升级转型。 |  |  |  | 截止12月31日，项目支出资金2515.5万元，新建生产厂房2栋、新建门卫室1座、新建配电室1座、新建厂棚1座，总建筑面积12593.8平方米，购置冷藏车10辆，购置农副产品清洗、筛选、烘干、包装设备1批。项目和购置设备验收合格率均为100%，项目能够有效完善农村公共服务体系，有效提升农业竞争力，受益群众满意度达到100%。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建生产厂房（栋） | =2栋 | =2栋 |  |  |
|  |  |  | 新建门卫室（座） | =1座 | =1座 |  |  |
|  |  |  | 新建配电室（座） | =1座 | =1座 |  |  |
|  |  |  | 新建厂棚（座） | =1座 | =1座 |  |  |
|  |  |  | 总建筑面积（平方米） | >=12593.80平方米 | =12593.8平方米 |  |  |
|  |  |  | 购置冷藏车（辆） | =10辆 | =10辆 |  |  |
|  |  |  | 购置农副产品清洗、筛选、烘干、包装设备（批） | =1批 | =1批 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | =0% | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
|  |  |  | 购置设备验收合格率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年12月 | =2022年12月 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 工程费用（万元） | <=2836万元 | =2377.986万元 | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
|  |  |  | 工程建设其他费用（万元） | <=153.87万元 | =129.019995万元 | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
|  |  |  | 基本预备费（万元） | <=10.13万元 | =8.49474万元 | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善农村公共服务体系 | 有效完善 | 有效完善 | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升农业竞争力 | 有效提升 | 有效提升 | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | =100% | =100% | 未完成原因：受疫情影响，项目配套附属未完工，改进措施：加快项目实施进度 |  |

| 中 央 对 地 方 专 项 转 移 支 付 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 |  | 林果业提质增效及特色农产品 |  |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  | 中华人民共和国农业农村部 |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 全年预算数（A,含结余结转） |  | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  | 年度资金总额： | 11.78 |  | 11.78 |  | 100.00% |
|  |  | 其中：中央补助 | 11.78 |  | 11.78 |  | 100.00% |
|  |  | 地方资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
|  |  | 其他资金 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |
|  | 通过实施林果业提质增效项目，完成肥料、农药、修剪工具采购以及苗圃建设等，达到林果业提质增效，增加种植户年均收入，从而调动生产积极性。 |  |  |  | 苗圃建设面积400（亩），项目质量验收合格率100%，项目完工率达到100%，资金按时拨付到位率达到100%， 巴旦姆亩均增收100（元），受益乡镇35（个），有效降低平衡土壤养分与水分循环降低病虫害发生， 通过实施林果业提质增效项目，完成肥料、农药、修剪工具采购以及苗圃建设等，设备使用年限2年， 达到林果业提质增效，增加种植户年均收入，从而调动生产积极性。 |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 苗圃建设面积（亩） | =400亩 | =400亩 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目质量验收合格率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完工率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  |  | 资金按时拨付到位率 | =100% | =100% |  |  |
|  |  | 成本指标 | 苗圃建设亩均投资（万元） | <=0.40万元 | =0.4万元 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 巴旦姆亩均增收（元） | >=100元 | =100元 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益乡镇（个） | =35个 | =35个 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 平衡土壤养分与水分循环降低病虫害发生 | 有效降低 | 有效降低 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >=2年 | =2年 |  |  |
| 绩效目标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | =95% |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县大拱棚建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 4,031.78 | 4,031.78 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 4,031.78 | 4,031.78 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 该项目计划为恰尔巴格乡、乌达力克镇、托木斯塘镇、古勒巴格镇、孜热甫夏提塔吉克民族乡等5个乡镇新建大拱棚5638座，发展设施农业产业，提升土地产出率及本地蔬菜供给率，调动农户种植积极性，通过发展产业增加不低于1127个受益户全年总收入不低于422.85万元，助力乡村振兴。 |  |  |  | 该项目已完成为5个乡镇新建5638座大拱棚，通过项目的实施，拱棚可持续使用5年，并使1127位脱贫人口受益，受益脱贫人口满意度达到了95%。项目建成后提升来土地产出率及本地蔬菜供给率，调动了农户种植积极性。拱棚现已全部建设完毕，因没有找到合适的人员承包，带动增加脱贫人口全年总收入指标未达成，后期将加强运营管理，积极联系相关人员进行承包，争取早日达成效益并完成分红。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | =5个 | 5个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 新建拱棚数量（座） | =5638座 | 5638座 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 1 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 1 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月2日 | 2022年4月2日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月1日 | 2022年9月1日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 拱棚建设平均成本（元/座） | ≤7151.09元/座 | 7151.09元/座 | 10 | 10.00 |  |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥422.85万元 | 0万元 | 8 | 0.00 | 偏差原因：项目已建设完成，暂无人员承包，未达成预期效益。改进措施：加强运营管理，积极联系相关人员进行承包，争取早日达成效益并完成分红。 |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥1127人 | 1127人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 拱棚可使用年限（年） | ≥5年 | 5年 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县农业产业建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 395.00 | 392.83 | 10 | 99% | 9.94 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 395.00 | 392.83 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资395万元，主要建设内容： 1.阿扎特巴格乡4村、5村温室大棚配套电力设施（160kw变压器）1台及相关附属设施，投资30万元。 2.孜热甫夏提乡12村新建温室大棚并配套附属设施，投资230万元。 3.对全县29个乡镇、管委会的48000户脱贫户及脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户发展庭院种植给予蔬菜种苗补助，投资135万元。 本项目的实施是通过产业发展实现巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的作用，从而推动扶贫产业向特色产业转变，将推动产业发展的工作与推动乡村产业振兴联系起来，以产业的持续壮大，增加当地的经济实力和活力，提供更多更稳定就业。实施本项目后，脱贫户通过种植时令蔬菜，实现自食、销售的同时，也能提升庭院种植技术水平，从而达到提高土地利用率和增加农民收入的目的。将带动增加收益脱贫人口收入240万元以上，受益人口可达192000人。 |  |  |  | 1.阿扎特巴格乡4村、5村温室大棚配套电力设施（160kw变压器）1台及相关附属设施已完成。 2.孜热甫夏提乡12村新建温室大棚并配套附属设施已完成。 3.完成对全县29个乡镇、管委会的48000户脱贫户及脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户发展庭院种植给予蔬菜种苗补助每户28.125元。项目实施后带动增加了192000人，受益脱贫人口总收入达到240万元，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量（个） | =29个 | 29个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 补助蔬菜种苗总户数（户） | =48000户 | 48000户 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 附属配套设施建设（个） | =2个 | 2个 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | ★种植作物成活率（≥**%） | ≥85% | 85% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 补助资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 蔬菜种苗发放及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目开始时间（年/月） | 2022年7月5日 | 2022年7月5日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年10月20日 | 2022年10月20日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚配套附属设施成本（万元） | ≤260万元 | 234.74万元 | 5 | 4.15 | 偏差原因：该项目正在进行审计，待审计结算后进行支付。改进措施：加快完成结算审计工作，审计完成支付剩余资金。 |
|  |  |  | 蔬菜种植平均补助标准（**元/户） | ≤28.125元/户 | 28.125元/户 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥240万元 | 240万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥192000人 | 192000人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进特色种植业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.09 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县设施农业建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 17,795.42 | 17,762.84 | 10 | 100% | 9.98 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 17,732.92 | 17,700.34 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 62.50 | 62.50 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划在乌达力克镇1村新建温室大棚870座并配套附属设施，为870座大棚采购棉被24360条，棚膜47850千克等；米夏镇建设移动温室30座；阿斯兰巴格乡敷设电缆线6175米等设施农业配套附属设施；进一步提升设施农业产业规模化、集约化发展，提升脱贫户科学种植管理技术水平，达到增加农民收入的目的。带动增加脱贫人口全年总收入达315万元。受益脱贫人口达210人。有效促进周边乡镇蔬菜产业发展，温室大棚持续使用年限可达10年。本项目的实施是实现产业发展，促进地区发展、增加脱贫农户收入的有效途径，是巩固拓展脱贫攻坚成果的战略重点和主要任务。通过发展优势特色产业，使广大脱贫农户在产业发展中实现就业增收。 |  |  |  | 本项目已完成在乌达力克镇1村新建温室大棚820座并配套附属设施，为820座大棚采购棉被24360条，棚膜47850千克等；米夏镇建设移动温室30座；阿斯兰巴格乡敷设电缆线6175米等设施农业配套附属设施。受益脱贫人口达210人。受疫情影响，大棚虽已建设完成，但未全部投入使用，经济效益指标未完成。改进措施：加强项目管理，提高大棚使用率，以保证项目达到预期收益。温室大棚持续使用年限达10年，受益脱贫人口满意度达95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 建设温室大棚数量（座） | ≥870座 | 820座 | 4 | 3.77 | 偏差原因：因规划中有100米和50米两种长度的温室，批复时为保证每座棚投资一样，将长100米温室折合成两座50米进行了批复。导致大棚建设面积不变，但是实际数量减少了50个，实际50米和100米共820个棚，与批复中的870个50米棚产生了偏差。 改进措施：加强项目前期规划，精准测算大棚建设标准，并按标准进行实施。 |
|  |  |  | 采购棉被数量（条） | ≥24360条 | 24360条 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 采购棚膜数量（千克） | ≥47850千克 | 47850千克 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 建设移动温室数量（座） | ≥30座 | 30座 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 敷设电缆线（米） | ≥6175米 | 6175米 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目启动时间（年/月） | 2022年3月20日 | 2022年3月20日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 温室大棚建设成本（万元） | ≤15261.15万元 | 15228.57万元 | 4 | 4.00 | 剩余资金为结余资金，申请核减指标 |
|  |  |  | 采购棉被、棚膜等物资（万元） | ≤1002.81万元 | 1002.81万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 移动温室建设成本（万元） | ≤909.97万元 | 909.97万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 电缆等配套附属建设成本（万元） | ≤621.49万元 | 621.49万元 | 3 | 3.00 |  |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥315万元 | 0万元 | 8 | 0.00 | 偏差原因：受疫情影响，大棚虽已建设完成，但未全部投入使用，经济效益指标未完成。 改进措施：后期将加强项目管理，积极进行技术指导，提高大棚使用率，以保证项目达到预期收益。 |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥210人 | 210人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 温室大棚持续使用年限（≥**年） | ≥10年 | 10年 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.75 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县生态林果设施建设项目（电力配套设施） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 785.86 | 765.31 | 10 | 97% | 9.74 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 785.86 | 765.31 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目将在恰热克镇、荒地镇、阿拉买提镇、阿瓦提镇、白什坎特镇共新建18.55公里高压输变线路建设，配套变压器14台及低压电缆0.95公里等。项目建成后，可带动增加务工及脱贫人口全年总收入达160.85万元，受益务工及脱贫人口数达136人。变压器使用年限达10年，受益务工及脱贫人口满意度95%。有效促进我县林果业发展。 |  |  |  | 本年已完成17.87公里高压输变线路建设，新建配套变压器14台及低压电缆0.95公里。项目建成后，带动增加务工及脱贫人口全年总收入达160.85万元，受益务工及脱贫人口数达136人。变压器使用年限达10年，受益务工及脱贫人口满意度95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建高压输变线路公里数（公里） | ≥18.55公里 | 17.87公里 | 6 | 5.78 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，新建高压输电线路公里数为17.87公里，与批复中的18.55公里存在测量尾差。 改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准测量高压线路。 |
|  |  |  | 新建配套变压器数量（台） | ≥14台 | 14台 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建低压电缆公里数（公里） | ≥0.95公里 | 0.95公里 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 44682 | 44682 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 44774 | 44774 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设施工成本（万元） | ≤728.08万元 | 728.08万元 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 其他费用成本（万元） | ≤57.78万元 | 37.23万元 | 4 | 2.58 | 偏差原因：项目受疫情影响，建设完成后未进行审计，资金暂未全部支付。 改进措施：积极关注项目后期审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加务工及脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥160.85万元 | 160.85万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益务工及脱贫人口数（≥**人） | ≥136人 | 136人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 变压器使用年限（≥**年） | ≥10年 | 10年 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益务工及脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.10 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 阿热勒乡苏盖提力克示范村建设项目（农产品加工车间建设） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,346.97 | 1,254.59 | 10 | 93% | 9.31 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,346.97 | 1,254.59 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划为阿热勒乡建设农产品加工车间，主要建设内容为：新建2座生产厂房，总建筑面积为5876平方米；红枣、核桃初级加工设备2套。项目实施后可增加就业岗位，预计受益务工及脱贫人口数为61人，可促进合作社和农产品加工事业的发展，带动增加务工及脱贫人口全年总收入29.62万元。厂房使用年限预计在10年以上，受益务工及脱贫人口满意度在95%以上。 |  |  |  | 项目已完成建设生产厂房2座，新建生产厂房面积达5876平方米，红枣、核桃初级加工设备2套。项目实施后，带动增加务工及脱贫人口全年总收入29.62万元，受益务工及脱贫人口数达61人，厂房使用年限达10年。受益务工及脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 新建生产厂房数量（座） | =2座 | 2座 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建生产厂房面积（平方米） | ≥5876平方米 | 5876平方米 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 红枣、核桃加工设备数量（套） | ≥2套 | 2套 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设工程成本（万元） | ≤1312.57万元 | 1214.50万元 | 4 | 3.70 | 偏差原因：剩余资金为项目审计费，待审计完成后支付。改进措施：积极跟进项目进程，及时相关费用。 |
|  |  |  | 其他费用（万元） | ≤40.09万元 | 40.09万元 | 4 | 4.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加务工及脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥29.62万元 | 29.62万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益务工及脱贫人口数（≥**人） | ≥61人 | 61人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 厂房使用年限（≥**年） | ≥10年 | 10年 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益务工及脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.01 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县种子提升工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 398.07 | 398.07 | 10 | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 398.07 | 398.07 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目在莎车县英吾斯塘乡9村建设高标准种子基地，其中，完成田间高效节水灌溉面积320亩；修建防渗渠道745米；配套小麦种子加工成套设备2套，配套棉花加工成套设备1套。项目建成后，灌溉保证率得到提高，促进农业结构调整。同时促进村民增收，项目实施后，全面改善该村的灌溉条件。 |  |  |  | 项目已完成修建740米防渗渠道，田间高效节水灌溉面积320亩管道铺设，小麦和棉花种子加工设备供货并完成。项目的实施有效控制了项目区水土流失，灌溉保证率得到了提高，促进了农业结构调整。项目实施后，全面改善了该村的灌溉条件，工程设计使用年限达10年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 修建田间高效节水灌溉面积（≥**亩） | ≥320亩 | 320亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 修建防渗渠渠道（≥**米） | ≥745米 | 740米 | 6 | 5.96 | 偏差原因：因施工过程中防渗渠连接沉砂池尾部有条路，为不破坏路基中间用管道进行连接，导致实际防渗渠总长740米，与批复745米存在差异。改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准勘测防渗渠周边环境。 |
|  |  |  | 购买小麦种子加工成套设备数量（≥**套） | ≥2套 | 2套 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 购买棉花加工成套设备数量（≥**套） | ≥1套 | 1套 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月 | 2022年4月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月 | 2022年9月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设成本（万元） | ≤191.96万元 | 191.96万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 设备采购成本（万元） | ≤206.11万元 | 206.11万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 受益村数量（个） | =1个 | 1个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 控制项目区水土流失 | 有效控制 | 有效控制 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | ≥10年 | 10年 | 10 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.96 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高标准农田建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 8,241.60 | 7,807.01 | 10 | 95% | 9.47 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 2,600.60 | 2,600.60 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 5,641.00 | 5,206.41 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总投资8241.6万元，其中直达资金5641万元，衔接资金2600.6万元。 本项目总体建设内容是计划为15个乡镇进行高标准农田建设，高标准农田建设面积为52979亩，修建防渗渠4438米。建设完成后，农田设施使用寿命在5年以上，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  | 项目已完成为15个乡镇建设高标准农田50330.05亩，修建防渗渠4438米，建设实施后，农田设施使用寿命达5年，有效改善了农业生产条件，提高了农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高了农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。受益乡镇群众及脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥52979亩 | 50330.05亩 | 10 | 9.50 | 偏差原因：项目受疫情影响，且已进入冬季，项目无法继续实施，截至自评节点未完工。改进措施：后期将积极推进项目进程，关注项目实施情况，严把质量，尽快完工并完成验收。 |
|  |  |  | 修建防渗渠长度（米） | ≥4438米 | 4438米 | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | ≥15个 | 15个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 当年总体工程量完成率（%） | ≥95% | 95% | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年4月1日 | 2022年4月1日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 当年工程完成时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（元） | ≤1555.64元 | 1555.64元 | 10 | 10.00 | 偏差原因：剩余资金包含项目尾款暂未支付。改进措施：积极跟进项目进程，及时相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用寿命（年） | ≥5年 | 5年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇群众及脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.97 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 高标准农田建设项目（二期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 10,649.36 | 7,421.12 | 10 | 70% | 6.97 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 2,151.36 | 2,067.31 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 8,498.00 | 5,353.81 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目总体建设内容是计划为6个乡镇进行高标准农田建设，高标准农田建设面积为50425亩。建设完成后，农田设施使用寿命在5年以上，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  | 项目已完成为6个乡镇建设高标准农田35297.5亩，建设实施后，农田设施使用寿命在5年以上，有效改善了农业生产条件，提高了农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高了农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。受益乡镇群众及脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥50425亩 | 35297.5亩 | 10 | 7.00 | 偏差原因：项目受疫情影响，且已进入冬季，项目无法继续实施，截至自评节点未完工。改进措施：后期将积极推进项目进程，关注项目实施情况，严把质量，尽快完工并完成验收。 |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | ≥6个 | 6个 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 当年总体工程量完成率（%） | ≥70% | 70% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 当年工程完成时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（元） | ≤2111.92元 | 2111.92元 | 10 | 10.00 | 偏差原因：剩余资金包含项目尾款暂未支付。改进措施：积极跟进项目进程，及时相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用寿命（年） | ≥5年 | 5年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇群众及脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.97 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县恰热克镇鲜果基地配套基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 757.00 | 705.20 | 10 | 93% | 9.32 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 757.00 | 705.20 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目计划本年完成土地平整面积1.2万亩，维修改建7个井水滴灌系统等。通过项目实施可有效改善项目区农田基础设施条件，提高耕地质量，极大的提高水资源利用率，改善灌溉面积0.34万亩，提高农业综合生产能力，提高农民收入。项目建设期间，将提供299个就业岗位，累计发放劳务报酬不少于139.49万元。滴灌系统预计可使用年限达10年，受益脱贫人口满意度在95%以上。 |  |  |  | 项目本年已完成土地平整面积1.2万亩，维修改建7个井水滴灌系统。项目实施后有效改善了项目区农田基础设施条件，极大的提高水资源利用率，改善了林果种植基地灌溉面积0.34万亩。项目建设期间，受益脱贫人口数达84人，带动增加脱贫人口全年总收入达36.25万元，受益一般户人口数达215人，带动增加一般户全年总收入达103.24万元。滴灌系统可使用年限达10年，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 平整土地面积（万亩） | ≥1.2万亩 | 1.2万亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 维修改建井水滴灌系统数量（个） | ≥7个 | 7个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 2022年3月1日 | 2022年3月1日 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年4月1日 | 2022年4月1日 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设项目成本（万元） | ≤675.59万元 | 672.38万元 | 6 | 6.00 | 偏差原因：剩余资金包括暂未支付的项目审计费。改进措施：积极项目进程，及时相关费用。 |
|  |  |  | 其他成本（万元） | ≤81.41万元 | 32.82万元 | 6 | 6.00 | 偏差原因：剩余资金包括暂未支付的项目审计费。改进措施：积极跟进项目进程，及时相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥36.25万元 | 36.25万元 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 带动增加一般户全年总收入（≥**万元） | ≥103.24万元 | 103.24万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） | ≥84人 | 84人 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 受益一般户人口数（≥**人） | ≥215人 | 215人 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 改善林果种植基地灌溉面积（万亩） | ≥0.34万亩 | 0.34万亩 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 滴灌系统可使用年限（年） | ≥10年 | 10年 | 5 | 5.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.32 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县粮食产能综合提升配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,561.00 | 1,508.89 | 10 | 97% | 9.67 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 1,561.00 | 1,508.89 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目将为12个乡镇平整土地共计18361.42亩，该项目的实施将明显改善低效率农田生产条件。土地条件改善后，可为产业振兴道路奠定基础。同时将提高耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下坚实的基础。项目建成后，受益脱贫人数达800人以上。 |  |  |  | 项目已完成为12个乡镇平整土地共计18361.42亩，项目的实施明显改善了低效率农田生产条件。土地条件改善后，为产业振兴道路奠定了基础。同时提高了耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善了当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下了坚实的基础。项目建成后，受益人数达800人，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整总面积（≥**亩） | ≥18361.42亩 | 18361.42亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数量（个） | =12个 | 12个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年3月 | 2022年3月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年10月 | 2022年10月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地平整亩均成本（≤**元/亩） | ≤850.15元/亩 | 821.77元/亩 | 10 | 9.67 | 偏差原因：项目受疫情影响，建设完成后未完成审计，资金暂未全部支付。改进措施：积极关注项目后期审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥800人 | 800人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高受益村镇土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.33 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 低产田改造项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,952.17 | 1,845.20 | 10 | 95% | 9.45 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 1,952.17 | 1,845.20 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目将为13个乡镇平整土地共计21690.94亩。该项目的实施将明显改善低效率农田生产条件。土地条件改善后，可为产业振兴道路奠定基础。同时将提高耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下坚实的基础。项目建成后，受益人数达1000人以上。 |  |  |  | 项目已完成为13个乡镇平整土地共计21547.94亩。项目的实施明显改善了低效率农田生产条件。土地条件改善后，为产业振兴道路奠定了基础。同时提高了耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下了坚实的基础。项目建成后，受益人数达1000人，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整总面积（≥**亩） | ≥21690.94亩 | 21547.94亩 | 8 | 7.95 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，土地平整总面积为21547.94亩，与批复中的21690.94亩存在测量尾差。 改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准测量土地平整面积。 |
|  |  |  | 涉及乡镇数量（个） | =13个 | 13个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年3月 | 2022年3月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年9月 | 2022年9月 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地平整亩均成本（≤**元/亩） | ≤899.99元/亩 | 856.32元/亩 | 10 | 9.51 | 偏差原因：项目受疫情影响，建设完成后未完成审计，资金暂未全部支付。 改进措施：积极关注项目后期审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 受益脱贫人口数（≥**人） | ≥1000人 | 1000人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高受益村镇土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.91 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县示范村低产田改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 755.85 | 713.24 | 10 | 94% | 9.44 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 755.85 | 713.24 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划为5个乡镇进行高效节水2856亩、低产改造1300亩及高效节水改造提升。建设完成后，农田设施使用寿命在5年以上，可以有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 |  |  |  | 项目本年已完成为5个乡镇高效节水3163亩、低产改造1352亩及高效节水改造提升建设。项目实施后，农田设施使用寿命达到了5年，可以有效改善农业生产条件，明显提高农田基础设施建设水平。受益乡镇群众及脱贫人口满意度达95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 高效节水面积（≥**亩） | ≥2856亩 | 3163亩 | 6 | 6.00 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，新建低产田改造面积为3163亩，与批复中的2856亩存在测量误差。 改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准测量高效节水面积。 |
|  |  |  | 低产田改造面积（≥**亩） | ≥1300亩 | 1352亩 | 6 | 6.00 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，新建低产田改造面积为1352亩，与批复中的1300亩存在测量误差。 改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准测量低产田改造面积。 |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | ≥5个 | 5个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目启动时间（年/月） | 2022年9月1日 | 2022年9月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年11月1日 | 2022年11月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（元/亩） | ≤1818.70元/亩 | 1579.70元/亩 | 8 | 6.95 | 偏差原因：项目受疫情影响，建成后暂未进行审计，资金未全部支付。改进措施：积极关注项目审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用寿命（年） | ≥5年 | 5年 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益乡镇群众及脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.38 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 生态林果设施建设项目（二期） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,450.69 | 1,433.55 | 10 | 99% | 9.88 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 1,450.69 | 1,433.55 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 项目计划进行生态林果设施建设，主要内容包括苗木购植4800株、土地进行平整2.0173万亩、新建泵站1座、铺设引水管网4000米、高效节水、灌溉配套0.26万亩、配套相关附属设施等。提高鲜果能力建设，为全县生态林果建设起到示范作用，带动全县林果产业发展。通过项目的实施将带动增加务工及脱贫人口全年总收入386.36万元，受益务工及脱贫人口数在423人以上。预计建成的引水管网、滴灌管网、管道等可使用年限在5年以上。 |  |  |  | 项目已完成苗木购植4800株、土地平整1.9466万亩、新建泵站1座、铺设引水管网4000米、高效节水、灌溉配套0.26万亩、配套相关附属设施等。项目实施后带动增加务工及脱贫人口全年总收入386.36万元，受益务工及脱贫人口数达423人。引水管网、滴灌管网、管道等可使用年限达5年。目前项目建成时间较短，将逐渐发挥效益。受益务工及脱贫人口满意度达95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 平整土地面积（万亩） | ≥2.0173万亩 | 1.9466万亩 | 5 | 4.82 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，土地平整总面积为21867亩，与批复中的19466亩存在测量误差。改进措施：加强项目前期实地勘察测量，精准测量土地平整面积。 |
|  |  |  | 配套滴灌设施及滴灌管网面积（万亩） | ≥0.26万亩 | 0.26万亩 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 新建泵站数量（座） | ≥1座 | 1座 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 铺设引水管网长度（米） | ≥4000米 | 4000米 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 购植苗木数量（株） | ≥4800株 | 4800株 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目开工时间（年/月） | 2022年7月1日 | 2022年7月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目建设成本（万元） | ≤1368.03万元 | 1368.03万元 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 其他成本（万元） | ≤82.66万元 | 65.52万元 | 2 | 1.59 | 偏差原因：项目受疫情影响，暂未完成审计，剩余资金包括一笔监理费和项目审计费暂未支付。改进措施：积极关注项目进程，待项目审计完成后及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | 带动增加务工及脱贫人口全年总收入（ ≥**万元） | ≥386.36万元 | 386.36万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益务工及脱贫人口数（≥**人） | ≥423人 | 423人 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 改善林果种植基地灌溉面积（万亩） | ≥0.26万亩 | 0.26万亩 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 引水管网、滴灌管网、管道等可使用年限（年） | ≥5年 | 5年 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益务工及脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.29 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 小额信贷贴息项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 2,500.00 | 2,121.48 | 10 | 85% | 8.49 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 610.00 | 607.25 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 1,890.00 | 1,514.23 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目是为完成全年小额贷款政府贴息工作，主要目的在于推进我县小额贷款工作健康快速发展，更好地发挥小额贷款在解决脱贫户的产业发展资金短缺问题，助力产业发展，促进脱贫户增加收入。脱贫户获得贷款年度总金额达30352.11万元，贷款申请满足率达95%，贷款还款率达70%，贴息利率不低于3.7%。通过该项目的实施，受益脱贫户达到11388户。该项目实施完成后预计给脱贫户带来0.1万元收益，共达到1138.8万元。进而提高脱贫户对社会满意度，感党恩，听党话，促进莎车社会稳定和谐发展。 |  |  |  | 项目已完成全年小额贷款政府贴息工作，推进我县小额贷款工作健康快速发展，更好地发挥小额贷款在解决脱贫户的产业发展资金短缺问题，助力产业发展，促进脱贫户增加收入。脱贫户获得贷款年度总金额达30352.11万元，贷款申请满足率达95%，贴息利率不低于3.7%。通过项目的实施，受益脱贫户达到11388户。项目完成后给脱贫户带来了0.1万元收益，共达到1138.8万元，受益脱贫户满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | ★★★脱贫户贷款申请满足率（≥**%） | ≥95% | 0.95 | 11 | 11.00 |  |
|  |  |  | ★脱贫户获得贷款年度总金额（≥**万元） | ≥30352.11万元 | 30352.11万元 | 7 | 7.00 |  |
|  |  | 质量指标 | ★小额贷款还款率（≥**%） | ≥70% | 70% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | ★★★小额信贷贴息利率（%） | ≥3.7% | 3.7% | 11 | 11.00 |  |
|  |  | 时效指标 | ★贷款及时发放率（≥**%） | ≥95% | 95% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目完成时间（年/月） | 2022年12月22日 | 2022年12月22日 | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 脱贫户小额信贷单笔贷款额度（万元） | ≤5万元 | 5万元 | 5 | 5.00 |  |
|  | 效益指标 (30分） | 经济效益指标 | ★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） | ≥1138.8万元 | 1138.8万元 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 社会效益指标 | ★★★受益脱贫户数（≥**户） | ≥11388户 | 11388户 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升小额信贷政策影响力 | 显著提升 | 显著提升 | 7 | 7.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | ★受益脱贫户满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.49 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县阿瓦提镇2022-2023年高标准农田建设项目（补建） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 869.81 | 735.46 | 10 | 85% | 8.46 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 869.81 | 735.46 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.中长期目标： 本项目总投资869.81万元，根据2022年8月26日下达的莎发改〔2022〕415号文件立项实施，建设年限为2022年至2023年。计划为阿瓦提镇进行高标准农田建设，实施高效节水4271亩，配套沉砂池、泵房及电力设备，塔斯克玛(18)村实施土地平整339亩等。建设完成后，将有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 2.本年度目标： 本年计划完成在阿瓦提镇进行高标准农田建设，实施高效节水4271亩，配套沉砂池、泵房及电力设备，塔斯克玛(18)村实施土地平整339亩等。建设完成后，农田设施使用年限将在5年以上，明显提高农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度将在95%以上。 |  |  |  | 项目本年已在阿瓦提镇进行高标准农田建设，实施高效节水4271亩，配套沉砂池、泵房及电力设备，塔斯克玛(18)村实施土地平整339亩等。项目实施后，明显提高了农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度达到了95%。根据莎发改〔2022〕415号文件，项目建设年限为2022年至2023年。目前项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥4271亩 | 4271亩 | 9 | 9.00 |  |
|  |  |  | 土地平整面积（亩） | ≥339亩 | 339亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | ≥1个 | 1个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年10月1日 | 2022年10月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（≤**元/亩） | ≤2036.55元/亩 | 1721.98元/亩 | 6 | 5.07 | 偏差原因：项目未进行验收与审计，资金暂未全部支付。改进措施：积极关注项目后期验收及审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用年限（年） | ≥5年 | 0年 | 10 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.53 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县林场2022-2023年高标准农田建设项目（补建） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 1,075.15 | 920.73 | 10 | 86% | 8.56 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 1,075.15 | 920.73 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.中长期目标： 本项目总投资1075.15万元，根据2022年9月1日下达的莎发改〔2022〕426号文件立项实施，建设年限为2022年至2023年。计划为莎车县第一林场进行高标准农田建设，实施高效节水6141亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。实施土地平整6141亩，改造土渠、土路、林场等。建设完成后，将有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，有利于提高农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 2.本年度目标： 本年计划完成在莎车县第一林场进行高标准农田建设，实施高效节水6141亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。实施土地平整6141亩，改造土渠、土路、林场等。建设完成后，农田设施使用年限将在5年以上，明显提高农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度将在95%以上。 |  |  |  | 项目本年已在莎车县第一林场进行高标准农田建设，实施高效节水6141亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。实施土地平整6141亩，改造土渠、土路、林场等。项目实施后，明显提高了农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度达到了95%。根据莎发改〔2022〕426号文件，项目建设年限为2022年至2023年。目前项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥6141亩 | 6141亩 | 9 | 9.00 |  |
|  |  |  | 土地平整面积（亩） | ≥6141亩 | 6141亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（个） | ≥1个 | 1个 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年10月1日 | 2022年10月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（≤**元/亩） | ≤1750.77元/亩 | 1499.32元/亩 | 6 | 5.14 | 偏差原因：项目未进行验收与审计，资金暂未全部支付。改进措施：积极关注项目后期验收及审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用年限（年） | ≥5年 | 0年 | 10 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，严格把控项目质量，并积极推进项目验收工作，使农田设施达成预计可使用年限。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.70 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县阿拉买提镇2022-2023年高标准农田建设项目（补建） |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 895.04 | 715.55 | 10 | 80% | 7.99 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 895.04 | 715.55 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.中长期目标： 本项目总投资895.04万元，根据2022年8月26日下达的莎发改〔2022〕416号文件立项实施，建设年限为2022年至2023年。计划为阿拉买提镇进行高标准农田建设，实施高效节水3373亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。索拉克玛(10) 村、安泰(17)村实施土地平整2240亩，新建斗渠4条、土路2条等。建设完成后，将有效改善农业生产条件，提高农田基础设施建设水平，稳步提高农业综合生产能力，提高农业综合生产能力、保障粮食安全，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。 2.本年度目标： 本年计划完成在阿拉买提镇进行高标准农田建设，实施高效节水3373亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。索拉克玛(10) 村、安泰(17)村实施土地平整2240亩，新建斗渠4条、土路2条等。建设完成后，农田设施使用年限将在5年以上，明显提高农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度将在95%以上。 |  |  |  | 项目本年已在阿拉买提镇进行高标准农田建设，实施高效节水3373亩，配套沉砂池、泵房及电力设备。索拉克玛(10) 村、安泰(17)村实施土地平整2240亩，新建斗渠4条、土路2条等。项目实施后，明显提高了农田基础设施建设水平，受益脱贫人口满意度达到了95%。根据莎发改〔2022〕416号文件，项目建设年限为2022年至2023年。目前项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | ★★★高标准农田建设面积（≥**亩） | ≥3373亩 | 3373亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  |  | 土地平整面积（≥**亩） | ≥2240亩 | 2240亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 覆盖乡镇数量（≥**个） | ≥1个 | 1个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建斗渠数量（≥**条） | ≥4条 | 4条 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 新建土路数量（≥**条） | ≥2条 | 2条 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 0 | 2 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年10月1日 | 2022年10月1日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月1日 | 2022年12月1日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 高标准农田亩均补助标准（≤**元/亩） | ≤2653.54元/亩 | 2121.41元/亩 | 6 | 4.80 | 偏差原因：项目未进行验收与审计，资金暂未全部支付。改进措施：积极关注项目后期验收及审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高农田基础设施建设水平 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农田设施使用年限（年） | ≥5年 | 0年 | 10 | 0.00 | 偏差原因：项目已完成建设，暂未验收，计划于2023年进行验收。改进措施：后期将加强项目管理，促使项目尽快验收。 |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.79 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县戈壁产业园基础设施功能提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 290.00 | 283.03 | 10 | 98% | 9.76 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.00 | 290.00 | 283.03 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划在乌达力克镇1村建设天然气外接管网1000米，安装配套天然气调压柜2台，采购棉被6000条。为进一步发挥莎车县戈壁产业园智能温室、农产品加工转换车间的作用。预计受益员工满意度在95%以上。项目建成后能为发展现代设施产业奠定基础，进一步提升改善温室大棚种植条件，提高温室大棚种植效益，巩固脱贫攻坚成果。 |  |  |  | 项目已完成在乌达力克镇1村建设天然气外接管网1000米，安装配套天然气调压柜2台，采购棉被6000条。为进一步发挥莎车县戈壁产业园智能温室、农产品加工转换车间的作用提供了保障。项目实施后，能为发展现代设施产业奠定基础，有效促进当地大棚种植产业发展，有力保障现代农业发展，巩固脱贫攻坚成果。受益员工满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | ≥1个 | 1个 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 外接管网长度（米） | ≥1000米 | 1000米 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 天然气调压柜数量（台） | ≥2台 | 2台 | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 采购棉被数量（条） | ≥6000条 | 6000条 | 6 | 6.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 采购物资合格率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年12月13日 | 2022年12月13日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 5 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 建设外接管网及配套设备成本（≤**万元） | ≤62万元 | 60.18万元 | 4 | 3.88 | 偏差原因：项目建成后暂未完成审计，资金未全部支付。改进措施：积极推进项目进程，待审计完成后及时支付资金。 |
|  |  |  | 采购棉被成本（≤**万元） | ≤228万元 | 222.84万元 | 4 | 3.91 | 偏差原因：项目建成后暂未完成审计，资金未全部支付。改进措施：积极推进项目进程，待审计完成后及时支付资金。 |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 保障现代农业发展 | 有力保障 | 有力保障 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进当地大棚种植产业发展 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益员工满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 99.55 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县戈壁产业园生态林果种植项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 309.12 | 286.91 | 10 | 93% | 9.28 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 309.12 | 286.91 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目计划在乌达力克镇1村的1781.42亩生态林果地上配套高效节水，实施滴灌。土壤改良换填土342.51亩，本项目实施能有效改善林果种植条件、提高水资源利用率、改善环境、增加绿化，提升生态环境建设成效。 |  |  |  | 项目已完成在乌达力克镇1村的1781.42亩生态林果地上配套高效节水，实施滴灌，土壤改良换填土342.51亩，通过项目的实施有效改善了林果种植条件、提高水资源利用率、改善环境、增加绿化，提升生态环境建设成效，受益群众及脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及乡镇数量（个） | ≥1个 | 1个 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 高效节水灌溉面积（亩） | ≥1781.42亩 | 1781.42亩 | 6 | 6.00 |  |
|  |  |  | 换填土建设面积（亩） | ≥342.51亩 | 342.51亩 | 8 | 8.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目及时完成率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年11月1日 | 2022年11月1日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月24日 | 2022年12月24日 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 工程建设成本（万元） | ≤269.48万元 | 269.48万元 | 5 | 5.00 |  |
|  |  |  | 项目其他费用（万元） | ≤39.64万元 | 17.43万元 | 5 | 2.20 | 偏差原因：项目建成后暂未完成审计，剩余资金包含暂未支付的审计费。改进措施：后期将积极推进项目进程加强管理，待审计后进行支付。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 提升水资源利用率 | =100% | 100% | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 提升生态林果种植积极性、提升生态环境建设 | 有效促进 | 有效促进 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益群众及脱贫人口满意度（%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.48 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县农田产能提升项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 2,188.00 | 1,873.60 | 10 | 86% | 8.56 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 2,188.00 | 1,873.60 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目将为6个乡镇平整土地共计22167亩。该项目的实施将明显改善低效率农田生产条件。土地条件改善后，可为产业振兴道路奠定基础。同时将提高耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下坚实的基础。受益农户达1077人。 |  |  |  | 项目已完成为6个乡镇平整土地共计21929亩。项目的实施明显改善了低效率农田生产条件。土地条件改善后，为产业振兴道路奠定了基础。同时提高了耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到了旱涝保收的土地标准，改善了当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下了坚实的基础。受益农户达1077人，受益农户满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整总面积（≥**亩） | ≥22167亩 | 21929亩 | 10 | 9.89 | 偏差原因：根据项目实际工程测量，有238亩需要平整的土地与其他项目建设内容重复，暂未实施 。改进措施：加强项目前期规划及实地勘察测量，精准测量土地平整面积。 |
|  |  |  | 涉及乡镇数量（个） | =6个 | 6个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地平整亩均成本（≤**元/亩） | ≤987元/亩 | 854.39元/亩 | 10 | 8.66 | 偏差原因：项目建成后暂未进行审计，资金未全部支付。改进措施：积极关注项目审计情况，及时支付相关费用。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 受益农户人数（≥**人） | ≥1077人 | 1077人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高受益村镇土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.11 |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 莎车县农田规模化整理项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 莎车县农业农村局 |  | 实施单位 | 莎车县农业农村局 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额： | 0.00 | 889.60 | 823.94 | 10 | 93% | 9.26 |
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 0.00 | 889.60 | 823.94 | - | - | - |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 本项目将为3个乡镇平整土地共计7375亩。该项目的实施将明显改善低效率农田生产条件。土地条件改善后，可为产业振兴道路奠定基础。同时将提高耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下坚实的基础。受益农户达491人。 |  |  |  | 项目已完成为3个乡镇平整土地共计7375亩，项目的实施明显改善了低效率农田生产条件。土地条件改善后，为产业振兴道路奠定了基础。同时提高了耕地的保水保土能力、提升耕地质量、提高受益村镇土地利用率，达到了旱涝保收的土地标准，改善当地农民的生产生活条件，使农民运输，农机械操作等更加方便，为发展农村经济和提高农民收入打下了坚实的基础。受益农户达491人，受益农户满意度达到了95%。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 土地平整总面积（≥**亩） | ≥7375亩 | 7375亩 | 10 | 10.00 |  |
|  |  |  | 涉及乡镇数量（个） | =3个 | 3个 | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 100% | 10 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 100% | 4 | 4.00 |  |
|  |  |  | 项目开工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  |  | 项目完工时间（年/月） | 2022年12月 | 2022年12月 | 3 | 3.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地平整亩均成本（≤**元/亩） | ≤1206元/亩 | 1117.2元/亩 | 10 | 9.26 | 偏差原因：项目暂未进行审计，剩余资金为项目审计费，暂未支付，改进措施：积极关注项目进程，待项目审计完成后支付。 |
|  | 效益指标 (30分） | 社会效益指标 | 受益农户人数（≥**人） | ≥491人 | 491人 | 15 | 15.00 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高受益村镇土地利用率 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 15.00 |  |
|  | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度（≥**%） | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98.53 |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》