莎车县畜牧兽医局2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和地区关于发展畜牧业的方针、政策和法律、法规，并负责监督落实。指导全县畜牧业行业执法工作。
　　（二）负责制定莎车县畜牧业中长期发展规划和年度指导性计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调整；提出畜牧业发展的重大技术措施，并组织实施。
　　（三）负责对畜牧业各类资金的使用情况和经济效益进行检查监督；负责全县畜牧业信息、统计和市场调查工作。
　　（四）指导全县畜牧业生产、抗灾保畜、防灾等基础建设和对口扶贫开发工作；负责全县畜牧业社会化服务体系建设规划和建设；负责对全县畜牧企业服务和协调工作,对局下属各站、所的业务指导，监督管理工作。
　　（五）负责各类畜牧业项目的申报、实施（监督实施）和各类惠民政策，资金的落实和监管。
　　（六）负责全县的兽医医政、兽药药政药检的执法工作；组织实施对动物的疫病防治、检疫和发布疫情并组织扑灭工作。
　　（七）协调研究制定全县饲料工业的发展规划，负责对全县饲料行业的监督和指导工作。
　　（八）负责全县畜牧业科学分析和新技术推广，协调组织畜牧业重大科技项目的申报与实施，组织协调全县畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；制定畜牧业发展地方标准并组织监督实施。
　　（九）负责畜禽屠宰及其监督管理工作。
　　（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县畜牧兽医局2023年度，实有人数57人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员52人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、畜牧兽医股、屠宰监管办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,816.72万元，其中：本年收入合计4,816.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计4,816.72万元，其中：本年支出合计4,816.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少14,074.74万元，下降74.50%，主要原因是：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目仅有莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目，养殖小区附属及设备配套项目 、莎车县孜热甫夏提饲草料加工厂建设项目、莎车县孜热甫夏提良种繁育中心建设项目、莎车县养殖小区建设项目、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目、莎车县西门塔尔牛生产母牛购置项目、莎车县西门塔尔牛繁育中心建设项目、莎车县牲畜养殖（奶牛）场建设（一期）项目、莎车县奶牛养殖基地二期建设项目、莎车县良种牛繁育中心建设项目、莎车县良繁中心附属配套项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地升级改造项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地建设项目、莎车县第六、七、八、九良繁中心建设项目等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少，导致收入与支出较上年度减少。

- 二、收入决算情况说明

本年收入4,816.72万元，其中：财政拨款收入4,816.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出4,816.72万元，其中：基本支出328.27万元，占6.82%；项目支出4,488.45万元，占93.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,816.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入4,816.72万元。财政拨款支出总计4,816.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出4,816.72万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少13,545.23万元，下降73.77%，主要原因是：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目仅有莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目，养殖小区附属及设备配套项目 、莎车县孜热甫夏提饲草料加工厂建设项目、莎车县孜热甫夏提良种繁育中心建设项目、莎车县养殖小区建设项目、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目、莎车县西门塔尔牛生产母牛购置项目、莎车县西门塔尔牛繁育中心建设项目、莎车县牲畜养殖（奶牛）场建设（一期）项目、莎车县奶牛养殖基地二期建设项目、莎车县良种牛繁育中心建设项目、莎车县良繁中心附属配套项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地升级改造项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地建设项目、莎车县第六、七、八、九良繁中心建设项目等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少，导致收入与支出较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数1,103.12万元，决算数4,816.72万元，预决算差异率336.65%，主要原因是：一是2023年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。二是2023年年中追加了莎车县2023年基础母牛扩群提质项目、2023年中央农业资源生态保护补助项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目、2023年莎车县粮改饲项目、2023年农业生产和水利救灾项目（饲草料调运补贴）项目、2023年生猪[牛羊]调出大县奖励资金项目。导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,816.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少13,545.23万元，下降73.77%，主要原因是：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目仅有莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目，养殖小区附属及设备配套项目 、莎车县孜热甫夏提饲草料加工厂建设项目、莎车县孜热甫夏提良种繁育中心建设项目、莎车县养殖小区建设项目、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目、莎车县西门塔尔牛生产母牛购置项目、莎车县西门塔尔牛繁育中心建设项目、莎车县牲畜养殖（奶牛）场建设（一期）项目、莎车县奶牛养殖基地二期建设项目、莎车县良种牛繁育中心建设项目、莎车县良繁中心附属配套项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地升级改造项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地建设项目、莎车县第六、七、八、九良繁中心建设项目等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少，导致收入与支出较上年度减少。与年初预算相比,年初预算数1,103.12万元，决算数4,816.72万元，预决算差异率336.65%，主要原因是：一是2023年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。二是2023年年中追加了莎车县2023年基础母牛扩群提质项目、2023年中央农业资源生态保护补助项目、2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目、2023年莎车县粮改饲项目、2023年农业生产和水利救灾项目（饲草料调运补贴）项目、2023年生猪[牛羊]调出大县奖励资金项目。导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)63.44万元,占1.32%。

- 2.卫生健康支出(类)11.31万元,占0.23%。

- 3.农林水支出(类)4,724.56万元,占98.09%。

- 4.商业服务业等支出(类)10.06万元,占0.21%。

- 5.住房保障支出(类)7.35万元,占0.15%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为54.70万元，比上年决算减少83.50万元，下降60.42%,主要原因是:本年科目调整，非统发退休人员的退休经费并入主款核算，导致经费较上年减少。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为8.74万元，比上年决算增加1.37万元，增长18.59%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为10.18万元，比上年决算减少16.12万元，下降61.29%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为1.13万元，比上年决算减少0.05万元，下降4.24%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员公务员医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为246.17万元，比上年决算增加166.78万元，增长210.08%,主要原因是:本年在职人员调薪，同时退休死亡人员领取抚恤金，导致行政运行经费增加。

- 6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为305.26万元，比上年决算增加36.61万元，增长13.63%,主要原因是:本年度动物防疫补助经费增加，导致经费较上年增加。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为69.50万元，比上年决算增加7.00万元，增长11.20%,主要原因是:本年度防灾救灾和水利救灾资金增加，导致资金较上年增加。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为923.65万元，比上年决算增加873.65万元，增长1,747.30%,主要原因是:本年度新增莎车县2023年基础母牛扩群提质项目，导致资金较上年增加。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为721.48万元，比上年决算减少2.77万元，下降0.38%,主要原因是:本年度2023年中央农业资源生态保护补助项目在实施过程中，补助的草场面积减少，导致资金支出减少，导致资金较上年减少。

- 10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为2,458.50万元，比上年决算减少14,207.41万元，下降85.25%,主要原因是:2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目仅有莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目，养殖小区附属及设备配套项目 、莎车县孜热甫夏提饲草料加工厂建设项目、莎车县孜热甫夏提良种繁育中心建设项目、莎车县养殖小区建设项目、莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目、莎车县西门塔尔牛生产母牛购置项目、莎车县西门塔尔牛繁育中心建设项目、莎车县牲畜养殖（奶牛）场建设（一期）项目、莎车县奶牛养殖基地二期建设项目、莎车县良种牛繁育中心建设项目、莎车县良繁中心附属配套项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地升级改造项目、莎车县家禽孵化育雏养殖基地建设项目、莎车县第六、七、八、九良繁中心建设项目等巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少，导致收入与支出较上年度减少。

- 11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为10.06万元，比上年决算增加10.06万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，生猪[牛羊]调出大县奖励资金项目经费上年在其他商业服务业等支出科目列支，本年在其他商业流通事务支出科目列支，导致经费较上年增加。

- 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为7.35万元，比上年决算增加0.97万元，增长15.20%,主要原因是:本年在职人员、在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.10万元，下降100%,主要原因是:本年度严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

- 14.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%,主要原因是:今年减少2021年自治区畜牧业高质量发展资金[畜禽资源普查]。

- 15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少323.87万元，下降100%,主要原因是:本年减少莎车县良繁中心附属配套项目。

- 16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.85万元，下降100%,主要原因是:本年科目调整，生猪[牛羊]调出大县奖励资金项目经费上年在其他商业服务业等支出科目列支，本年在其他商业流通事务支出科目列支，导致经费较上年减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出328.27万元，其中：人员经费325.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.70万元，包括：办公费、电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.58万元，比上年增加0.04万元，增长2.60%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.58万元，占100.00%，比上年增加0.04万元，增长2.60%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.58万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.70万元，比上年减少5.12万元，下降65.47%，主要原因是：本年办公用房取暖费支出减少，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额289.04万元，其中：政府采购货物支出289.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额289.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.04万元，占政府采购支出总额的3.13%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值472.98万元，房屋3,155.50平方米，价值317.74万元。车辆1辆，价值21.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目10个，全年预算数6,025.25万元，全年执行数4,895.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效自评工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。具体如下：一是对年初整体支出预算不够精准，没有考虑到人员增减变动情况；二是在资金使用过程中，由于各部室协调配合不够紧密，造成资金申领和发放不够及时；三是对资金的监管不够；四是我单位绩效管理工作人员较少，任务较重，无更多精力去全力进行绩效管理工作，所有人都一人多职，时间短任务重，导致大多数疲于应付绩效管理工作；五是由于绩效理念的宣传不深入，存在单位领导对绩效工作重视程度不够。下一步改进措施：为保障绩效评价工作持续稳健发展，更好提升本县绩效评价业务能力，建议加强绩效管理工作学习，提高各项目负责干部的责任意识，提高认识绩效工作重要性。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。（一）改进措施加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。（二）建议加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年动物防疫补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 346.42 |  |  | 346.42 |  |  | 288.46 |  |  | 10 |  | 83.3% |  |  | 5.82分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 346.42 |  |  | 346.42 |  |  | 288.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县2023年中央动物防疫补助经费项目预算资金总额346.42万元。其中：用于本县政府购买畜牧兽医社会化服务工作费用263.15万元；购买人畜牧共患病保险补助资金9.14万元;兽医实验室改造提升补助70万元；对死亡牲畜进行无害化处理资金4.13万元。 用于开展动物防疫工作、重大动物疫病监测预警、支付基层冷链体系设施设备运转耗电费用，旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展。用于开展免疫抗体监测补助、政府购买畜牧兽医社会化服务、支付基层冷链体系设施设备运转耗电费用，旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，使用资金288.463万元，其中258.183万元用于本县政府购买畜牧兽医社会化服务工作费用，畜牧兽医社会化服务277人；为324人购买人畜牧共患病保险补助资金9.14万元；对1所兽医实验室改造提升补助有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 升级改造兽医实验室数量（个） |  | >=1个 | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 政府购买畜牧兽医社会化服务数量（人） |  | =277人 | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =277人 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买人畜牧共患病保险数量（人） |  | >=324人 | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =324人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 依法对重大动物疫情处置率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 升级改造兽医实验室按完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70% |  | 1.25 | 未完成原因：部分工作还未完成，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 政府购买畜牧兽医社会化服务及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购买人畜牧共患病保险及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 改造兽医实验室成本（万元） |  | >=70万元 | 预算支出标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =12.04万元 |  | 0.00 | 未完成原因：部分工作还未完成，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 购买畜牧兽医社会化服务工作费用（万元） |  | >=263.15万元 | 预算支出标准 |  |  | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =263.15万元 |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  | 人畜牧共患病保险及无害化处理成本（万元） |  | >=13.27万元 | 预算支出标准 |  |  | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =13.27万元 |  | 6.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作 |  | 有效保障 | 其他标准 |  |  | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 养殖场（户）满意率（%） |  | >=95% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 85.07分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年度生猪[牛羊]调出大县奖励（村级防疫员补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 7.42 |  |  | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.42 |  |  | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算资金总额10.06万元，补助村级防疫员1-12月工资，用于开展动物防疫工作、重大动物疫病监测预警、旨在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，项目资金支出10.06万元，补助村级防疫员277人，1-12月工资，用于开展动物防疫工作、重大动物疫病监测预警,有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 涉及乡镇数量（个） |  | >=33个 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =33个 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 村级防疫员人数（人） |  | =277人 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =277人 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率（%） |  | >=70% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =70% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 村级防疫员补助标准（元/人） |  | <=363.18元/人 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =363.18元/人 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 加强重大动物疫病防控 |  | 有效加强 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效加强 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意率（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农业生产和水利救灾项目（饲草料调运补贴） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 69.50 |  |  | 69.50 |  |  | 69.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 69.50 |  |  | 69.50 |  |  | 69.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金69.5万元，用于良繁中心调运饲草料补贴和转场牲畜的补贴，旨在降低饲养和转运成本，提高良繁中心抵御市场风险的能力。加快农牧民转场牲畜，减少自然灾害和疫情对畜牧业的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，使用69.5万元，补助资金主要用于我县养殖场（户）从外县调运饲草料给予补助，每吨饲草料补助156.25元，共补助饲草料4000吨，合计资金62.5万元。对霍什拉甫乡、达木斯乡、永安管理委员会等乡镇转场牲畜给予补助，每羊单位牲畜转场补助0.5元/只（1头牛=5羊单位），共补助7万只羊。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 调运和储备饲草料（吨） |  | >=4000吨 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =4000吨 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 救灾及灾后服务（万只） |  | >=7万只 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7万只 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 用于农业生产救灾相关支出的比例（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 救灾资金下达执行率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 8.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 饲草料调运补助标准(元） |  | =156.25元/吨 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =156.25元/吨 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 救灾及灾后服务补助标准（元/只） |  | <=0.50元/只 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0.5元/只 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 灾区畜牧业生产秩序恢复 |  | 基本恢复 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 基本恢复 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 指导服务对象满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县粮改饲项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 475.00 |  |  | 475.00 |  |  | 475.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 475.00 |  |  | 475.00 |  |  | 475.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年莎车县中央转移支付“粮改饲”项目主要内容是种植青贮饲料3.15万亩，收储优质青贮饲料9.54万吨。本项目实施完成后将带动全年总收入达15万元，可带动20人就业，使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草原禁牧、完成草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲草料加工利用水平，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我县草牧业向县域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截至目前，使用资金475万元，种植青贮饲料3.15万亩，收储优质青贮饲料9.54万吨，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我县草牧业向县域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 收储优质青贮饲料（吨） |  | >=9.54吨 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =9.54吨 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 饲草料面积（亩） |  | >=3.15亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3.15亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 青贮饲料质量验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完工及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每吨饲料补贴（元/吨） |  | <=50元/吨 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =50元/吨 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 促进受益乡镇畜牧业发展 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 39.64 |  |  | 39.64 |  |  | 16.80 |  |  | 10 |  | 42.4% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.64 |  |  | 39.64 |  |  | 16.80 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金39.64万元，其中：先打后补补助9万元；动物疫病检测补助1.9万元；流行病学调查补助10万元；中央财政强制扑杀补助16.8万元；对死亡牲畜进行无害化处理资金4.13万元。及时准确地掌握免疫动物整体抗体水平合格率，掌握群体免疫动态、防止疫病发生，提高成活率，降低饲养成本，有效控制疫病和减少疫病发生，增加畜牧业生产效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底使用资金16.8万元，完成强制扑杀奶牛35头，在健全动物疫病防控体系，有效预防动物重大动物疫病的发生率，确保畜牧业可持续发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 强制扑杀头数（头） |  | >=35头 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =35头 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 无害化处理补助头数（头） |  | >=514头 | 其他标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0头 |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 完成包虫病疫区犬的驱虫数量（万只） |  | >=2.60万只 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.3万只 |  | 0.00 | 未完成原因：工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度(%) |  | >=90% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 财政补助经费使用率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =42.4% |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 依法对重大动物疫情处置率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  |  |  | 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率（%） |  | >=70% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 1.43 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 重大动物疫情及时报告率(%) |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 无害化处理成本（万元） |  | <=1.94万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作，及时完成支付。 |  |
|  |  |  |  | 强制扑杀成本（万元） |  | <=16.80万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =16.8万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 强制免疫补助成本（万元） |  | <=20.90万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：因本年无害化处理工作还未结束，无法完成支付，改进措施：尽快完成此项工作 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 确保不发生区域性重大动物疫病 |  | 有效确保 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效确保 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 补助对象对政策实施的满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 41.43分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年中央农业资源生态保护补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 725.65 |  |  | 725.65 |  |  | 721.48 |  |  | 10 |  | 99.4% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 725.65 |  |  | 725.65 |  |  | 721.48 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全县草原保护利用奖补政策任务总面积234.26万亩，补助奖励资金共725.65万元，其中：禁牧草原40万亩，补助资金240万元；实施草畜平衡管理草原194.26万亩，奖励资金481.479875万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底，项目资金支出721.48万元，全县草原保护利用奖补政策任务总面积232.60万亩，其中：禁牧草原40万亩，补助资金240万元；实施草畜平衡管理草原192.6万亩，奖励资金481.479875万元。有效改善生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 禁牧草原面积 |  | >=40万亩 | 其他标准 |  | 40万亩 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =40万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 实施草畜平衡管理草原面积（万亩） |  | >=194.26万亩 | 其他标准 |  | 194.26万亩 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =192.59万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 补助资金覆盖率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补奖资金支出及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 100% | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 禁牧草原补助标准（元/亩） |  | =6元/亩 | 预算支出标准 |  | 6元/亩 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =6元/亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 草畜平衡补助标准（元/亩） |  | <=2.50元/亩 | 预算支出标准 |  | 2.50元/亩 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =2.5元/亩 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 其他标准 |  | 无 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 无 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 改善生态环境 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 有效改善 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众对政策实施的满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 95% | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2023年基础母牛扩群提质项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 1,459.00 |  |  | 1,459.00 |  |  | 729.50 |  |  | 10 |  | 50.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,459.00 |  |  | 1,459.00 |  |  | 729.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金1459万元，通过实施2023年基础母牛扩群提质项目，大幅提高全县养殖户（场）饲养母牛的积极性，确保项目实施完工后，项目实施区域犊母牛存栏量增长率（新增犊母牛存栏数/基础母牛存栏数）达到40%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月底已支出729.5万元，对7295头新增犊牛的母牛进行补助，资金使用合规，在一定程度上提高母畜存栏量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 补助母牛数量（头） |  | >=14590头 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7295头 |  | 0.00 | 未完成原因：新增犊牛未达预期值；改进措施：待新增犊牛达到预期指标后进行补助 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 实施区域犊母牛存栏量增长率（%） |  | >=40% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：新增犊牛未达预期值；改进措施：待新增犊牛达到预期指标后进行补助 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金拨付及时率(%) |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =50% |  | 0.00 | 未完成原因：新增犊牛未达预期值；改进措施：待新增犊牛达到预期指标后进行补助 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每头补助标准（元） |  | <=1000元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =1000元 |  | 0.00 | 未完成原因：新增犊牛未达预期值；改进措施：待新增犊牛达到预期指标后进行补助 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 无 |  | 10.00 | 未完成原因： |  |
|  |  |  |  | 有效提高母畜存栏量 |  | 有效提高 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：新增犊牛未达预期值；改进措施：待新增犊牛达到预期指标后进行补助 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 服务对象对中央财政补助经费使用情况满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 20分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县2023年粮改饲项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年莎车县中央转移支付“粮改饲”项目主要内容是种植青贮饲料3.2万亩，收储优质青贮饲料9.5万吨。本项目实施完成后将带动全年总收入达15万元，可带动20人就业，使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草原禁牧、完成草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲草料加工利用水平，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我县草牧业向县域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止12月31日，项目资金支出50万元，用于收储优质青贮饲料10000吨，青贮饲料质量验收合格率达到100%，对每吨优质青贮饲料补贴50元，使农牧民逐步转变传统畜牧业发展观念，有效解决草原禁牧、完成草畜平衡减畜任务后牲畜饲养、育肥及饲草料等问题，着力提高草原畜牧业规模化经营水平、舍饲生产能力、饲草料加工利用水平，推动草原畜牧业发展方式转变，加速我县草牧业向县域化、规模化、产业化发展进程，促进牧民收入持续增加和社会稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 收储优质青贮饲料（吨） |  | =10000吨 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10000吨 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 青贮饲料质量验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率 |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 直接赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 每吨饲料补贴（元/吨） |  | <=50元/吨 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | =50元/吨 |  | 20.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 受益脱贫巩固人口数 |  | =10人 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10人 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 促进受益乡镇畜牧业发展 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 10.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农牧民满意度（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年畜牧业生产发展（现代畜禽种业提升）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 420.00 |  |  | 420.00 |  |  | 104.94 |  |  | 10 |  | 25.0% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 420.00 |  |  | 420.00 |  |  | 104.94 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目资金预算420万元，资金来源为自治区畜牧业生产发展资金，项目实施内容为更换液氮站老旧设施设备，新安装液氮储槽1台及相关配套设施设备；购置牛冻精37010剂、液氮储存罐301个、兽用B超仪7台、可视输精枪9支、常规输精枪296支、精液采集解冻恒温杯157个及相关配套设施设备；开展相关业务技能宣传培训。 为加快我县肉牛产业发展步伐，坚持种业先导，推进肉牛品种选育和改良，推广先进实用技术，提高肉牛养殖技术水平，加大技术推广和培训力度，持续提升肉牛产业发展能力和经济效益，持续增加养殖户养殖收益水平,组织推广多胎（羔）多浪羊种公羊,推广健康养殖技术，培训养殖户,提高多浪羊品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月底项目资金支出104.94万元，购买设备1批，由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收，导致其余牛冻精、液氮储存罐、兽用B超仪及相关配套设施设备还未采购，培训养殖户,提高多浪羊品质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 购置牛冻精数量（剂） |  | >=37010剂 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0剂 |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收；改进措施：加快项目执行，拨付资金 |  |
|  |  |  |  | 购买设备数量（批） |  | >=1批 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1批 |  | 8.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 畜禽保种场（保护区）保种群体合格率（%） |  | >=85% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =85% |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收；改进措施：加快项目执行，拨付资金 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | =2023年10月 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收；改进措施：加快项目执行，拨付资金 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 购买牛冻精成本（万元） |  | <=170万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收；改进措施：加快项目执行，拨付资金 |  |
|  |  |  |  | 购买设备成本（万元） |  | <=250万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =104.9万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升养殖生产水平 |  | 有效提升 | 计划标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 未达预期指标且效果较差 |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收，因项目产出效应不明显，暂未开展满意度调查；改进措施：加快项目执行，拨付资金； |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农牧民满意度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =0% |  | 0.00 | 未完成原因：由于该项目包含兽医实验室改造提升，因工程部分未实施完成导致设备未完成验收，因项目产出效应不明显，暂未开展满意度调查；改进措施：加快项目执行，拨付资金； |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 26分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县现代农业（肉羊）产业园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县畜牧兽医局（本级） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 2,429.98 |  |  | 2,429.98 |  |  | 2,429.98 |  |  | 10 |  | 98.44% |  |  | 9.84 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2,429.98 |  |  | 2,429.98 |  |  | 2,429.98 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目主要内容是：在肉羊繁育基地一区、三区新建羊舍120座，建筑面积125820平方米，并配套供排水设施；新建业务用房1栋，建筑面积2769.6平方米，配套生活供排水工程；附属用房：新建工具间11座，每座面积37.62平方米，消毒室3座，每座49.5平方米，采精室1座，49.5平方米；室外配套设施，建设运动场含围栏工程，饲草通道地面硬化23377平方米，给水管网1600米，配套场外10kv高压电力设施，13km架空线路，配置7台250kv·A变压器。本项目实施后能进一步促进畜牧业提质增效，实现规模化养殖经营，进一步带动劳动力就业增收，增加脱贫户收益。项目建成达产后，预计受益脱贫人口数可达500人，带动增加脱贫人口全年总收入预计达67.2万元，受益脱贫人口满意度将达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目已完成在肉羊繁育基地一区、三区新建羊舍120座，建筑面积125820平方米，新建业务用房1栋，建筑面积2769.6平方米，配套生活供排水工程；新建附属用房（工具间11座，每座面积37.62平方米，消毒室3座，每座49.5平方米，采精室1座，49.5平方米）；室外配套设施，建设运动场含围栏工程，饲草通道地面硬化23377平方米，给水管网1600米，配套场外10kv高压电力设施，13km架空线路，配置7台250kv·A变压器。项目现已完工，目前处于招商引资阶段，暂无企业进行承包租赁，尚未确定受益人员，未达成预期效益。后期将积极关注项目进程，尽快联系相关企业进行承包租赁，争取早日达成效益并完成分红。本项目的实施进一步促进了畜牧业提质增效，实现了规模化养殖经营，进一步带动了劳动力就业增收，增加脱贫户收益。项目实施后，受益脱贫人口满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建设羊舍数量（座） |  | =120座 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =120座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 羊舍建设面积（平方米） |  | >=25820平方米 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =25820平方米 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 饲草通道地面硬化面积（平方米） |  | >=23377平方米 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =23377平方米 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建业务用房数量（栋） |  | =1栋 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1栋 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建业务用房建筑面积（平方米） |  | >=2769.6平方米 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2769.6平方米 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建工具间数量（11座） |  | >=11座 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =11座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设消毒室数量（座） |  | 3座 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设采精室数量（座） |  | =1座 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设给水管网长度（米） |  | >=1600米 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1600米 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 购置250kv·A变压器数量（台） |  | >=7台 | 其他标准 |  |  | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =7台 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 阶段性验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开工时间（年/月） |  | 2323年3月 | 其他标准 |  |  | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2323年3月 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 2323年9月 | 其他标准 |  |  | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2323年9月 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  |  | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 工程及附属设施建设成本（万元） |  | <=2080.68万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2042.8万元 |  | 5.00 | 偏差原因：剩余资金为前期费用暂未支付完毕。改进措施：加快支付进度，积极支付剩余前期费用。 |  |
|  |  |  |  | 配套电力设施建设成本（万元） |  | <=349.30万元 | 预算支出标准 |  |  | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =349.3万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | >=67.2万元 | 预算支出标准 |  |  | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：目前处于招商引资阶段，暂无企业进行承包租赁。改进措施：积极关注项目进程，尽快联系相关企业进行承包租赁，争取早日达成效益并完成分红。 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | >=500人 | 其他标准 |  |  | 11 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0人 |  | 0.00 | 偏差原因：目前处于招商引资阶段，暂无企业进行承包租赁，尚未确定受益人员。改进措施：积极关注项目进程，尽快联系相关企业进行承包租赁，争取早日确定受益人员。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 良种羊繁育中心使用年限（年） |  | >=10年 | 其他标准 |  |  | 9 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | =10年 |  | 9.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  |  | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | >=95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 78.8441166763396 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》