莎车县农业技术推广中心2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

莎车县农技中心是一个集试验、示范，推广服务、培训于一体的农业技术服务单位，主要负责全县的测土配方施肥、植物保护、粮棉及其他经济作物栽培等技术推广工作。其服务宗旨是：推广种植业技术，促进农业发展。它的业务范围：种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训及种植业技术服务等。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县农业技术推广中心2023年度，实有人数86人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员43人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：土肥股、植保股、农业股、设施股、办公室、项目办。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,216.83万元，其中：本年收入合计2,216.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计2,216.83万元，其中：本年支出合计2,216.83万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加933.78万元，增长72.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目、2023年莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县小麦“一喷三防”项目、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年农业生产防灾减灾补助项目、莎车县戈壁设施农业示范点建设项目项目，导致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入2,216.83万元，其中：财政拨款收入2,216.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出2,216.83万元，其中：基本支出1,070.35万元，占48.28%；项目支出1,146.48万元，占51.72%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,216.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入2,216.83万元。财政拨款支出总计2,216.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出2,216.83万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加933.78万元，增长72.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目、2023年莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县小麦“一喷三防”项目、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年农业生产防灾减灾补助项目、莎车县戈壁设施农业示范点建设项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数960.98万元，决算数2,216.83万元，预决算差异率130.68%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。年中追加2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目、2023年莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县小麦“一喷三防”项目、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年农业生产防灾减灾补助项目、莎车县戈壁设施农业示范点建设项目，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,216.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加933.78万元，增长72.78%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目、2023年莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县小麦“一喷三防”项目、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年农业生产防灾减灾补助项目、莎车县戈壁设施农业示范点建设项目项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数960.98万元，决算数2,216.83万元，预决算差异率130.68%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。年中追加2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目、2023年莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县小麦“一喷三防”项目、2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年农业生产防灾减灾补助项目、莎车县戈壁设施农业示范点建设项目，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.科学技术支出(类)19.89万元,占0.90%。

- 2.社会保障和就业支出(类)120.12万元,占5.42%。

- 3.卫生健康支出(类)37.25万元,占1.68%。

- 4.农林水支出(类)1,972.21万元,占88.97%。

- 5.住房保障支出(类)67.35万元,占3.03%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):支出决算数为19.89万元，比上年决算增加19.89万元，增长100.00%,主要原因是:2023年度新增了人才发展基金项目。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为42.92万元，比上年决算减少50.51万元，下降54.06%,主要原因是:本年科目调整，我单位上年度非同发人员退休费在事业单位离退休科目列支，本年在事业运行科目列支，导致经费较上年减少。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为77.20万元，比上年决算增加0.79万元，增长1.03%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为37.25万元，比上年决算减少17.40万元，下降31.84%,主要原因是:本年度因政策调整，退休人员基本医疗不由单位缴纳，导致经费减少。

- 5.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为845.62万元，比上年决算增加164.36万元，增长24.13%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，工资等相关人员经费增加。

- 6.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为266.78万元，比上年决算增加266.78万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增了2023年莎车县小麦“一喷三防”项目。

- 7.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算数为11.22万元，比上年决算减少188.23万元，下降94.37%,主要原因是:本年科目调整，农业生产防灾减灾项目经费上年在防灾救灾科目列支，本年在农业生产发展科目列支，导致经费较上年减少。
。

- 8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为412.90万元，比上年决算增加337.09万元，增长444.65%,主要原因是:本年度新增了2023年基层农技推广体系改革与建设项目、2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目，导致经费较上年增加。
。

- 9.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为167.69万元，比上年决算增加167.69万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增了2022年度莎车县化肥减量增效项目、2023年莎车县化肥减量增效项目，导致经费较上年增加。

- 10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为268.00万元，比上年决算增加268.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年度新增了衔接资金庭院蔬菜种植项目，导致经费较上年增加。

- 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为67.35万元，比上年决算增加0.58万元，增长0.87%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，公积金等相关人员经费增加。

- 12.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.60万元，下降100%,主要原因是:本年度减少了2019年基层农技推广体系改革与建设项目。

- 13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少25.67万元，下降100%,主要原因是:本年度减少了2020年基层农技推广体系改革与建设项目、2021年基层农技推广体系改革与建设项目，导致经费较上年减少。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,070.35万元，其中：人员经费1,062.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费7.80万元，包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出1.80万元，比上年减少0.39万元，下降17.81%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占100.00%，比上年减少0.39万元，下降17.81%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、审验费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.80万元，决算数1.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县农业技术推广中心（事业单位）公用经费7.80万元，比上年减少0.39万元，下降4.76%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额787.59万元，其中：政府采购货物支出787.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额787.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额787.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值255.56万元，房屋156.00平方米，价值4.59万元。车辆2辆，价值32.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位开展全县农业生产技术指导服务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,376.70万元，全年执行数1,088.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效自评工作，有县政府主要领导亲自挂帅，分管县领导具体负责，从项目到资金，均能后很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向县领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。二是自自评工作还存在自我审定的局限性，会影响自评质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。三是缺少带着问题去自评的意识，四是现场自评的工作量少，后续效益自评具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。二是项目自评资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。三是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。四是自评工作应从项目实施方案源头抓起，自评工作和意识应贯穿项目整个过程。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年农业生产防灾减灾补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 43.50 |  |  | 43.50 |  |  | 43.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.50 |  |  | 43.50 |  |  | 43.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安排项目资金43.5万元。开展小麦重大病虫害监测及统防统治与绿色防控，切实做好小麦重大病虫疫情防控，组织统防统治和绿色防控，按照15元/亩的标准，对小麦蚜虫、白粉病等病虫防治工作进行补助，补助面积共计1.5万亩次；玉米重大病虫监测及统防统治与绿色防控，认真做好玉米病虫害统防统治、绿色防控各项工作，按照15元/亩的标准，对玉米螟、棉铃虫、蚜虫、叶螨等玉米重大病虫的统防统治工作进行补助，补助面积共计1.3万亩次；农区蝗虫可持续治理，农区蝗虫发生区加大生物治蝗力度，实施可持续治理，按照5元/亩的标准，完成0.3万亩农区蝗虫监测和可持续治理任务。稳定县区粮食产量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，已完成支付43.5万元，完成统防统治和绿色防控，按照15元/亩的标准，对小麦蚜虫、白粉病等病虫防治工作进行补助，补助面积共计1.5万亩次；玉米重大病虫监测及统防统治与绿色防控，认真做好玉米病虫害统防统治、绿色防控各项工作，按照15元/亩的标准，对玉米螟、棉铃虫、蚜虫、叶螨等玉米重大病虫的统防统治工作进行补助，补助面积共计1.3万亩次；农区蝗虫可持续治理，农区蝗虫发生区加大生物治蝗力度，实施可持续治理，按照5元/亩的标准，完成0.3万亩农区蝗虫监测和可持续治理任务。稳定县区粮食产量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 小麦重大病虫监测及统防统治与绿色防控面积（万亩） |  | >=1.50万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.5万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 玉米重大病虫监测及统防统治与绿色防控面积（万亩） |  | >=1.30万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =1.3万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农区蝗虫生物治蝗面积（万亩） |  | >=0.30万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =0.3万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目实施区统防统治完成率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2023年10月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年10月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 小麦重大病虫监测及统防统治与绿色防控成本（万元） |  | <=22.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =22.5万元 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 玉米重大病虫监测及统防统治与绿色防控成本（万元） |  | <=19.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =19.5万元 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农区蝗虫生物治蝗成本（万元） |  | <=1.50万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | =1.5万元 |  | 2.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 稳固粮食产量 |  | 有效稳定 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效稳定 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农民满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 242.00 |  |  | 242.00 |  |  | 74.97 |  |  | 10 |  | 31.0% |  |  | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 242.00 |  |  | 242.00 |  |  | 74.97 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金242万元，发布主推技术和主导品种、建立6个村级服务站、建立3个科技示范基地、招募村级特聘农技人员18人、培训农技人员70人，“中国农技推广APP"使用率达到85%，培育100个以上示范主体。项目的实施可以有效促进农业科技推广应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目实际支出资金74.97万元，发布了一批适用于莎车县的主推技术和主导品种，完成建立0个村级服务站、建立0个科技示范基地、招募村级特聘农技人员0人、培训农技人员70人，完成培育100个以上示范主体。项目的实施可以有效促进农业科技推广应用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 建立村级服务站数量（个） |  | =6个 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0个 |  | 0.00 | 偏差原因：跨年项目，项目还在建设中，改进措施：2024年9月30日前完成项目建设 |  |
|  |  |  |  | 建立农业科技试验示范基地（个） |  | >=3个 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0个 |  | 0.00 | 偏差原因：项目为跨年项目，还在建设中，改进措施：抓紧时间完成项目建设 |  |
|  |  |  |  | 培训农技人员人数（人） |  | >=70人 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =70人 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培育科技示范主体数量（个） |  | >=100个 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100个 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 招募村级特聘农技人员数量（人） |  | >=18人 | 其他标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0人 |  | 0.00 | 偏差原因：项目还在建设中，此为跨年项目，改进措施：抓紧时间完成项目建设 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 采购物资验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =31% |  | 0.00 | 偏差原因：项目还在建设中，至2024年9月30日结束，改进措施：抓紧时间完成项目建设 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 招募村级特聘农技人员成本（万元） |  | <=17.28万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：跨年项目，资金未完全支付完成，改进措施：抓紧时间进行资金支付工作 |  |
|  |  |  |  | 培训70名在编农技人员成本（万元） |  | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =5.6万元 |  | 2.00 | 偏差原因：跨年项目，资金未完全支付完成，改进措施：抓紧时间进行资金支付工作 |  |
|  |  |  |  | 异地培训差旅费用（万元） |  | <=1.78万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 2 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =0万元 |  | 0.00 | 偏差原因：跨年项目，资金未完全支付完成，改进措施：抓紧时间进行资金支付工作 |  |
|  |  |  |  | 项目采购成本（万元） |  | <=195.94万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =49.37万元 |  | 0.00 | 偏差原因：跨年项目，资金未完全支付完成，改进措施：抓紧时间进行资金支付工作 |  |
|  |  |  |  | 培育农业科技示范主体成本（万元） |  | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =20万元 |  | 9.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 推动农业科技推广应用 |  | 有效推动 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效推动 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农业科技示范主体满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =57% |  | 6.00 | 偏差原因：跨年项目，项目还在建设中，至2024年9月30日结束，改进措施：抓紧时间完成项目建设 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 54分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 239.68 |  |  | 239.68 |  |  | 239.68 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 239.68 |  |  | 239.68 |  |  | 239.68 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金239.68万元，开展玉米大豆“一喷多促：，提高秋粮作物单产水平。通过一次性混合喷施叶面肥、调节剂、抗逆剂、杀菌杀虫剂等药剂，促进种植稳长，促进灌浆成熟、促粒重增加。按照3.2元/亩的标准进行补助，其中玉米补助面积共计72.7万亩，大豆补助面积2.2万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目已支出239.675万元，已完成玉米补助面积72.7万亩，大豆补助面积2.2万亩。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 玉米“一喷多促”面积（万亩） |  | >=72.70万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =72.7万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 大豆“一喷多促”面积（万亩） |  | >=2.20万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2.2万亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 采购物资验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金完成时限（年/月） |  | 2023年10月 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年10月 |  | 10.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 玉米“一喷多促”成本（万元） |  | <=232.64万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =232.64万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 大豆“一喷多促”成本（万元） |  | <=7.04万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =7.04万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | “一喷多促”保障粮食安全效果 |  | 有效保障 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效保障 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农民群众满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县化肥减量增效项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 136.60 |  |  | 136.60 |  |  | 136.60 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 136.60 |  |  | 136.60 |  |  | 136.60 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金136.6万元，巩固提升测土配方施肥基础，完成田间试验2个，农户施肥调查299户，以县为单位更新完善肥料配方，测土配方施肥技术推广面积253万亩次以上，宣传培训0.8万人，完成299户农户施肥情况调查，建立门市肥料监测网点1个。打造12万亩“三新”集成配套示范区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目已支出136.6万元，已完成测土配方施肥技术推广面积253万亩次、化肥减量增效“三新”配套施肥面积12万亩、宣传培训0.8万人次、农户施肥调查299个、田间肥效试验2个、肥料网点监测1个等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 测土配方施肥技术推广面积（万亩次） |  | =253万亩次 | 计划标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =253万亩次 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 化肥减量增效“三新”配套示范面积（万亩） |  | >=12万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =12万亩 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 宣传培训（万人次） |  | >=0.80万人次 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0.8万人次 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 农户施肥调查数量（个） |  | >=299个 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =299个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 田间肥效试验数量（个） |  | >=2个 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2个 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 肥料网点监测（个） |  | >=1个 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1个 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 主要农作物测土配方施肥技术覆盖率（%） |  | >=90% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =90% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 测土配方施肥技术推广成本（万元） |  | <=19.05万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =19.05万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展集成推广施肥新技术新产品新机具技术成本（万元） |  | <=117.55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =117.55万元 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 降低农作物化肥施用量 |  | 有效降低 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效降低 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 农户对化肥减量增效实施满意率（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县小麦“一喷三防”项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 344.42 |  |  | 344.42 |  |  | 223.28 |  |  | 10 |  | 64.8% |  |  | 1.21分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 344.42 |  |  | 344.42 |  |  | 223.28 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目预算资金344.42万元，在小麦生长发育关键时期，对74.07万亩小麦开展“一喷三防”工作，通过防病、治虫、抗干热风，延长灌浆时间、提高灌浆强度，实现保大穗、增粒重，促进夏粮丰产丰收的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目已支出223.282万元,对全县各乡镇55万亩麦田开展“一喷三防”，通过防病、治虫、抗干热风，延长灌浆时间、提高灌浆强度，达到预期效果且有一定效果，统防统治覆盖率为70%，采购物资眉目成本均价为4.06元/亩，有效稳定农民种粮积极性。“一喷三防”作为小麦主产区收获前最关键的田间管理措施，作为小麦防灾增产，以丰补歉的重要措施，努力赢得粮食丰产，促进夏粮丰产丰收的目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 小麦“一喷三防”实施面积（万亩） |  | >=74.07万亩 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =55万亩 |  | 2.80 | 未完成原因：小麦“一喷三防”防治主要在集中连片的麦田开展，全县开展55万亩麦田。改进措施：加强项目管理，加快项目进度，保障项目顺利实施。 |  |
|  |  | 质量指标 |  | “一喷三防”效果 |  | 有效延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加千粒重。 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 有效延长灌浆期，遏制病虫害爆发流行，增加千粒重。 |  | 8.00 | 未完成原因：全县开展55万亩麦田，“一喷三防”效果达到预期指标且有一定效果。改进措施：加强项目管理，加快项目进度，保障项目顺利实施。 |  |
|  |  |  |  | 统防统治覆盖率（%） |  | >=90% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =70% |  | 3.40 | 未完成原因：全县开展55万亩麦田，“一喷三防”统防统治覆盖率降低为70%。改进措施：加强项目管理，加快项目进度，保障项目顺利实施。 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 救灾资金下拨至县市时限（个月） |  | <=1个月 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =1个月 |  | 8.00 |  |  |
|  |  |  |  | 及时拨付救灾资金（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 8.00 | 未完成原因：救灾资金拨付不及时。改进措施：加强项目管理，加快项目资金支付，保障项目顺利实施。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 采购物资成本均价（元/亩） |  | <=4.65元/亩 | 预算支出标准 |  | 新增 | 20 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =4.06元/亩 |  | 13.50 | 未完成原因：全县开展55万亩麦田，采购物资均价成本4.06元/亩。改进措施：加强项目管理，加快项目进度，保障项目顺利实施。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 资金使用无重大违纪问题（件） |  | =0件 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =0件 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 稳固农民种粮积极性 |  | 有效稳定 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 达到预期指标 |  | 8.00 | 未完成原因：全县开展55万亩麦田，距离目标值有偏差农民种粮积极性减少。改进措施：加强项目管理，加快项目进度，保障项目顺利实施。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益农户满意度（%） |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 72.91分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 特色种植（庭院蔬菜）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 268.00 |  |  | 268.00 |  |  | 268.00 |  |  | 10 |  | 100.00% |  |  | 0.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 268.00 |  |  | 268.00 |  |  | 268.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 利用庭院因地因户制宜的特点，计划对全县29个乡镇的脱贫户开展庭院种植给予蔬菜种苗补助项目，涉及脱贫户、监测户54000户，每户补助蔬菜种苗115株，蔬菜种子100克，户均补助49.63元。实施本项目后，脱贫户通过种植时令蔬菜，实现自食、销售的同时，也能提升庭院种植技术水平，从而达到提高土地利用率和增加农民收入的目的。通过项目的实施，受益脱贫人口数将达到216000人，可带动增加脱贫人口全年总收入达1620万元，受益脱贫人口满意度将达到95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目已完成涉及29个乡镇、管委会，54000户，每户补助蔬菜种苗115株，蔬菜种子100克，验收合格率、资金支付及时率、蔬菜种苗发放及时率100%，项目开始时间2023年2月，项目完成时间2023年4月，带动增加受益人口全年总收入1620万元，受益人口数216000人，受益人口满意度达到了95%。实施本项目后，脱贫户、监测户通过种植时令蔬菜，实现自食、销售的同时，也能提升庭院种植技术水平，从而达到提高土地利用率和增加农民收入的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目涉及乡镇数量（个） |  | =29个 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =29个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每户补助蔬菜种苗数量（株） |  | =115株 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =115株 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 每户补助蔬菜种子数量（克） |  | =100克 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100克 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 补助蔬菜种苗户数（户） |  | =54000户 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =54000户 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | ★种植作物成活率（≥**%） |  | ≥85% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥85% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 补助资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 蔬菜种苗发放及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | =100% |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开始时间（年/月） |  | 44958 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 44958 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间（年/月） |  | 45031 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 45031 |  | 2.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 蔬菜种植平均补助标准（元/户） |  | ≤49.63元/户 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≤49.63元/户 |  | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 |  | ★★★带动增加脱贫人口全年总收入（≥**万元） |  | ≥1620万元 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥1620万元 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | ★★★受益脱贫人口数（≥**人） |  | ≥216000人 | 其他标准 |  | 新增 | 12 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | ≥216000人 |  | 12.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进特色种植业发展 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 8 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | 有效促进 |  | 8.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 莎车县戈壁设施农业示范点建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 82.50 |  |  | 82.50 |  |  | 82.50 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 82.50 |  |  | 82.50 |  |  | 82.50 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 该项目预算资金82.5万元，引进新品种6个，太阳能频振式杀虫灯100台，打药喷雾机20台，防虫网100套等；在莎车县戈壁产业园建设面积不少于5亩的戈壁设施农业特色蔬菜优势区示范点。组装配套不同环节的新技术、新成果、引进果蔬新优品种、推进戈壁设施蔬菜抗逆栽培、病虫害绿色防控、机械轻简化栽培等技术，打造设施蔬菜生产样板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目已支出82.5万元，完成引进新品种6个，太阳能频振式杀虫灯100台，打药喷雾机20台，防虫网100套等；在莎车县戈壁产业园建设面积不少于5亩的戈壁设施农业特色蔬菜优势区示范点。组装配套不同环节的新技术、新成果、引进果蔬新优品种、推进戈壁设施蔬菜抗逆栽培、病虫害绿色防控、机械轻简化栽培等技术，打造设施蔬菜生产样板。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 引进新品种数量（个） |  | >=6个 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =6个 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能频振式杀虫灯（台） |  | >=100台 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100台 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 打药喷雾剂（台） |  | >=20台 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =20台 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 防虫网（套） |  | >=100套 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100套 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 开展示范培训(次) |  | >=1次 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =1次 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =100% |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目开始时间（年/月） |  | 2023年2月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2023年2月 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完成时间（年/月） |  | 2023年12月 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =2023年12月 |  | 5.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 引进蔬菜新品种资金 |  | =7.35万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =7.36万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 病虫害绿色防控设备物资资金 |  | =33.6万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 6 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =33.6万元 |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  |  | 抗逆栽培物化资金 |  | =41.55万元 | 预算支出标准 |  | 新增 | 8 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =41.55万元 |  | 8.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升农民工对新技术的接受度 |  | 不断提升 | 其他标准 |  | 新增 | 20 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | 不断提升 |  | 20.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益人口满意度 |  | >=95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年新疆人才发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县农业技术推广中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 19.89 |  |  | 10 |  | 99.5% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 19.89 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立足莎车县蔬菜产业现阶段生产实际，依托戈壁产业园配置产业链科技力量，建立新型农业科研组织模式，从蔬菜品种、技术、植保等方面入手解决问题，开展蔬菜新品种引进品种试验示范、筛选优质蔬菜品种、病虫害防控、培模式探索、观摩培训等，引进蔬菜新品种6个、示范温室座数10座、组织培训生产经营户100人次、培养技术骨干3名（提升我县蔬菜产业科技创新能力和科技人员队伍水平，增强设施蔬菜种植水平和效益，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接提供产业技术支撑，提升农民对新技术的接受度和促进减少农药使用量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，项目已支出19.89万元，围绕我县特色蔬菜产业发展，以设施农业为单元引进蔬菜新品种10个，在10座温室开展秋延迟越冬茬蔬菜试验示范种植，日常管理主要采用高产栽培、病虫害绿色防控技术应用，培养帮带技术骨干3人，培训生产经营主体100人次，有力的促进我县蔬菜产业健康发展，推进了新品种新技术应用力度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 引进蔬菜新品种（个） |  | >=10个 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 示范温室座数(座） |  | >=10座 | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =10座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 组织培训生产经营户（人次） |  | =100人次 | 计划标准 |  | 新增 | 9 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100人次 |  | 9.00 |  |  |
|  |  |  |  | 培养技术骨干（名） |  | >=3名 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =3名 |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 验收合格率（%） |  | =100% | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =100% |  | 7.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间(年/月） |  | 2023年12月 | 计划标准 |  | 新增 | 7 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | =2023年12月 |  | 7.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 提升农民对新技术的接受度 |  | 不断提升 | 计划标准 |  | 新增 | 30 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料,说明材料 |  | 不断提升 |  | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 集中培训和技术指导农户认可度（%） |  | >=95% | 计划标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | =95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》