莎车县国有二林场2023年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 单位概况

- 一、主要职能

森林资源保护和生态建设及防沙治沙、营林抚育；承担巴旦姆种植资源收集和保存及良种选育、科研及试验示范推广，林业产业发展等生态公益服务；完成上级部门和领导交办单位其它工作。

- 二、机构设置及人员情况

莎车县国有二林场2023年度，实有人数8人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员3人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：财务室、党建室、保密室、农办室。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计485.04万元，其中：本年收入合计485.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计485.04万元，其中：本年支出合计485.04万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加264.39万元，增长119.82%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目，致经费较上年增加。

- 二、收入决算情况说明

本年收入485.04万元，其中：财政拨款收入288.37万元，占59.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入196.68万元，占40.55%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

- 三、支出决算情况说明

本年支出485.04万元，其中：基本支出131.75万元，占27.16%；项目支出156.62万元，占32.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出196.68万元，占40.55%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计288.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入288.37万元。财政拨款支出总计288.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出288.37万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加67.72万元，增长30.69%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目，致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数125.22万元，决算数288.37万元，预决算差异率130.29%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。年中追加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目等经费，导致预决算存在差异。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出288.37万元，占本年支出合计的59.45%。与上年相比，增加67.72万元，增长30.69%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。本年增加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目，致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数125.22万元，决算数288.37万元，预决算差异率130.29%，主要原因是：本年在职人员增加2人，在职人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加。年中追加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目等经费，导致预决算存在差异。

- （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)21.05万元,占7.30%。

- 2.卫生健康支出(类)5.32万元,占1.84%。

- 3.农林水支出(类)252.61万元,占87.60%。

- 4.住房保障支出(类)9.39万元,占3.26%。

- （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.84万元，比上年决算增加0.84万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员3人，导致退休费支出增加。

- 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为9.92万元，比上年决算增加0.10万元，增长1.02%,主要原因是:本年度在职人员调薪，养老保险缴费增加。

- 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.30万元，比上年决算增加10.30万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员3人，导致职业年金缴费支出增加。

- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.32万元，比上年决算增加0.92万元，增长20.91%,主要原因是:本年在职人员增加2人、在职人员调薪，医疗补助缴费增加。

- 5.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为96.00万元，比上年决算增加10.89万元，增长12.80%,主要原因是:本年在职人员增加2人、在职人员调薪，事业运行缴费增加。

- 6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为28.97万元，比上年决算减少84.37万元，下降74.44%,主要原因是:本年较上一年度减少滴管建设项目。

- 7.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为127.65万元，比上年决算增加127.65万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加巴旦木低质低效林巩固提升项目、人居环境（污水处理）项目、温室大棚改建项目、防渗渠项目。

- 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.39万元，比上年决算增加1.41万元，增长17.67%,主要原因是:本年在职人员增加2人、在职人员调薪，住房公积金缴费增加。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.75万元，其中：人员经费131.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：3辆车用于开展生产工作，使用自有资金运行维护；一辆车已报废，导致公务用车保有量存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

- 2023年度莎车县国有二林场（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

- （二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额30.90万元，其中：政府采购货物支出30.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额30.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.90万元，占政府采购支出总额的2.91%。

- （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值828.79万元，房屋6,176.05平方米，价值335.61万元。车辆4辆，价值69.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数167.02万元，全年执行数156.12万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县国有二林场人居环境改造（污水处理）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 28.46 |  |  | 10 |  | 94.86% |  |  | 9.49 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  | 28.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目本年计划在莎车县国有二林场3个生产队建设排水管网561.75米，检查井29座，建设化粪池3座，配套吸粪车1辆。通过项目实施将加强林场基础设施建设，改善居民的生活环境，有效解决环境污染问题，受益脱贫群众满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成在莎车县国有二林场3个生产队建设排水管网561.75米，检查井29座，建设化粪池3座（每个生产队1座），配套吸粪车1辆。项目实施后，加强林场基础设施建设，改善居民的生活环境，有效解决环境污染问题，受益脱贫群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 脱贫村人居环境整治个数（个） |  | =3个 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3个 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设排水管网长度（米） |  | ≥561.75米 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 561.75米 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设检查井数量（座） |  | ≥29座 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 29座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 建设化粪池数量（座） |  | ≥3座 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 3座 |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  |  | 配备吸粪车数量（辆） |  | ≥1辆 | 其他标准 |  | 新增 | 2 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1辆 |  | 2.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 44986 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45108 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45108 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 项目建设成本（万元） |  | ≤20.16万元 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 20.16万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 配套吸粪车成本（万元） |  | ≤5.69万元 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 5.69万元 |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | ≤4.15万元 | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 2.60万元 |  | 4.00 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。改进措施;申请退回国库。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 改善居民生活环境 |  | ≥100亩 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 明显改善 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 显著解决环境污染问题 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 效果显著 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫群众满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县国有二林场特色林果设施配套（渠系防渗）改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 新疆维吾尔自治区莎车县国有二林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 83.02 |  |  | 83.02 |  |  | 83.02 |  |  | 10 |  | 100.0% |  |  | 10.00分 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.02 |  |  | 83.02 |  |  | 83.02 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 莎车县国有二林场已完成改建渠道1.01公里，渠道采用全断面矩形预制装配式渠道进行防渗改建，设计流量为0.2立方米/秒。配套渠系附属建筑物14座，其中：双向节制分水闸1座、单向节制分水闸11座、涵管2座。项目实施后，将有效改善项目区环境质量，减少渠道输水损耗，每年可节水16000立方米，提高水的利用率，增加灌区实际供水量，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 莎车县国有二林场已完成改建渠道1.01公里，渠道采用全断面矩形预制装配式渠道进行防渗改建，设计流量为0.2立方米/秒。配套渠系附属建筑物14座，其中：双向节制分水闸1座、单向节制分水闸11座、涵管2座。项目实施后，将有效改善项目区环境质量，减少渠道输水损耗，每年可节水16000立方米，提高水的利用率，增加灌区实际供水量，受益群众满意度达到了95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 改建渠道长度（公里） |  | ≥1.01公里 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1.01公里 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 双向节制分水闸数量（座） |  | ≥1座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 单向节制分水闸数量（座） |  | ≥11座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 11座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 涵管数量（座） |  | ≥2座 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2座 |  | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 100% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45018 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45018 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45047 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 3.00 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 渠道防渗改建建设成本（万元） |  | ≤78.54万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 78.54万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他附属建设成本（万元） |  | ≤4.48万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 4.48万元 |  | 5.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 每年可节水量（立方米） |  | ≥16000立方米 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 16000立方米 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 改善项目区环境质量 |  | 有效改善 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效改善 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益群众满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | ≥95% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县国有二林场巴旦姆低质低效林巩固提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 16.18 |  |  | 10 |  | 80.88% |  |  | 8.09 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  | 16.18 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为莎车县国有二林场实施，计划对二林场1队100亩低质低效林进行整地、平整。按照株行距6M×6M，栽植品种优良巴旦姆2000株，选用2年以上性状优良的23个巴旦姆Ⅰ级优级苗木品种，按照主栽、授粉品种合理搭配，按照1:1:1进行栽植，并追施速效氮肥，配施适量磷、钾肥，全年株施尿素1.5千克、过磷酸钙0.5千克、酸钾0.2千克。通过项目实施将为莎车县巴旦木特色林果产业发展打下基础。项目实施后，完成100亩巴旦姆低质低效林得到改造，将有效促进特色林果苗木培育，受益脱贫群众满意95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成二林场1队100亩低质低效林进行整地、平整。按照株行距6M×6M，栽植品种优良巴旦姆2000株，选用2年以上性状优良的23个巴旦姆Ⅰ级优级苗木品种，按照主栽、授粉品种合理搭配，按照1:1:1进行栽植，并追施速效氮肥，配施适量磷、钾肥，全年株施尿素1.5千克、过磷酸钙0.5千克、酸钾0.2千克。项目实施后，莎车县巴旦木特色林果产业发展打下基础。完成100亩巴旦姆低质低效林得到改造，有效促进特色林果苗木培育，受益脱贫群众满意95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 低质低效林平整面积（亩） |  | ≥100亩 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100亩 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 栽植巴旦姆数量（株） |  | ≥2000株 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2000株 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目验收合格率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 44986 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 44986 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45047 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 土地平整及采购费成本（万元） |  | ≤15.45万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 11.62万元 |  | 5.00 | 偏差原因：剩余项目资金质保金未支付。 改进措施：待质保期满后，进行无息退还。 |  |
|  |  |  |  | 其他费用成本（万元） |  | ≤4.55万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 3.19万元 |  | 5.00 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。 改进措施：申请退还国库。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 巴旦姆低质低效林改造面积（亩） |  | ≥100亩 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100亩 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进特色林果苗木培育 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫人口满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

| 项 目 支 出 绩 效 自 评 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2023年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2023年莎车县国有二林场巩固提升培育特色林果苗木推广应用配套（温室大棚）建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 莎车县国有二林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 34.00 |  |  | 34.00 |  |  | 28.46 |  |  | 10 |  | 83.70% |  |  | 8.37 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.00 |  |  | 34.00 |  |  | 28.46 |  |  | — |  | — |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | 0.00 |  |  | — |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目为莎车县国有二林场实施，计划完成新建1座长40米、宽14米、高3.9米，占地面积562平方米的温室大棚，用于特色林果苗木培育，丰富资源品种。通过项目实施将为莎车县巴旦木特色林果产业发展打下基础，为巴旦木种质资源收集保存、新品种选育及配套高效栽培技术研究提供良好的科研试验场所。项目实施后，将推广出圃巴旦姆品种苗姆数量2.5万株，有效促进特色林果苗木培育，受益脱贫群众满意度95%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成新建1座长40米、宽14米、高3.9米占地面积562平方米的温室大棚，用于特色林果苗木培育，丰富资源品种。项目实施后，为莎车县巴旦木特色林果产业发展打下基础，为巴旦木种质资源收集保存、新品种选育及配套高效栽培技术研究提供良好的科研试验场所。推广出圃巴旦姆品种苗姆数量2.5万株，有效促进特色林果苗木培育，受益脱贫群众满意度95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 指标值设定依据 |  | 上年完成情况 | 权重 |  | 赋分规则 | 佐证资料 |  | 实际完成值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 |  | 新建温室大棚数量（座） |  | ≥1座 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 1座 |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 新建温室大棚面积（平方米） |  | ≥562平方米 | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 562平方米 |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目（工程）验收合格率（100%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 资金支付及时率（%） |  | =100% | 其他标准 |  | 新增 | 4 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 100.0% |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目开工时间（年/月） |  | 45017 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45017 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  |  | 项目完工时间（年/月） |  | 45047 | 其他标准 |  | 新增 | 3 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | 45047 |  | 3.00 |  |  |
|  |  | 经济成本指标 |  | 建筑工程费用（万元） |  | ≤23.06万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 23.06万元 |  | 5.00 |  |  |
|  |  |  |  | 其他费用（万元） |  | ≤10.94万元 | 其他标准 |  | 新增 | 5 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | 5.39万元 |  | 5.00 | 偏差原因：剩余资金为结余资金。改进措施;申请退回国库。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 |  | 出圃巴旦姆品种苗姆数量（万株） |  | ≥2.5万株 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 2.5万株 |  | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进特色林果苗木培育 |  | 有效促进 | 其他标准 |  | 新增 | 15 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | 有效促进 |  | 15.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 |  | 受益脱贫群众满意度（%） |  | ≥95% | 其他标准 |  | 新增 | 10 |  | 满意度赋分 | 工作资料 |  | 95.0% |  | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100分 |  |  |

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

- 第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》